附件2

项目支出类绩效自评报告

项目名称：2018年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金

省级项目主管部门：湛江市教育局

填报人姓名：母晓昱

联系电话：0759-3354115

填报日期：2019年7月30日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

2018年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金使用单位为本市各县（市、区）义务教育学校（赤坎区除外），由广东省财政厅根据2016学年报表的公办义务教育寄宿制学校寄宿生人数和300元/生/年的标准下拨至我市，由省财政给予全额补助。

- 项目实施主要内容及实施程序。

《关于提前下达2018年义务教育寄宿制学校公用经费提标资金的通知》（粤财教[2017]468号）（湛财教[2017]187号）下达我市（含省直管县）3582万元，再由各县（市、区）根据本区公办义务教育寄宿制学校寄宿生人数分配、核拨资金，用于保障公办义务教育寄宿制学校正常运转。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

针对2018年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金项目我市自评优秀，自评分数为98分。

1.投入方面。项目立项经过充分论证，并设立完整、合理、可衡量的目标，制定有关制度和计划保障有关资金的安排下达。资金能够及时足额到位，并根据省财政厅资金下达的依据进行分配下达至各县（市、区），由各县（市、区）分配到校。

2.过程方面。2018年提高义务教育寄宿制学校生均公用经费补助资金省财政厅共下拨资金3582万元，截至2019年3月31日已使用资金2130.8583万元，资金支出率59.49%。资金按照规定的用途支出，义务教育寄宿制学校生均公用经费用于保障义务教育寄宿制学校正常运转、全面加强乡村小规模学校基本办学条件达标建设等方面支出。经核查，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出的情况。

3.产出方面。该项补助经费预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，保障了农村小规模寄宿制义务教育学生接受教育的权利，进一步提升义务教育水平。

4.效益方面。该项经费进一步强化城乡免费义务教育的全面实现，稳定增长的经费保障机制基本建立，九年义务教育全面普及，县域内义务教育均衡发展水平不断提高。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

本年度省财政下达资金3582万元，截至2019年3月31日实际支出2130.8583万元，项目结余1451.1417万元。该项经费保障了农村小规模寄宿制义务教育学生接受教育的权利，进一步提升义务教育水平，群众满意度高。

- 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

农村义务教育学校办学条件有待改善。

三、改进意见（计划）

统筹财政教育支出，倾斜支持农村义务教育。