附件6

项目支出类绩效自评报告

项目名称：2018年世行贷款项目省配套资金

省级项目主管部门：湛江市教育局

填报人姓名：母晓昱

联系电话：0759-3354115

填报日期：2019年7月30日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

2018年世行贷款项目省配套资金使用单位为本市四个县（市）：廉江市、遂溪县、雷州市、吴川市，由广东省财政厅下拨至我市。

- 项目实施主要内容及实施程序。

《关于安排世行贷款广东省欠发达地区义务教育均衡优质标准化发展示范项目2018年省配套资金的通知》（粤财教[2018]45号）（湛财教[2018]20号）下达我市3515万元，用于解决欠发达县（市）学位供给紧张、特殊群体教育保障不足等突出短板。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

针对2018年世行贷款项目省配套资金项目我市自评优秀，自评分数为95分。

1.投入方面。项目立项经过充分论证，并设立完整、合理、可衡量的目标，制定有关制度和计划保障有关资金的安排下达，资金能够及时足额到位。

2.过程方面。2018年世行贷款项目省配套资金省财政厅共下拨资金3515万元，截至2019年3月31日已使用资金178.4965万元，资金支出率5%。资金按照规定的用途支出，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出的情况。

3.产出方面。该项补助经费预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，改善了乡镇中小学义务教育办学条件，促进义务教育均衡发展。

4.效益方面。该项经费改善我市欠发达县（市）义务教育发展不均衡、城乡之间义务教育发展的差距较大现状，改善乡镇中小学义务教育办学条件，促进义务教育均衡发展。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

本年度省财政下达资金3515万元，截至2019年3月31日实际支出178.4965万元，项目结余3336.5035万元。该项经费使义务教育学校办学条件不断加强,群众满意度高。

- 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

我市义务教育发展不均衡、城乡之间义务教育发展的差距较大现状仍有待进一步改善。

三、改进意见（计划）

统筹财政教育支出，倾斜支持农村义务教育，努力补短板，解决我市义务教育发展不均衡的现状。