## 其他类
附件2
2021年市级项目支出绩效目标表
项目名称 |  |  | 东海岛新城东部区域道路网岛东大道道路及排水工程
项目分类 |  |  | 2020005-其他特定目标类项目（基建类）
支出属性 |  |  | 0208-民生类-交通运输 |  | 申报属性 | 02-延续项目
主管部门 |  |  | 600-湛江市交通运输局 |  | 项目单位 | 600001-湛江市交通运输局
实施周期 |  |  | 开始年份 | 2020 | 结束年份 | 2021
项目概述（实施依据） |  |  | 根据 2013 年 10 月 9 日市政府和宝钢湛江钢铁有限公司召开 的第三次联席会议决定，“鉴于湛江开发区面临建设资金压力较大等原因，将岛东大道建设任务由湛江开发区移交给湛江市交通运 输局，湛江开发区负责征地拆迁工作”。岛东大道全长约8.631公里，总投资5.86亿元，建设合同价4.27亿元，该项目是湛江外环快线的一部分，也是进出湛江钢铁项目主厂区和厂东区的主要通道。项目按城市快速路和城市主干道标准建设。工程施工主要分成三段：第一段为起点雷东大道交接处至东海大道龙海天交通岛（DK0+000～DK2+200），长约2200米；第二段为龙海天交通岛处至钢铁厂东区（DK2+200～DK7+800），长约5600米；第三段为钢铁厂东区以北至终点（DK7+800～DK8+631.54），长约831米。由于第一段、第三段与钢铁项目投产关系不大，同时涉及历史问题较多，因此还未启动征地工作。而第二段5.6公里，其中DK5+800～DK7+800段（2公里）已竣工结算并交付使用；而DK3+800～DK5+800段（2公里）已竣工验收，目前正在结算阶段；另外DK2+200～DK3+800段（1.6公里）正在施工。
资金情况(万元) | 项目总金额： |  | 58600 |  | 年度金额： | 7660
| 其中：财政拨款 |  | 58600 |  | 其中：财政拨款 | 800
| 其他资金 |  |  |  | 其他资金
绩 效 目 标 | 实施周期总目标（跨年度项目需填写） |  |  |  | 年度目标
| 本项目作为政府投资建设的市政工程项目，也是我市的一项重点工程项目，其主要目的是通过建设该道路，形成岛内道路连网，保障人民群众出行方便，是进出钢铁项目主厂区和厂东区的主要通道，是开发东海岛资源，发展东海岛经济的需要，对促进当地经济发展产生明显的社会效益。 |  |  |  | 根据开发区管委会的意见，岛东大道建设至东海大道龙海天转盘处连接形成路网（即是第二段5.6公里），其余两段暂不建设。年内建设完成1.6公里，形成路网，保障钢铁项目主厂区和当地群众的出行，
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 实施周期指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 里程 | 1.6公里 | 数量指标 | 里程 | 1.6公里
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100% | 质量指标 | 竣工验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 完成建设项目时效 | 1年 | 时效指标 | 完成建设项目时效 | 1年
|  | 成本指标 | 建设成本 （万元） | 7660 | 成本指标 | 建设成本 （万元） | 7660
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进开发区经济发展 | 100% | 经济效益指标 | 促进开发区经济发展 | 100%
|  | 社会效益指标 | 形成路网，保障出行 | 100% | 社会效益指标 | 形成路网，保障出行 | 100%
|  | 生态效益指标 |  |  | 生态效益指标
|  | 可持续影响指标 |  |  | 可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 厂区及当地群众满意度 | 100% | 服务对象满意度指标 | 厂区及当地群众满意度 | 100%