整体绩效自评报告

评价年度：2020年度

评价单位：湛江市城市管理和综合执法局(本级)

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2021.6.7

根据《湛江市财政局关于开展2021年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩﹝2021﹞5号）要求，我单位及时成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2020年度湛江市城市管理和综合执法局整体绩效自我评价报告如下：

- 单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。我单位是一个独立编制的正处级行政机关单位，实行财务独立核算。13个下属二级预算单位；机构编制部门核定人数158人、年末在职人数146人、离退休人数90人、外聘临时工人数1人；本单位工作职能主要如下：1.贯彻执行国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施；2.编制城市管理，城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施；3.编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督；4.负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；5.负责全市数字化城市管理工作；6.负责临时占用（挖掘）市区道路、市区占用绿地、砍伐和移植树木、市区户外广告实施设置等行政审批和管理工作；负责对古树名木迁移申请的初审以及建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫作业企业资质的审核和审批；指导市区招牌的设置工作；7.负责组织编制城市管理，城市管理综合执法科技创新发展，信息化建设规划并组织实施；8.组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展；9.负责全市城市管理和综合执法工作的指导，协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；10.承办市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 推进市政基础设施建设，城市功能配套设施不断完善。

提前完成赤坎立交桥节点改造，完成海大路、华田路、北桥河沿岸东路等7条市政道路新建和瑞云中路-政通东路等9个拥堵路口综合整治工程，进一步缓解城市道路交通压力，改善市民出行安全。提前完成民生实事15座公厕新建及升级改造，逐步解决市民如厕难题。基本完成麻章南亚郦都至黄略文车路段路灯安装项目，保障市民夜间出行安全。

2. 加快国家生态园林城市创建步伐，群众绿色福祉日益增进。

按照国家生态园林城市标准要求，编制完成创建全套申报材料，如期向省住建厅递交申报申请，积极推进专家组初审考查各项筹备工作。公园绿地服务半径扫盲工作取得重大进展，基本建成怡海公园、赤坎文章公园，启动建设改造一批小游园，增进绿色福祉，打造人民群众共享绿色空间。

3. 全面铺开生活垃圾分类工作，年度任务目标提前完成。

印发实施《湛江市生活垃圾分类管理工作实施方案》、《湛江市区生活垃圾分类专项规划（2020-2035）》和《湛江市区生活垃圾分类管理暂行规定》，高效指引和管理生活垃圾分类工作。完成400余座垃圾分类收集点、霞山片区5吨餐厨垃圾处理试点项目、市危废处理中心和市区大件垃圾处理场的建设并投入使用，提高分类处理能力。实现公共机构生活垃圾分类全覆盖，基本建成赤坎区沙湾街道生活垃圾分类示范片区，提前完成省下达的年度生活垃圾分类工作具体任务目标。

4. 加强建管规划编制，科学智慧治理城市。

印发实施《湛江市中心城区交通拥堵综合治理规划》、《湛江市生态修复和城市修补专项规划（2018-2035年）》、《湛江市城市精细化管理指引汇编》和《管理手册》，科学规范高标准指导城市建设和管理。完成湛江市数字化城市管理平台的升级优化，加快智慧城市建设，提高服务群众效率。

5. 严格城市管理执法，维护市容环境秩序。

加大城管执法力量，规范执法行为，坚持依法执法、文明执法。一是大力开展市容环境整治，以市区主次干道、车站、学校、集贸市场为重点，清理城市“六乱”约8.4万宗次，清理拆除各类违法户外广告招牌147块2095.6㎡，查处违法违规经营燃气煤气站7间，暂扣气瓶384个。同时，疏堵结合、科学规划地摊经济发展，合理安置临时摊贩约1200多档，市容环境整洁有序，不断巩固创卫成果。二是大力开展违法建设治理工作，全年治理违法建设约131.32万平方米，拆除违法建设约69.53万平方米，治理进度为165.81%，提前超额完成省下达我市今年的违法建设治理工作任务。三是突出责任担当，做好重大活动保障，圆满完成412处高铁环境安全综合整治、湛江市“重走钢铁长征路 钢花向海引未来”健步走活动和第七届海洋周任务。

6.强化市政设施管养维护，市容环境干净整洁有颜值。

（1）加强园林绿化维护管理，提前完成海田公园、南国花园、霞山绿苑和53条林荫路的升级改造，优化园道系统、新建休闲亭廊和公厕、增设一批休闲广场，升级改造健身区，增设园凳、指示牌等便民设施，进一步提升公园游览舒适性和便利性。加强园林绿化日常管理维护，种植时花4.2万平方米，打造花境5000平方米，丰富城市景观。举办“全民参与生活垃圾分类，共创国家生态园林城市”主题国庆花展，满足市民对美好生活向往，获得市民点赞。

（2）加强市政道路设施日常养护，完成30条市政道路创文基础设施建设提升改造、市区桥梁维修加固（二期）及桥梁安全防护设施升级改造、新湖大道交通设施完善工程，补齐创文短板，保障市政设施安全。同时，全力打好污染防治攻坚战，下大力气整治黑臭水体，完成南柳河一二号渠和文保河（海滨大道至出海口段）截污工程，以及文保河岸大量混合垃圾的清理工作，恢复河岸周边市容环境。根据省住建厅要求，完成我市9处非正规垃圾堆放点整治销号工作，保护自然生态，改善人居环境。

（3）做好日常保洁和生活垃圾处理管理，保持城市环境干净整洁。牵头做好市区环卫作业市场化第二轮服务项目前期相关工作，确保环卫作业市场化从第一轮向第二轮安稳过渡。同时抓好市生活垃圾处理场日常指导和市生活垃圾焚烧发电厂运营监管工作，全年日常生产安全有序。

（4）加强照明设施设备维护管理，完成市区路灯排危工作，坚持路灯照明日常巡查制度，及时更换损坏设施，消除安全隐患，有效保证了市区路灯亮灯率，保障了市民夜间出行安全。同时，为营造春节、国庆节日氛围，还安装灯笼6500多个，悬挂国旗1300多面，受到湛江主流媒体关注和市民好评。

7. 深化“放管服”，下放城市建管权限，提高城市管理效能。

完成“放管服”改革工作任务，实现电子证照发证，完成数字政府改革建设第三方评估准备工作。全年接受市民行政审批956件，受理858件，办结率100%，满意率 100%。加快推动管理重心下移，提高城市管理效能。完成市政道路红线宽度25米以下的市政道路及其附属设施建管权限，1万平方米以下的小游园和街头绿地建管及占用城市绿地、砍伐迁移城市树木2项审批权限和市住建局移交的351项行政处罚、行政强制职责下放到区一级政府负责。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 强力推进市政道路建设，市区道路通行能力不断提升。新建及升级改造海湾路、源珠路、南方路、海大路等市政道路72条，完成世贸人行天桥新建、赤坎立交桥节点改造，市区建成区平均路网密度到2020年达到7.67公里/平方公里。

2. 加大园林绿化品质提升力度，不断满足市民对美好生活的需求。新增银帆公园、东菊公园等68个公园、小游园，公园服务半径覆盖率提升了30%。至2020年底，全市共建有城市大、小公园163个，建成区绿地率达40.89%，绿化覆盖率达44.54%，人均公园绿地面积达17.72㎡，比十二五期末增长27%。完成市区110条林荫路升级改造，市区林荫率达85%以上。完成霞湖公园、海田公园等4个老旧公园升级改造，第一个公园公益书吧免费开放，三岭山森林公园成功申报广东省首届国土空间生态修复十大范例，举办建国70周年湛江首届主题花展，圆满举办岭南园林学术交流会和花园城市建设与绿色发展专题培训班，进一步提升了湛江的知名度和美誉度。

3. 致力完善环卫基础设施，垃圾处理能力有效提高。成功试验填埋库区存量生活垃圾开挖转运焚烧无害化处理，有效解决了飞灰填埋场和生活垃圾焚烧发电厂扩容征地难的“头痛”问题。完成市生活垃圾处理场二期填埋区封场工程，建成144座垃圾中转站。推进落实“厕所革命”，新建、升级改造116座公厕。建成并运营生活垃圾焚烧厂，市区生活垃圾“日产日清日处理”，无害化处理率达100%。

4. 加强城市夜间照明景观建设，城市亮化水平逐步提升。完成海滨公园、金沙湾观海长廊、三帆及其周边等48处景观亮化的新建及升级改造，提升了湛江城市夜景品位。完成602条小街小巷路灯安装，实现市区小街小巷路灯全覆盖。

5. 突出常态化综合执法，市容秩序明显好转。牵头制定《湛江市城区和市容环境卫生管理条例》、《湛江市公园条例》，为城市依法治理提供法律支撑。组建市城市管理和综合执法监督支队，强化对全市城管执法队伍的指导、协调、督查，组织专项整治行动164次，整治清理乱摆卖等城市“六乱”27.5万余宗、治理违法建设973.12万平方米，2018年、2019年、2020年连续3年提前完成省政府下达的治违任务。

6. 全力消除市政设施安全隐患，确保城市安全运行零事故。稳步推进雨污分流，新建污水管网21.49公里，清疏河（管）渠48.7公里，治理水浸黑点41个。完成市区4座桥梁维修加固、27座桥梁栏杆升级改造、62座桥梁专业检测和22条市政道路路灯排危改造,拆除违章大型户外广告、招牌约5.4万余平方米，五年城市运行安全零事故。

7. 坚持“以大数据支撑城市建设”重要理念，城市治理更智慧。建成并运行首个匹配省域副中心城市的交通大数据决策系统，全面提升城市交通决策管理水平。建设高效运行数字城管系统平台，拓展了城市照明智能和排水防涝智能管理子系统，推广应用城市管理APP平台，有效解决了一大批城市管理问题，赢得了省内外众多前来考察调研单位的好评。

（四）部门整体支出情况

1. 整体收入情况。2020年本单位年初预算批复数37634万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4114万元，政府性基金财政拨款收入33520万元。2020年本单位实际下达预算数80220万元，其中：一般公共预算财政拨款收入62041万元，政府性基金财政拨款收入18179万元，实际预算下达数和部门预算差异原因详见本报告第三点绩效自评情况（二）“部门整体支出绩效指标分析”。

2.整体支出情况。2020年本单位整体支出决算数80233万元，其中：基本支出4628万元，包括人员经费支出4380万元和日常公用经费支出248万元；项目支出75605万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。绩效自评工作领导小组成员名单如下：组长：孔令培（党组书记、局长），副组长：艾五星（党组成员、副局长（正处级）、二级调研员）、吴斯斯（党组副书记、二级调研员）、陈勇（副局长）、赖宏（党组成员、副局长、三级调研员）、凌云（党组成员、副局长、市城市管理和综合执法局监督支队支队长、三级高级主办）、莫秋旭（党组成员、副局长）、全勇（党组成员、总工程师）、李明（党组成员、三级调研员）、张献红（党组成员、四级调研员）、叶道波（党组成员、四级调研员）,组员：余闻华（财务科科长）、李康武（建设管理科科长）、吴建平（市政设施管理科科长）、杨姿新（园林绿化管理科科长）、李林（数字化城市管理办公室主任）、曹民（市容环卫管理科科长）、李孔星（信息化管理科科长）、梁静（总工程师室主任）、林建强（行政执法科科长）

领导小组下设办公室，莫秋旭兼任办公室主任，财务科负责牵头组织2020年度绩效评价工作。各业务科室负责人负责本科室相关项目绩效评价具体工作，业务科室分管领导任该分管科室相关项目绩效评价组组长。

（二）自评工作过程。

1.整体支出绩效自评工作开展情况

为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，同时，为确保自评报告工作有关资料的真实性、准确性和完整性，我局始终将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立2021年度绩效自评工作领导小组，进一步加强整体支出绩效自评工作的组织和领导，落实绩效自评具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。

我单位绩效自评工作小组统一部署绩效自评工作，制定自评工作计划，明确自评的对象包括局本级和13个局属单位，明确内容、目标和指标，梳理自评的方法、组织管理和工作程序，落实具体项目实施、运行及资金使用情况，认真撰写自评报告和结果，及时报送绩效自评相关材料。

2. 选用评价指标和评价方法的原则和依据

评价指标是根据《湛江市市级财政预算绩效目标管理办法（试行）的通知》（湛财绩﹝2020﹞5号）、《中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发〈湛江市全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（湛改委发〔2020〕1 号）精神、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《关于印发〈湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法〉的通知》（湛财评〔2019〕26 号）、《转发广东省财政厅关于印发<广东省省级财政绩效评价指南的通知>》（湛财绩﹝2021﹞4号）和《湛江市财政局关于开展2021年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩﹝2021﹞5号）的文件要求，结合我单位实际情况，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式评价方法；基本指标采用时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度、可持续发展。整体支出的实现程度选用整体支出完成率、“三公经费”控制率、公用经费控制率、项目当年支出完成率等指标，用于分析对比绩效目标的实现程度。

基本指标：

整体支出完成率=单位年度实际支出/财政下达预算数×100%。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

项目指标：

某一项目当年支出完成率=（当年实际支出/当年实际收入）×100%

另根据本部门职能，市政工程建设项目主要设定“造价符合标准率”，“施工质量合格率”，“项目按期完成率”，“项目竣工验收合格率”等指标，城市管理主要设定环境卫生类、城市管理类、生态环境类、市容环境类等“问题按时处置率”，“市民投诉处理满意率”，“游客满意度”等指标，公园绿地设定“绿化覆盖率”指标。

（三）自评材料报送时间及质量。我单位在规定时间内报送自评材料，认真、准确填写整体绩效自评基础数据表及指标评分表，深入分析整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

本单位对照《整体绩效自评指标评分表》各项指标进行自评，对工作成效进行了检查、核实、年度绩效目标总体完成情况好，自评99.2分，自评优秀等级。

- 部门整体支出绩效指标分析

预算编制情况。

（1）预算编制。

预算编制合理，符合本单位职责、市委市政府的方针政策和工作要求，资金能根据项目的轻重缓急进行分配；

预算编制规范，按要求做实做细本部门项目工作，及时储备市级部门项目；

预算编制准确，项目预算、功能分类和经济分类等预算编制准确。

2020年度收入预算数37634万元，收入预算调整数80220万元，收入决算数80220万元，财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入预算调整数）/收入预算调整数×100%(取绝对值)=（80220万元-80220万元）/80220万元×100%=0%,预算调整造成财政拨款收入预算数存在差异。

- 基本支出收入预算调整数4624万元，收入预算数3418万

元，调增1206万元。增加部分主要包括：《年度绩效工资》695万元，职业年金虚账做实和退休中人虚账做实资金304万元，应休未休年假报酬经费66万元，驻村干部生活补贴17万元，住房补贴34万元，原执法局人员差额经费（含日常公用、定编公车）23万元，抚恤金19万元，增人增资48万元等。

- 项目支出收入预算调整数75595万元，收入预算数34215

万元，调整增加（须剔除）41377万元。

其一：须调减调整到基本支出预算项目《原执法局人员差额经费（含日常公用、定编公车）》23万元；

其二:财政无法按下达预算完成的资金，须调减预算未支出部分2222万元：《精细化工程》315万元（年初预算500万元，财政实际拨付185万元）、《数字化城市管理办公室运行经费（采集员工资）》200万元（年初预算479.5万元，财政实际拨付279.5万元）、《2020年度市政建设计划》1707万元（年初预算16000万元，实际拨付14293万元）。

其三：转移支付资金调减5677元：《路灯电费》1608万元、《环卫市场化考评奖励经费》1000万元、《双月考评》510万元、《环卫市场化经费》1567万元（年初预算安排8975万元，根据市财政局转账通知书调整支出7408万元）、《春节灯饰》225万元（我局作为主管部门，市财政局要求我局作为主管部门编制该笔经费预算，此项目资金由市财政局直接支付给局下属单位照明中心）、《市区主干道、重要节点时花种植经费》523万元（我局作为主管部门，市财政局要求我局作为主管部门编制该笔经费预算，年初预算527万元，通过主管部门申请，市财政局直接支付东坡荔园管理处4万元，剩余部分资金由市财政局直接支付给局属各园林单位）、《市区节日花展和重大活动摆花》244万元（我局作为主管部门，市财政局要求我局作为主管部门编制该笔经费预算，年初预算250万元，市财政局拨付我局6万元，剩余部分资金由市财政局直接支付给局属各园林单位）。

其三：另根据2020年市财政局转账通知书、2020年市政建设计划、2020年市财政局对账单，市政建设项目支出预算调增49302万元（因部分市政建设项目并未列入部门预算下达）。

2.预算执行情况。

（1）建立健全制度。重视制度建设，将内控规范渗透到单位活动的全过程。一是加强建设项目管理。内控规范的基本原则要求单位内部的经济活动进行全面控制，作为城市建设管理单位，加强对建设项目的管理是落实内部控制工作的重要组成部分。为进一步规范市政工程建设项目的管理行为，加强项目建设环节和过程监管，确保工程质量，根据有关法律、法规、规章的规定，制定《湛江市城市管理和综合执法局市政工程验收管理制度》，对项目从完成审批立项到通过竣工验收期间实施的全过程进行管理。二是进一步规范财务管理制度。财务管理的制度化、规范化是内部控制规范工作的重中之重，对于整个单位的经济活动和防范业务风险都起着至关重要的作用。根据《湛江市城市管理和综合执法局机关财务管理规定》，强化公务接待开支管理、会议费用开支管理、差旅费管理、培训费开支管理等方面的管理。三是严格执行自行采购工作制度。自行采购作为政府采购业务的组成部分，进一步规范内部采购工作制度，有利于加强内部风险控制。根据《湛江市城市管理和综合执法局自行采购管理制度》，进一步完善和明确内部招标、发布招标公告、投标报名、摇珠、竞争性谈判、中标确认等环节的相关工作，使我局内部自行采购工作实现了业务、执行和监督环节相互分离，确保内部自行采购工作不存在重大漏洞。

（2）支出管理。

①支出完成率=单位年度实际支出/财政下达预算数×100%，本单位年度实际支出80233万元，财政批复预算数37634万元，财政下达预算数80220万元，其中年初实际下达预算数80220万元，年初结转和结余69万元，本单位支出完成率=80233/（69+80220）×100%=99%。

②结转结余率=当年度结转结余额/当年度收入总额×100%，本单位当年度结转结余额56万元，当年度收入总额=（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）=69+62059+18174=80289万元，结转结余率=56/80289×100%=0.06%。

③国库集中支付结转结余存量资金变动率=（当年年末存量资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100%，根据2020年国库支付系统导出的《用款计划执行结余汇总表》，本单位结余资金154458.50万元；根据《关于2019年国库集中支付结余采取权责发生制列支出事项的函》（湛财预函〔2020〕1号），本单位2019年年末存量资金规模467873.42元，已剔除当年12月下达资金“市直机关事业单位12月份职业年金缴费”5622.07元，“2019年部门预算基本支出-住房公积金”10616.2元，本单位国库集中支付结转结余存量资金变动率=（154458.5÷467873.42-1）×100%=-66.98%。

资金下达合法性，本单位专项转移支付由市财政局直接支付给各区财政局或者相关单位；本单位于2020年1月23日接到财政部门批复的本部门预算《关于批复2020年度市直部门预算的通知》（湛财预〔2020〕8号），于2020年1月31日按时向所属各单位批复预算。

政府采购执行率。政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%，本单位政府实际采购金额80537939元，其中：政府采购货物支出42318179元、政府采购服务支出38219760元；采购计划金额111631434元，政府采购执行率=80537939/111631434×100%=72.15%。

财务合规性。根据《关于批复2020年度市本级部门预算的通知》（湛财预〔2020〕8号）和《2020年市政计划》，我单位资金支出规范，按照“财政拨款支出”进行明细核算，按照“基本支出”和“项目支出”进行明细核算：基本支出4628万元，项目支出75605万元。基本支出严格按部门预算均衡执行，确保预算严格有效执行。建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到专款专用，转账核算，及时拨付。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况分别进行明细核算。

（3）项目管理。

1. 工程管理费

根据《关于批复2020年度市本级部门预算的通知》（湛财预〔2020〕8号）文件，2020年预算安排240万元，实际分配下达240万元，实际到位资金240万元，实际支出240万元，项目支出率100%，主要用于管理性质的开支，包括：不在原单位发工资的工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、办公费、差旅费、固定资产使用费等，推进城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理等工作。

2.数字化城市管理建设经费

根据《关于重新核定我市数字化城市管理办公室日常运行经费的请示》（湛城管〔2016〕238号）、市政府办文编号：P16296文件，2020年度预算安排748万元，实际分配下达547万元，实际到位资金547万元，实际支出491万元，其中数字化城市管理信息采集社会化服务支出279万元、湛江市数字化城市管理办公室坐席员工资、办公费、网络费等支出212万元，此项目当年支出完成率90%。其中数字化城市管理信息采集社会服务费按照政府采购程序，向市财政局报送采购计划，按照《采购法》、《合同法》的规定进行招投标，签订采购合同。另根据《湛江市数字化城市管理采集员服务监督考核工作方案》进行考核，该项目属于延续项目。

数字化城市管理建设经费绩效指标完成情况:每月数字城管共采集处理城市管理问题1.25万件/月，发现问题有效率99.31%，问题按时处置率99.16%，工作成效达标率98.28%，环境卫生类问题按时处置率达到98.91%，城市管理问题按时处置率达到99.52%，生态环境类问题按时处置率达到100%，市容环境类问题按时处置率达到99.21%，市民投诉处理满意率达到100%。

3.城管执法经费

根据《关于批复2020年度市本级部门预算的通知》（湛财预〔2020〕8号）文件核拨的预算金额117万元，实际到位117万元，实际支出117万元，当年支出完成率100%，主要用于违法建设巡查防控、建立违法建设数据库、拆除一批违法建设、对全市整治“两违”专项行动进行督查考核；开展市区农贸市场及周边市容环境整治、整治夜间非法经营的大排档、烧烤档、开展燃气供应站安全执法检查、加强市区噪音执法、开展扬尘污染联合执法；广泛宣传，加强舆论引导，营造全民参与城管的氛围；数字化城市管理机构与平台建设、干部轮训和持证上岗培训、出台城市管理和综合执法相关地方性法规等。

城管执法经费绩效指标完成情况:2020年共出动城管执法人员约18.13万人次，执法车辆3.69万余车次，共清理占道乱摆卖、跨门槛经营4.18万余宗次，乱拉挂3553宗，清理乱搭建395宗、乱堆放7368宗、乱张贴乱涂写约11万余张（条、处），暂扣流动经营车辆1087车次，打击无证无照经营商贩一批，查处违法违规经营燃气煤气站124间、暂扣气瓶94个，查处露天焚烧、扬尘污染以及户外无证照烧烤等大气污染行为406宗，确保整治“六乱”工作见成效，进一步推进市容环境精细化管理。共在省级宣传媒体刊登发表新闻信息10篇，在市级宣传媒体刊登发表新闻信息6篇，广泛宣传，树立良好城管执法队伍形象。

4. 创建国家生态园林城市工作经费

根据《湛江市创建国家生态园林城市实施方案》要求和创园工作所需, 2020年预算金额100万元，实际到位100万元，实际支出100万元，当年支出完成率100%，主要用于保障创园办正常运转的办公经费、2020年园林式居住单位评审费、邀请省内外专家莅临我市指导创园工作费用、创园技术项目评审专家劳务费、印刷《湛江市行道树建设指南》费用、创园宣传费用、购买3辆专用电瓶车费用等。提升城市品位、提高城市知名度和城市综合竞争力，改善营商环境，以创建为抓手，打造宜业、宜居、宜乐、宜游的良好环境；促进城市园林绿化、改善人居环境，特别是公园服务半径覆盖率、万人拥有综合公园指数、林荫路推广率、城市园林绿化建设综合评价值等直接关系到群众绿色福祉的指标稳步提升；完成市区110余条林荫路升级改造，林荫路推广率86.24%，市民骑行、步行生活环境得到持续有效改善。

（4）资产管理。

1.资产管理安全性。我单位根据《湛江市城市管理和综合执法局国有资产管理制度》，固定资产实物由办公室专人负责。由办公室建立固定资产使用人登记制度，谁使用，谁负责，保证使用合规、配置合理，每年三月由财务科提供上年固定资产明细账与办公室对账，保持账物相符，账账相符。2020年将国有资产处置收入39619.8元、出租国有资产收17424元及时上缴。

2.固定资产利用率。我单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例100%，固定资产使用率程度高。固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。

固定资产情况表                  单位：万元

| 项目名称 | 数量 | 金额 | 在用资产 |  | 闲置资产 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额 | 占全部资产比例 | 金额 | 占全部资产比例 |
| 一、土地、房屋及构筑物 | 28 | 619.38 | 619.38 | 33% |  |  |
| 其中：房屋 | 28 | 619.38 | 619.38 | 33% |  |  |
| 二、通用设备 | 828 | 878.11 | 878.11 | 47% |  |  |
| 其中：汽车 | 25 | 437.69 | 437.69 | 23% |  |  |
| 三、专用设备 | 3 | 296.44 | 296.44 | 16% |  |  |
| 四、家具、用具、装具 | 1094 | 84.03 | 84.03 | 4% |  |  |
| 合计 | 1953 | 1877.96 | 1877.96 | 100% |  |  |

3.预算监督情况。

（1）本单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2020年2月10日在本单位门户网站公开《2020年湛江市城市管理和综合执法局部门预算》，《2020年湛江市城市管理和综合执法局部门决算》在2021年9月中下旬按照财政部门决算批复时间按时公开，充分反映本单位预决算管理的公开透明情况。

（2）经咨询市财政局，本单位根据《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩﹝2020﹞6号）文件要求，按规定将《2020年市级财政绩效评价自评项目表（重大政策和项目自评清单）》于2020年8月28日在本单位门户网站公开。

（3）本单位按规定时间在单位门户网站公开自评材料，公开内容包括整体绩效自评报告、整体绩效自评基础数据表及自评指标评分表。充分反映本单位公开的材料真实、及时和透明。

4.预算执行效益。

（1）经费管理

1.“三公经费”控制率。2020年“三公经费”预算安排49.7万元，其中公务接待费1.3万元，公务用车运行维护费48.4万元。2020年实际支出46.6万元，其中公务接待费1.15万元，公务用车运行维护费45.45万元，“三公经费”控制率93.76%，“三公经费”控制较好，严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支。

2.“公用经费”控制率。2020年“公用经费”预算安排数211.53万元，因增人增资，实际下达246万元，实际支出246万元，“公用经费”控制率100%，为较好控制“公用经费”，本单位严格贯彻中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，加强内部控制，完善财务制度，对固定资产、电脑(文印)耗材及零散办公用品（含复印纸）等购置，车辆使用经费管理、接待餐费开支审批程序、会议餐费开支审批程序、差旅费管理等做出明确规定，促进廉政建设，提高资金绩效。

（2）部门整体绩效目标实现情况。

本单位整体资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、基本支出和项目支出质量可控。在保证基本支出运转的情况下，提前完成赤坎立交桥节点改造，完成海大路、华田路、北桥河沿岸东路等7条市政道路新建和瑞云中路-政通东路等9个拥堵路口综合整治工程，进一步缓解城市道路交通压力，改善市民出行安全。提前完成民生实事15座公厕新建及升级改造。强化园林绿化日常管理维护，种植时花4.2万平方米，打造花境5000平方米，丰富城市景观。加强市政道路设施日常养护，完成30条市政道路创文基础设施建设提升改造、市区桥梁维修加固（二期）及桥梁安全防护设施升级改造、新湖大道交通设施完善工程，补齐创文短板，保障市政设施安全等。

（3）创文基础设施建设提升改造工程、海大路新建工程、新建属于2020年十大民生实事，我局高度重视，总体思路，突出工作重点，进一步明确任务指标，统筹推进相关工作。

1. 创文基础设施建设提升改造项目

创文基础设施建设提升改造项目根据《关于创文基础设施建设提升改造项目可行性研究报告的批复》湛发改资〔2019〕551号，需改造市政道路共169条，其中霞山片区10条、赤坎片区78条、麻章片区73条、坡头片区8条。改造内容为人行道路面整体改造、盲道和井盖改造、交叉口路面改造，此改造项目是提高市民出行的质量，是响应市政府创建文明城市的重要举措，是市政府以人为本办好民生实事，全面增加优质民生供给，努力提升群众生活质量的重要举措。此项目总投资约6836.88万元，建安费约5908万元，资金由市财政统筹安排。实际拨款收入44510351.3元，项目实际支出44510351.3元，工程当年支出率达100%。

2. 海大路新建工程项目根据《湛江市城市总体规划》（2002—2020）、《湛江市总体规划》和湛江市发展改革局《关于海大路新建工程可行性研究报告的批复》（湛发改资〔2017〕645号）实施建设。

本工程项目位于湛江市麻章区湖光镇，海大路起点位于疏港公路，向西延伸，终点接现状已建设湖光岩风景区东大门，全长约 1.4 公里，红线宽度按 60 米控制。主要建设内容包括：道路工程、排水管道、交通工程、照明工程、绿化工程等。

该项目总投资估算约17365.36万元，其中建安费约7870.41万元，征地拆迁费用约6528.18万元，，预备费 1578.67 万元，建设资金由市财政统筹安排。该项目于2019年6月完成施工、监理招标工作，由于征地拆迁原因，直到2019年9月动工建设。于2020年9月完成建设任务，在各参建单位的共同努力下，历时12个月的艰苦奋战最终全线完工并顺利通车。海大路新建工程建设市政道路长度1.4公里，项目竣工验收合格率100%，项目按期完成率100%，造价符合标准率100%。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2.内部控制制度需要进一步完善。尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步细化完善。

(四）改进措施

1. 细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3. 坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4. 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5. 完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

6. 加强绩效评价结果应用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

四、其他自评情况

本单位根据部门职能，涉及园林绿化、景观灯光、环卫、城市污水管网等基础设施建设，如根据《2020年度湛江市区市政建设计划》开展自评，项目太多，经询市财政局，挑选具有代表性的项目：创文基础设施建设提升改造工程、海大路新建工程具体分析。