## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）：湛江市粮食和物资储备局 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 市级储备粮仓库维修资金 |  |  |  |  | 评价年度 | 2020年 |  | 评价金额 | 151.17
| 主管部门 |  | 湛江市粮食和物资储备局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 余方斐18813669600 |  | 联系邮箱 | 1083497713@qq.com
| 实施单位 |  | 湛江市粮食和物资储备局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 余方斐18813669600 |  | 联系邮箱 | 1083497713@qq.com
| 实施文件依据 |  |  | 湛江市人民政府办公室关于印发湛江市市级储备粮管理办法的通知（湛府办〔2016〕15号）
| 支出主要内容 |  |  | 完成市级储备粮油仓库维修保养，完善仓储设施，确保原粮储备任务20.1万吨储粮安全，减少损耗。按照资金分配计划满足各市级储备粮承储单位储备仓库维修保养。
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | 县区 | 市本级支出 | 县区支出
| 合计 | [9 empty] | 无
| 市财政资金 | 230 |  | 230 | 151.17 |  | 151.17 |  | 151.17
省财政资金
中央财政资金
其他资金
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 该项目不属于基建项目无须立项 | [8 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | 该项目不属于政府采购项目 | [8 empty] | 无
| 项目管理制度文件 | 湛江市人民政府办公室关于印发湛江市市级储备粮管理办法的通知；关于印发《湛江市粮食和物资储备局财务管理制度》的通知；关于印发《湛江市粮食局维修改造专项资金管理规定》的通知
| 验收情况 | 是否完工 | 是 | 完工时间 | 2020年12月31日前 |  | 是否验收 | 否 | 验收时间 | 否
|  | 验收文件及文号 | 无
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标： 是
| 完成市级储备粮油仓库维修保养，完善仓储设施，确保原粮储备任务20.1万吨储粮安全，减少损耗。按照资金分配计划满足各市级储备粮承储单位储备仓库维修保养。 | [5 empty] | 2020年实际到位资金151.17万元，其中霞山仓库维修支出15.56万元，麻章仓库维修支出16.86万元，坡头仓库维修支出10.30万元，东海仓库维修支出40.46万元，中心库仓库维修支出23万元，北站库仓库维修支出44.98万元，完善了各库区的仓储设施，改善了储备粮存储环境，有效减少损耗。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：市级储备粮仓库维修改造库区个数 |  |  | 大于等于12个 |  | 9个 |  | 由于财政当年资金安排紧张，我局提出申请后未能及时解决资金需求，数量指标未完成。
|  | 质量指标 | 指标1：施工质量合格率 |  |  | 等于100% |  | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：项目施工期限 |  |  | 小于等于1年 |  | 1年
| 产出指标 | 成本指标 | 指标1：投入成本 |  |  | 小于230万元 |  | 151.17
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：满足粮食流通企业储粮需求 |  |  | 补贴企业利润较上年增加 |  | 较上年增加
|  | 社会效益指标 | 指标1：提升我市储备粮仓库储粮能力，完善仓储设施建设，保障储粮安全 |  |  | 完善仓储设施建设 |  | 完善仓储设施建设
|  | 生态效益指标 | 指标1：减少因仓储环境变化产生的粮油损耗 |  |  | 粮油损耗减少 |  | 粮油损耗减少
|  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响时效 |  |  | 大于等于1年 |  | 等于1年
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 大于等于90 |  | 99.65