## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）：湛江市粮食和物资储备局 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 中心库10万吨粮库建设资金 |  |  |  |  | 评价年度 | 2020年 |  | 评价金额 | 350.08
| 主管部门 |  | 湛江市粮食和物资储备局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 余方斐18813669600 |  | 联系邮箱 | 1083497713@qq.com
| 实施单位 |  | 湛江市粮食和物资储备局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 余方斐18813669600 |  | 联系邮箱 | 1083497713@qq.com
| 实施文件依据 |  |  | 湛发改经贸〔2016〕213号，湛发改经贸〔2016〕172号，湛财建〔2015〕69号，粤财综〔2015〕236号，市政府常务会议纪要〔2015〕6号
| 支出主要内容 |  |  | 完成湛江市粮食储备中心库10万吨粮库建设，其中一期投资概算1.57亿元，完成建筑面积18261.82平方米，仓容5.2万吨；二期投资概算8242.25万元，完成建筑面积7794.49平方米，仓容4.8万吨及配套设施，切实提升我市储备粮仓库储粮能力，完善仓储设施建设，保障储粮安全。
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | 县区 | 市本级支出 | 县区支出
| 合计 | [9 empty] | 当年实际支出897万元，其中350.08万元纳入我局部门决算，其余资金为债券资金支出，不在我局部门决算反映
| 市财政资金 | 1000 |  | 1000 | 897 |  | 897 |  | 897
省财政资金
中央财政资金
其他资金
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 根据湛发改经贸〔2016〕213号、湛发改经贸〔2016〕172号文件，中心库10万吨粮库建设项目经市发展和改革局审批并立项。 | [8 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | 湛江市粮食储备中心库2020年形成实际支出897万元，其中设备采购款支出433万元，工程进度款支出451万元，其他杂费支出13万元，设备采购及工程款均通过招投标方式形成支出。 | [8 empty] | 无
| 项目管理制度文件 | 湛江市人民政府办公室关于印发湛江市市级储备粮管理办法的通知；关于印发《湛江市粮食和物资储备局财务管理制度》的通知
| 验收情况 | 是否完工 | 否 | 完工时间 | 预计2021年12月31日前 |  | 是否验收 | 否 | 验收时间 | 无
|  | 验收文件及文号 | 无
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标： 是
| 完成湛江市粮食储备中心库10万吨粮库建设，其中一期投资概算1.57亿元，完成建筑面积18261.82平方米，仓容5.2万吨；二期投资概算8242.25万元，完成建筑面积7794.49平方米，仓容4.8万吨及配套设施，切实提升我市储备粮仓库储粮能力，完善仓储设施建设，保障储粮安全。 | [5 empty] | 截止到2020年12月31日，2座平房仓、综合办公楼已完成全部建设内容，浅圆仓仓上仓下设备已基本安装完毕，准备单机调试,正在进行浅圆仓仓底内墙腻子以及仓底硬化。2020年年度目标完成100%，项目建设总目标完成100%，目前在设备安装调试阶段，预计2021年底完工验收合格后投入使用。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成粮库配套设施建设 |  |  | 完成粮库配套设施建设 |  | 完成粮库配套设施建设
|  | 质量指标 | 指标1：项目验收竣工合格率合格率 |  |  | 等于100% |  | 100%
|  | 时效指标 | 指标1：项目按期完成率 |  |  | 等于100% |  | 100%
| 产出指标 | 成本指标 | 指标1：投入成本 |  |  | 小于等于1000万元 |  | 897万元 |  | 当年实际投入897万元，其中350.08万元纳入我局部门决算，其余资金为债券资金支出，不在我局部门决算反映
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：本项目设施完备机械化程度高，最大程度降低倒搬费用，赢得运营效益 |  |  | 补贴企业利润较上年增加 |  | 较上年增加
|  | 社会效益指标 | 指标1：储备粮容纳率 |  |  | 等于100% |  | 100%
|  | 生态效益指标 | 指标1：该项目施工无环境污染 |  |  | 无环境污染 |  | 无环境污染
|  | 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响时效 |  |  | 大于等于1年 |  | 等于1年
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 大于等于90 |  | 99.65