附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：湛江市节能和循环经济专项资金

评价年度：2020年

市级预算部门单位（公章）：湛江市工业和信息化局

填报日期：2021年6月

一、基本情况

（一）项目概况。

2020年，市财政预期预算安排我局湛江市节能和循环经济专项资金共180万元，后因财政核减我局该专项资金预算42万元，实际预算安排138万元，其中，108万元用于奖励2018年第三批清洁生产验收企业共36家，每家3万元（已列入财政预算安排）；30万元用于节能循环经济工作经费。

支出主要内容：2020年，我局实际使用该专项资金118万元。一是奖励 2018 年第三批清洁生产验收企业36家，每家3万元，共 108 万元（根据市财政局要求，已列入预算安排），108万元已足额拨付到各项目用款单位；二是推动工业节能和循环经济各项工作开展，支出工作经费10万元。主要包括：截止2020年推动144家企业实施清洁生产；推动2020年节水型企业创建工作开展，3家节水型企业通过市级验收；推动工业节能节水宣传培训及技能新技术推广；组织2021年省级打好污染防治攻坚战专项资金项目入库等工作。

- 实施依据：根据《中共湛江市委办公室、湛江市人民政府办公室关于印发《湛江市工业和信息化局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》（湛办发〔2019〕49号）、《广东省节约能源条例》第四十三条、《广东省工业和信息化厅 广东省生态环境厅关于做好2020年清洁生产审核相关工作的通知》（粤工信节能函〔2020〕336号）、《湛江市经济和信息化局 湛江市环境保护局印发湛江市“十三五”绿色清洁生产工作推行方案的通知》（湛经信节能〔2016〕811号）等文件精神。

- 评价年度项目绩效目标设定情况。

- 项目绩效目标：2018年完成清洁审查审核验收36家企业。该专项资金主要用于奖励2018年第三批通过清洁生产审核验收的36家企业，36家企业实施清洁生产项目已于2018年通过验收。

二、绩效自评工作开展情况

我局严格按照市财政局要求,对2020年度节能和循环经济专项资金,按照制定的指标标准方法及时开展自评。

三、绩效自评结果

根据国家、省、市关于工业节能降耗工作部署及要求，我局积极推动工业节能和循环经济工作开展：按要求奖励2018年第三批清洁生产验收企业36家，每家3万元，共108万元；截止2020年推动144家企业实施清洁生产；推动2020年节水型企业创建工作开展，3家节水型企业通过市级验收；推动工业节能节水宣传培训及技能新技术推广；组织2021年省级打好污染防治攻坚战专项资金项目入库等工作。圆满完成我市工业节能循环经济工作各项目标任务。本次自评打分100分，自评等级为优秀。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。2020年度预期投入180万元,最终实际预算安排138万元,实际到位资金138万元。

2.资金执行情况。我局实际使用资金118万元。一是奖励 2018 年第三批清洁生产验收企业 36 家，每家3万元，共 108 万元（已列入预算安排），108万元已足额拨付到各项目用款单位；二是推动工业节能和循环经济各项工作开展，支出工作经费10万元。

- 3.资金管理情况。

- 根据资金管理有关规定，在项目申报过程中，我局对项目进行了初审，然后经组织专家对实施清洁生产审核的项目进行评估验收、局党组研究同意、网上公示、名单公布等程序,最终下达项目资金计划。

- 绩效目标完成情况

- 1.产出指标完成情况。

（1）数量指标：一是奖励2018年第三批清洁生产认定企业36家，实际完成奖励36家；二是截止2020年工业企业实施清洁生产60家，实际完成144家，超额完成省下达我市的清洁生产任务；三是推动2020年节水型企业创建3家，实际完成3家。

（2）质量指标：2018年实施清洁生产企业达到粤经信规字〔2017〕3号文验收要求。经组织专家评估验收，2018年第三批36家实施清洁生产企业均达到要求通过验收。

（3）时效指标：项目验收期限为1年。36家企业均在2018年完成验收。

（4）成本指标：项目投入成本为108万元。实际投入成本为108万元。

2.效益指标完成情况。

（1）社会效益指标：促进企业清洁生产，达到节能减排效果，起到社会模范带动作用。推动本年42家企业实施清洁生产审核，完成省下达我市30家的年度目标任务，起到示范带动作用。

（2）生态效益指标：推动企业清洁生产，节能降耗。推动本年度企业实施清洁生产42家，推动3家企业开展节水型企业创建，促进企业清洁生产，节能降耗。

3.满意度指标完成情况。相关企业满意度达到90%以上。企业满意度达到90%以上。

五、存在的问题

因市级财政资金困难，实际安排到位资金少，导致2019年至2020年应奖励的108家清洁生产认定企业还未兑现，还存在清洁生产企业奖励资金缺口共324万元（每家3万元）。

六、改进意见

恳请市财政增加该专项资金额度，以便更好地推进我市工业节能降耗和资源循环利用，促进工业绿色发展，做好碳达峰、碳排放工作，完成省、市各项指标任务。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

无