附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：扶持企业技改和发展民营经济专项资金

评价年度：2020

市级预算部门单位（公章）：湛江市工业和信息化局

填报日期：2021.06

一、基本情况

（一）项目概况。运用财政资金开展全市技术改造推进工作，进一步优化投资结构，推动自主创新，加快企业技术改造，促进工业转型升级，加快实体经济发展。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。进一步优化投资结构，推动自主创新，加快企业技术改造，促进工业转型升级，加快实体经济发展，增强工业经济持续发展动能,推动180家工业企业实施技术改造,工业企业技改投资增速达到6%。

二、绩效自评工作开展情况

我局严格按照市财政局要求,对2020年度扶持企业技改和发展民营经济专项资金,按照制定的指标标准方法及时开展自评。

三、绩效自评结果

我局严格按照国家工业和信息化部与广东省工业和信息化厅的文件及规章制度要求，在项目申报环节中保证公平、公正、公开的原则，并在专家评审后及时将评审结果上报局党组会议、市政府审批，加强与财政局有关科室的沟通，确保资金到位的及时性。工作过程中关注企业的发展，对企业提出的问题通过协调多方机构努力解决，保证企业的蓬勃发展。本次自评打分100分，自评结果优秀。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。2020年度预期投入10000万元,最终实际预算安排10000万元,实际下达到位资金9929万元。

2.资金执行情况。资金指标拨付下达9929万元其中：市本级150万元工作经费和各县（市、区）9779万元；实际支出9924万元，市本级实际支出145万元，各县（市、区）实际支出9779万元。

3.资金管理情况。根据各项资金管理文件的规定，在项目申报过程中，我局对项目进行了初审，然后聘请技术、财务等相关领域专家进行项目评审，将专项资金项目计划提交至局党组进行审议、报市政府审批,最终下达资金。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。项目实施完成度100%，所有产出指标均合格完成。

2.效益指标完成情况。推动210家工业企业实施技术改造,工业企业技改投资增速达到6%。

3.满意度指标完成情况。满意度达到100%,优秀。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无。

六、改进意见

无。

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

按照有关规定在政府门户网站上公开。