附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：促企业上规模专项经费

评价年度：2020年

市级预算部门单位（公章）：湛江市工业和信息化局

填报日期：2021年6月8日

一、基本情况

为了促企业做强做大发展为规模以上企业，不断壮大经济发展规模，自2014年始，市政府加强对促企业上规模工作的指导并出台了《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市促企业上规模工作方案的通知》（湛府办函〔2014〕136号），主要对各类企业上规模发展工作进行激励，包括对新上规模的企业直接以资金支持，同时也以资金激励县（市、区）促企业上规模工作部门。每年计划新上规模以上企业超过50家，激励资金预算500万元。

二、绩效自评工作进展及结果

绩效评价内容是年度新上规模企业的发展情况，即所获得财政激励资金的企业在第二年度的生产经营情况，主要指标有主营业务收入或利润、税收以及为全市经济发展的促进等，评价方式是通过与上一年度的指标进行比较。

2017年度新上规模企业268家，完成目标数量；奖励上规模企业382万元，奖励各县（市、区）80万元，合计462万元；预算安排资金合理，资金根据企业上规模数量对应到位，全部按既定分配方式下达至县（市、区）和企业。根据自评分数98分，自评结果为“优”。

三、项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

计划上规模企业超过50家，年度预算安排500万元，预期投入也为500万元。实际新上规模企业268家，激励资金462万元，已全部到位，按照市政府批准方案分别分配给新上规模企业以及县（市、区）工作部门，其中激励企业资金382万元、县（市、区）工作部门工作经费80万元，资金已全部拨付下达至县（市、区）并已全部按方案支出。

（二）绩效目标完成情况

2017年度，全市新上规模企业275家，其中工业107家，建筑业9家，批发零售业100家，住宿餐饮业12家，重点服务业47家。

新上规模企业实现较快发展，各项指标超过3%的增长目标。其中，工业企业利润总额2018年同比增长203.8%，建筑业企业利润总额同比增长16.53%，批发零售业企业利润总额同比增长60.1%，住宿餐饮业企业利润总额同比增长10.6%，重点服务企业利润总额同比增长87.4%。

新上规模企业推动经济实现较快发展，2017年我市GDP同比增长6%，规模以上工业增加值同比增长5%，建筑业同比增长6.2%，批发零售业同比增长5.1%，住宿餐饮业同比增长3.1%，营利性/非营利性服务业同比增长3%。

四、主要经验和存在问题和偏离绩效目标的原因分析

主要经验。为切实促企业上规模，对全市工业企业基本生产经营情况进行摸底，不断完善规模以上企业培育库，精准施策；梳理全市预计当年可以投产的工业项目，落实分工至局领导及业务科室，全力跟踪服务；加强与税务、统计等部门沟通协调，形成合力，全力促企业上规模。存在问题。受财政资金紧张等因素影响，未能在预期时间内拨付激励资金。

五、改进意见

提前与财政部门充分沟通协调，争取激励资金能够按时拨付；每年调整上规模企业培育库；将省、市促企业上规模工作结合起来，形成合力，持续推动企业上规模发展。