## Sheet1
附件2
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）：湛江市交通运输局 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 完成省道升级改造150公里、农村公路升级改造150公里 |  |  |  |  | 评价年度 | 2020 |  | 评价金额 | 23776.67
| 主管部门 |  | 湛江市交通运输局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 陈庆诗13692340577 |  | 联系邮箱
| 实施单位 |  | 湛江市公路事务中心，各县（市、区）地方公路站、乡镇 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 潘禄婵13763041673等 |  | 联系邮箱
| 实施文件依据 |  |  | 湛财综[2020]17号、湛财债〔2020〕16号、湛交基[2020]119号
| 支出主要内容 |  |  | 省道升级改造、农村公路升级改造
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | 县区 | 市本级支出 | 县区支出
| 合计 | 17500 |  | 23776.67 | 7000 | 16776.67 | 7000 | 16776.67 | 7000 | 16049.42 | 问题： 1. 2. ...... 改进措施： 1. 2. ......
| 市财政资金 | 17500 |  | 23776.67 | 7000 | 16776.67 | 7000 | 16776.67 | 7000 | 16049.42
省财政资金
中央财政资金
其他资金
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 省道升级改造项目按照管理权限分别由省、市发改部门批复工可，农村公路升级改造项目则由县级政府批复项目库（等同立项） | [8 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | [9 empty] | 问题： 1. 2. ...... 改进措施： 1. 2. ......
项目管理制度文件
| 验收情况 | 是否完工 | 是 | 完工时间 |  |  | 是否验收 | 部分已验收 | 验收时间
验收文件及文号
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标： 是 √ 部分实现□ 否 □
| 完成省道升级改造150公里、农村公路升级改造150公里 | [5 empty] | 完成省道升级改造189公里、农村公路升级改造167公里
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 建设里程 |  |  | 300 |  | 100%
|  | 质量指标 | 质量合格率 |  |  | 100% |  | 100%
|  | 时效指标 | 施工进度达标率 |  |  | 100% |  | 100%
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 成本节约率 |  |  | 不超预算 |  | 100%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 |  |  | 有效促进经济发展 |  | 100%
|  | 社会效益指标 | 提升公路通行水平 |  |  | 有效提升 |  | 100%
|  | 生态效益指标 | 不占用永久基本农田 |  |  | 100% |  | 100%
|  | 可持续影响指标 | 道路使用持续有效 |  |  | 100% |  | 100%
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 道路沿线群众幸福感 |  |  | 100% |  | 100%