附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：

评价年度：

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：

一、基本情况

（一）项目概况。

2020年，我局“城市更新专项工作经费”项目预算300万元，预期投入300万元，实际预算拨款100万元，实际投入100万元，根据三定方案，我局肩负组织城市更新政策创新研究、组织编制城市更新专项规划、总体工作方案、负责统筹政府主导城市更新项目的实施推进等工作职能，该项目经费主要用于城市更新工作会议、业务培训、业务宣传、差旅及日常城市更新工作等

实施依据：

1.中共湛江市委办公室 湛江市人民政府办公室关于印发《湛江市城市更新局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

2. 湛江市人民政府关于深入推进“三旧”改造工作的  实施意见（湛府规〔2019〕9号）

3.《广东省城乡规划条例》

4.《广东省国土资源厅关于印发深入推进“三旧”改造工作实施意见的通知》（粤国土资规字〔2018〕3号）

5.关于批复2020年度市直部门预算的通知（湛财预[2020]8号）

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

该项目2020年度绩效目标;

1.确保高质量完成省下达的“三旧”改造任务，力争在省年度考核中获得优异成绩。

2.将符合“三旧”改造的地块纳入“三旧”改造范围，标图建库，享受“三旧”改造优惠政策。

3.推动城市高质量发展、提升城市品质的战略部署，及时更新业务知识，提高工作能力，加大城市更新（“三旧”改造）工作的宣传和业务培训力度。

4.贯彻落实党中央、国务院关于深化“放管服”改革和优化营商环境的部署要求，推动政府职能转向减审批、强监管、优服务，提高工程建设项目审批的效率和质量，保证规划指标计算及送审图纸的标准统一且符合规范要求，提高“三旧”改造项目单元规划审批效率，促进“三旧”改造规划有效实施。

二、绩效自评工作开展情况

1、绩效目标设置及完成情况

（1）目标设置情况。包括目标设立的明确性、合理性及细化程度，评价是否符合客观实际，是否清晰、细化、可衡量。

（2）目标实现情况。包括预算科室整体支出绩效完成情况、项目实施完成情况、产生的社会效益指标和经济效益指标，以及与绩效目标的对比情况。

（3）预算实施、资金使用和项目管理情况。包括资金预算安排、实际支出、结余、具体使用情况等，以及项目管理办法的制定与执行情况，项目实施中立项、招投标、政府采购、集中支付、完工验收等情况。

（4）执行财经纪律情况。主要包括预算科室财务是否有违反有关党纪法规行为；是否超范围超标准使用、拨付项目资金情况；资金拨付手续是否齐全并符合相关规定；是否有套取项目资金的行为。

2、评价方式，分为科室自评与绩效评价工作小组评价。

科室自评由预算科室结合工作职能，对照预算管理绩效评价的相关要求，对本科室整体支出情况或者项目实施情况，依据评价指标自行组织分析评价，客观出具评价分值、自评报告。

绩效评价工作小组评价由小组成员根据预算科室填报的基础数据、资料和自评报告进行实地核查，对部门整体评价和项目支出根据评价指标体系，实行量化考评。

- 评价指标

依据《整体绩效自主指标评分表》所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价，根据各项支出的政策依据、立项报告、项目规划、预算指标、验收报告等要素，评价其投入、产出、综合效益、群众满意度等。

- 绩效自评结果

- 综合评判我局在2020年项目支出绩效目标的完成情况及我局履行职责的经济性、效率性、效果性和公平性等因素，我局项目支出绩效自评分数为98分，等级为优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。我局“城市更新专项工作经费”项目年度预期投入300万元，预算安排100万元，实际到位资金100万元，无涉及预算指标分配下达情况。

2.资金执行情况。我局“城市更新专项工作经费”项目预算安排100万元，支出100万元，结余0元。无涉及资金拨付下达各县（市、区）情况。

3.资金管理情况。我局“城市更新专项工作经费”项目经费使用范围主要涉及城市更新工作会议、业务培训、业务宣传、差旅及日常城市更新工作等，有关开支严控按照《湛江市城市更新局财务管理规定》及《湛江市城市更新局政府采购管理规定》等规定进行层层审批使用，管理制度健全，执行到位，资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算准确、财务资料完整。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 预期目标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：计划完成新增实施改造面积 | 2600亩 | 2995.2亩 |
|  |  | 指标2：完成改造面积 | 1600亩 | 2216.3亩 |
|  |  | 指标3：完成“工改工”改造项目任务面 | 200亩 | 324.8亩 |
|  | 质量指标 | 指标1：计划完成新增实施改造面积 | 100% | 115.20% |
|  |  | 指标2：完成改造面积 | 100% | 138.50% |
|  |  | 指标3：完成“工改工”改造项目任务面 | 100% | 162.30% |
|  | 时效指标 | 指标1： | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 |
|  | 成本指标 | 指标1： | 100万元 | 100万元 |

- 效益指标完成情况。

| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：固定资产投资 | 80亿元 | 92.32亿元 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指标2：土地出让金收入 |  | 5.18亿元 |
|  |  | 指标3：省财政厅返还我市2019年度“三旧”改造项目缴交土地增值税增长补助 |  | 2093.22万元 |
|  | 社会效益指标 | 指标1：节约集约用地 | 800亩 | 909.3亩 |
|  | 生态效益指标 | 指标1：高质量发展、战略部署 | 高质量发展、战略部署 | 高质量发展、战略部署 |
|  | 可持续影响指标 | 指标1：产业经济可持续高质量发展 | 长期 | 长期 |

- 满意度指标完成情况。

- 我局该项目产生社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。服务对象满意度大于90%。

- 主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验：

一是对标对表海南“极简审批”和工程建设项目审批制度改革，通过深入各县(市、区）、管委会进行调研，多次征求意见及通过广东省“三旧”改造协会组织专家研究论证优化,依法精简审批环节和事项，优化审批权限配置，压缩了标图建库、改造方案审批和批后供地等阶段审批时间，单元规划可覆盖控规，采取“1+N”方案审批，事项同步办理，严格区分关键材料和形式审查材料实行“容缺受理、延期后补”、“承诺备案制”办理等方式，全流程审批时间由平均约300个工作日大幅缩减到160个工作日左右,形成《湛江市城市更新（“三旧”改造）项目报建全流程》，报市政府批准后向社会公开，构建良好的城市更新营商环境。二是积极对接“双城双区”，充分借鉴、利用先进地区和省“三旧”改造协会经验和资源，已形成我市城市更新供需机制和项目监管机制开展工作，后续将与市及县（市、区）国土空间信息系统、多规合一信息系统平台、工程审批系统相融合对接，建立供需信息系统平台和实施监管信息系统平台。委托省“三旧”改造协会邀请国内行业专家给全市城市更新系统、项目企业等开展实施城市更新行动专题业务培训，提高城市更新理论水平和实践能力。

- 存在的问题：

1.旧城旧村开发建设难度大，“工改工”利润低，社会资本参与改造积极性低

“三旧”改造历经10年发展，目前协调难度小、改造成本低的旧厂房用地“工改商”基本完成，余下来更多的是协调难度大、改造成本高的旧城镇、旧村庄用地类型。而旧厂房“工改工”动力小、利润低；旧城镇、旧村庄改造项目涉及现状容积率高权利主体多、人口密度大，拆迁补偿高，拆迁安置矛盾纠纷多，协调难度大，部分地方受机场限高、历史建筑保护影响，导致改造成本高、风险高，资金难平衡；加之在目前宏观经济形势房地产行业受宏观调控影响，湛江作为三四线城市影响更为明显，市场主体得不到像广州、深圳等先进发达城市那样的较高改造容积率弥补成本，实施“三旧”改造获利空间非常有限甚至会亏本，社会资本参与旧城镇、旧村庄的改造项目积极性不高。

2.历史遗留问题解决难制约城市更新（“三旧”改造）项目推进，成片连片改造难。

国有企业历史遗留问题较多，债权债务重，且国有资产处置程序较复杂，处置时间较长，影响项目推进。同时，用地历史遗留问题、土地权属不明晰等难以解决，导致部分项目土地无法归宗实施改造。

目前存量建设用地面积较小、位置分布较散，权属主体不一，涉及面广，部分地块控规容积率无法满足市场运作需求，成片连片改造开发建设难度大，利益难以平衡。

六、改进意见

1.对接“双区驱动”与海南自贸区，加大力度引入智力支持、引入金融资本，吸引撬动社会资本积极参城市更新项目。开展“三旧”改造项目效益测算专题研究，精确测算政府、市场、公众等各方利益，探索高改造容积率补偿，调动市场主体积极性。

2.加强片区规划策划稳步推进城市成片连片改造。规划策划湛江北站枢纽、金沙湾旧厂房、调顺岛、草苏东北、市警校等片区，成片连片推进改造，提升城市品质。

# 3.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，严格执行单位内部管理制度，加强风险管理把控，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法，用制度管项目，用制度管资金，杜绝一切腐败现象。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

本报告仅供开展专项资金绩效评价相关工作使用，本自评结果拟用于今后相关项目资金的申请和使用。我单位将根据规定将自评结果依法公开，接受监督。