2019年中央和省级药品监管专项资金管理

使用情况自评报告

单位名称（盖章）：湛江市市场监督管理局

一、资金基本情况

（一）资金概况。

- 省局于2018年12月21日发文下达2019年促进经济高质量发展专项资金药品监管及抽检经费1178.2万元，我局收到文件后，立即组织相关科室进行资金分配，资金分配按省局资金分配因素法进行分配，与工作任务相匹配，分配方案经单位党组会议研究审议通过，再报湛江市人民政府审批通过后，报市财政申请资金。

- 省局于2019年7月15日发文下达2019年中央药品监管资金148.2万元，资金分配按省局资金分配方案进行分配，与工作任务相匹配，在收到资金和任务清单后能在30日内制订方案。分配方案经单位党组会议研究审议通过，再报湛江市人民政府审批通过后再报财政申请资金。

（二）资金分配方案制定情况。

1、2019年促进经济高质量发展专项资金药品监管及抽检经费采取按省局资金分配因素法进行分配，与工作任务相匹配，全省地方队伍能力建设经费按各局编制数分配经费，其中地市本级1700元/人，县（市）区局1600元/人。药品流通环节核查经费按各局辖区内药品批发企业，连锁企业，药品，零售企业户数进行分配。医疗器械安全监管经费按检查户数进行分配，每户1000元。稽查执法及综合监管经费由各局2017年年常驻人口总数，办理案件数，大要案数等因素进行分配。抽检按各局任务完成批次进行分配。本地区资金分配采取的分配方式及主要因素，分配方案经单位党组会议研究审议通过，再报湛江市人民政府审批通过后，报市财政申请资金。分配方案正式报出时间3月14日。

2、2019年中央药品监管资金148.2万元，资金分配按省局资金分配方案进行分配，与工作任务相匹配，在收到资金和任务清单后能在30日内制订方案。分配方案经单位党组会议研究审议通过，再报湛江市人民政府审批通过后再报财政申请资金。分配方案正式报出时间8月7日。

（三）资金到位情况。市本级及各县（区、市）资金2019年促进经济高质量发展专项资金药品监管及抽检经费到位从4月起陆续到位，2019年中央药品监管资金资金9月资金到位，相关下达文件已报省局备案情况。

二、资金使用和会计核算情况

（一）资金支出进度管理情况。各地、各单位专项资金分项目支出情况，对加强本地区、本单位资金支出进度管理采取的主要措施等。

（二）资金使用管理情况。专项资金是否专款专用，支出范围是否符合专项资金管理办法的规定，费用标准是否符合有关制度规定，是否存在挤占、挪用的情况等。

（三）资金会计核算情况。专项资金是否实行专账核算，会计核算是否规范等。

- 项目实施管理情况

结合自查表内容，分项目概括各项目的实施管理情况。

（一）省级专项资金项目实施管理情况

1.项目一药品监管：

（1）项目组织实施情况：按省局的医疗器械及化妆品项目、药品项目实施方案，市局及各县（区、市）制定了各自的医疗器械及化妆品项目及药品项目实施方案，明确了职责分工、工作内容和实施进度安排，指导县、区局开展工作。按省局任务清单要求，举办药品，化妆品、医疗器械监管和稽查人员监管能力等多期培训班。

（2）过程管理情况：按项目资金使用方向将资金细化分配到各业务科室，督促各科室加快资金使用进度，提高资金使用率。同时把推进项目经费支出进度纳入每月局务会议内容，重点进行研究部署，不定时召开专门会议研究项目资金支出进度，并安排专人专职负责项目推进和资金支出；对支出进度慢的部门进行通报。涉及政府采购的统一实行采购，采购目录范围外的按当地采购政府实行三价报价，合同的管理及执行规范。

（3）验收总结情况按时完成全年的工作任务。各局对项目工作均进行了总结。涉及政府采购项目均进行了验收。

2.项目二药品抽检情况

（1）项目组织实施情况

（1）项目组织实施情况：按省局的医疗器械及化妆品项目、药品项目实施方案，市局及各县（区、市）制定了各自的医疗器械及化妆品项目及药品项目实施方案，明确了职责分工、工作内容和实施进度安排，指导县、区局开展工作。

（2）过程管理情况：按项目资金使用方向将资金细化分配到各业务科室，督促各科室加快资金使用进度，提高资金使用率。同时把推进项目经费支出进度纳入每月局务会议内容，重点进行研究部署，不定时召开专门会议研究项目资金支出进度，并安排专人专职负责项目推进和资金支出；对支出进度慢的部门进行通报。涉及政府采购的统一实行采购，合同的管理及执行规范。

（3）验收总结情况按时完成全年的工作任务。各局对项目工作均进行了总结。涉及政府采购项目均进行了验收。

(二)中央补助资金项目实施管理情况

我局根据省据任务清单及绩 效目标表制定本单位的绩效目标表，并报省局及市财政备案。按项目资金使用方向将资金细化分配到各业务科室，督促各科室加快资金使用进度，提高资金使用率。同时把推进项目经费支出进度纳入每月局务会议内容，重点进行研究部署，不定时召开专门会议研究项目资金支出进度，并安排专人专职负责项目推进和资金支出；对支出进度慢的部门进行通报。我局涉及政府采购的统一实行采购，合同的管理及执行规范。

四、2019年促进经济高质量发展专项资金药品监管及抽检绩效评价开展情况

(一) 项目绩效自评组织情况。通过OA系统转发省开展绩效评价的通知。及时组织相关业务科室及县（市）区分局开展绩效自评，并按要求完成绩效评价材料报送。

（二）绩效目标实现情况。

1、2019年促进经济高质量发展专项资金药品监管及抽检绩效目标实施情况：

（1）指标分析

①投入20分（自评20分）：其中：

项目立项12分（自评12分）。该项目由省药品监督管理局负责立项，设置绩效目标。我局资金分配按省局资金分配因素法进行分配，与工作任务相匹配，分配方案经单位党组会议研究审议通过，再报湛江市人民政府审批通过后再报财政申请资金。严格按照省局设置的绩效目标开展绩效评价。在工作开展过程中按省局的医疗器械及化妆品项目、药品项目实施方案，市局本级及各县（市）区局制定了本单位的医疗器械及化妆品项目、药品项目抽检实施方案，明确了职责分工、工作内容和实施进度安排，指导县、区局开展工作。按省局任务清单要求，举办药品，化妆品、医疗器械监管和稽查人员监管能力等多期培训班。

资金落实8分（自评8分）。资金分配按省局资金分配因素法进行分配，资金到位率100%。

②过程20分（自评分19.53 分）：

资金管理12分（自评11.53分）。资金支出率92.25%，预算执行规范,项目经费的支出严格执行财政部、市场监管总局 和药监局共同印发关于《食品药品监管补助资金管理暂行办法》的通知（财行[2019]98号）、省财厅关于印发《广东省省级财政资金绩效评审管理办法（试行）》的通知(粤财预〔2019〕121 号)、财政局印发的《关于印发<市直党政机关和事业单位差旅费管理办法>的通知》（湛财行[2017]157号)和《关于印发<市直党政机关和事业单位会议费管理办法>的通知》（湛财行〔2014〕31号）等制度，同时制定本单位的内部控制制度，每一笔经费在核定的支出限额和支出范围内实行据实凭票报账制；严控财务支出程序，重大开支实行领导领导班子讨论原则，强化报销环节管理，认真落实经办人、财务人员、财务分管领导、单位负责人的责任，确保了专项经费支出的合规、到位。专项资金支出没有发现超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的行为；会计核算执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合规定。同时通过各种业务统计表，考核专项资金工作效能。

事项管理8分（自评8分）。资金分配按省局资金分配因素法进行分配，与工作任务相匹配，分配方案经单位党组会议研究审议通过，再报湛江市人民政府审批通过后再报财政申请资金。在药品抽检实施过程中根据省财政厅《关于提前下达2019年促进经济高质量发展专项资金的通知》，对本地区药品（含药包材）抽检目标，工作原则，抽检时间，抽检对象，抽检批次、品种及检验项目等作出了规定。各局制订了本地区的抽检工作实施方案，在执行过程中，按时分批次对药品（含药包材）等进行抽检，并及时总结抽检产品情况，向各办案部门反馈抽检商品的具体情况，使办案部门能根据抽检结果查处案件，使专项经费使用落到实处。在药品监管过程中，按照全市市场监管工作会议的部署，全面落实“四个最严”和“四有两责”要求，采取“源头严防、过程严管、风险严控”的监管措施，不断加强药品监管，经受住了体制改革过渡期和机构运行磨合期困难多、矛盾大的考验，坚守住了不发生系统性、区域性药品安全事件的底线。

③项目产出30分（自评分30分）：

Ⅰ数量指标

药品监督抽检计划完成批次850批，实际完成批次850批次，100%按要求完成检验；药包材抽检任务量为8批次，实际完成抽检批数为8批次（由省器械所负责检验）；医疗器械抽检计划55批次，实际完成抽检55批次；化妆品抽检计划105批次，实际完成105批次；检查医疗器械生产、经营、使用单位计划550家次，实际完成1914家次。其中市局106家次，赤坎局50家次，霞山局100家次，坡头局100家次，麻章局100家次，开发区局162家次，廉江局50家次，雷州局535家次，吴川局401家次，遂溪局260家次，徐闻局50家次。

Ⅱ 质量指标

广东省生产的国家基本药物品种抽检覆盖率100%；广东省药品生产企业抽检覆盖率(含医疗机构制剂）药品监督抽样检验任务完成率为100%；医疗器械检验工作完成率100%；化妆品抽验工作完成率100%；二级以上医疗机构医疗器械监督检查覆盖率100%；国家任务无菌植入医疗器械经营企业监督检查覆盖率100%。上述绩效目标均已100%完成。

项目单位在职干部参加培训率80%，实际完成率97%；项目实施单位干部人均脱产培训学时数≥60学时，实际人均脱产培训学时数为70学时；地市级药品常规检项能力参数覆盖率，实际完成率100%。上述绩效目标均已超额完成。

Ⅲ 时效指标

省级药品、医疗器械和化妆品监管工作按期完成率100%。抽检和风险监测按期完成率100%。上述绩效目标均已100%完成。

④效果指标30分（自评分30分）

Ⅰ社会效益指标。

医疗器械不合格产品查处率100%；化妆品不合格产品处置率100%；重大事故发生次数（次）0次；上述绩效指标均已100%完成。

稽查执法综合成效不低于上一年度的总体水平，该绩效指标已完成。我局按照“源头严防、过程严管、风险严控”的工作思路，开展日常检查和中药饮片、高风险品种和医改重点品种等专项检查，飞行检查药品生产企业13家次，发现各类缺陷问题54项，检查中药饮片经营及使用单位5573家次，责令整改539家，完成药品抽检836批。不断提高检验能力，药品、化妆品检验能力常规检项覆盖率均达到100%。有效维护了药品市场、医疗器械化妆品流通秩序。提升监管工作水平，保障人民群众的用药用械用妆安全。

Ⅱ 可持续影响

抽检结果对下一年度抽检计划制定的影响：长期；药品安全监管：长期。上述绩效指标均已完成。我局严格落实“四个最严”要求，按照“源头防控、过程严管、风险严控”工作思路，深挖打击药品违法犯罪行为，解决社会关注、群众反映强烈的药品领域问题，全市药品安全状况，医疗器械化妆品领域问题，全县医疗器械化妆品安全状况有序可控、稳定向好。

Ⅲ服务对象满意度目标

始终坚持全心全意为人民服务的宗旨，不断提高业务能力和服务水平，对抽检工作的投诉、信访情况为未发生（或及时回复办理）。

- 绩效自评结果。

我局收到省局下达资金文件后，立即安排相关科室对照省局绩效目标及任务清单对资金分配使用进行论，资金分配按省局资金分配因素法进行分配，与工作任务相匹配，分配方案经单位党组会议研究审议通过，报湛江市人民政府审批通过后再报财政申请资金。在药品抽检实施过程中对市局本级及各县（市）区局对制定了本单位的抽检方案，抽本地区药品（含药包材）、医疗器械及化妆品抽检目标，工作原则，抽检时间，抽检对象，抽检批次、品种及检验项目等作出了规定。各局制订了本地区的抽检工作实施方案，在执行过程中，按时分批次对药品（含药包材）等进行抽检，并及时总结抽检产品情况，向各办案部门反馈抽检商品的具体情况，使办案部门能根据抽检结果查处案件，使专项经费使用落到实处。在药品监管过程中，按照全市市场监管工作会议的部署，全面落实“四个最严”和“四有两责”要求，采取“源头严防、过程严管、风险严控”的监管措施，结合我市实际情况制定《湛江市2019年药品生产安全监管工作计划》和《湛江市2019年药品经营使用环节监督检查计划》等多项工作计划。要求各级县（市）、区药品监管部门根据市局的计划制定监督检查分解计划，细化检查内容，明确检查进度、检查频次与责任部门，并严格按分解计划要求组织落实检查工作。通过不断加强药品监管，经受住了体制改革过渡期和机构运行磨合期困难多、矛盾大的考验，坚守住了不发生系统性、区域性药品安全事件的底线。我局专项资金实行专账管理，预算执行规范,支出严格按照制定的财务管理制度支付，会计核算规范，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。本年度我局绩效目标均已完成，自评99.53分。

五、2019年“中央药品监管补助资金”绩效目标实施情况

（一）绩效目标分解下达情况

1、中央下达绩效目标情况。

2019年中央药品监管补助资金的年度总体目标如下：

目标1：不断完善和加强“两品一械”安全抽样检验工作，提升监管工作水平。

目标2：加强特殊药品生产及生产使用的监管力度，防止特殊药品从合法渠道流入非法渠道；加强药物滥用和医疗器械不良事件监测，进一步提升监测水平。

目标3：加强对制售假劣“两品一械”违法犯罪行为的打击力度，保障人民群众的用药用械安全。

目标4：加强科普宣传，广泛宣传普及“两品一械”安全知识，营造良好社会共治氛围。

目标 5：加强监管能力和技术支撑体系建设，提升检验检测 水平。

2、本地区分解下达预算和绩效目标情况。

根据2019年中央药品监管补助资金明细表列示，湛江市市场监督局共分配专项资金148.2万元。根据2019年中央药品监管补助资金明细表的分配内容，湛江市市场监督局将专项资金按工作内容分配以下对口科室或下级单位：

（1）湛江市专项资金分解下达的预算:

| 项目名称 | 金额 | 分配科室或下属单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 药品科 | 药械科 | 湛江市食品药品检验所 |
| 化妆品抽检 | 1.2万元 |  | 1.2万元 |  |
| 两品一械安全监管 | 30万元 | 20万元 | 10万元 |  |
| 特殊药品监管 | 2万元 | 2万元 |  |  |
| 药品科普宣传 | 15万元 | 15万元 |  |  |
| 地市中药标本维护 | 100万元 |  |  | 100万元 |
| 合计 | 148.2万元 | 37万元 | 11.2万元 | 100万元 |

上述专项资金已经湛江市市场监督管理局向对口科室及下属单位转移发放。

（2）绩效目标情况:

目标1：不断加强药品监管人员业务培训工作，提升监管工作水平；

目标2：加强药品监管力度，加强对制售假劣药品违法犯罪行为的打击力度，保障人民群众的用药安全；加强药品不良事件监测，进一步提升监测水平；

目标3：加强科普宣传，广泛宣传普及安全用药知识，营造良好社会共治氛围；

目标4：加强特殊药品（含专管药品）经营使用管理，保证合理合法合规经营使用特殊药品。

目标4：不断完善和加强化妆品安全抽样工作，提升监管工作水平；

目标5：加强医疗器械及化妆品监管力度，加强对制售假劣医疗器械及化妆品违法犯罪行为的打击力度，保障人民群众的用械用妆安全；加强医疗器械不良事件监测，进一步提升监测水平。

目标6：加强科普宣传，广泛宣传普及医疗器械及化妆品安全知识，营造良好社会共治氛围。

目标7：在2020年8月30日前，完成650个标本（包含瓶装标本、蜡叶标本、浸渍标本）的采集、制作、装瓶工作；

目标8：对我所原有标本馆的现有标本进行维护保养和质量提升；

目标9：每年举办普宣传展示活动；

目标10：发挥标本馆的功能，使馆藏标本能持续满足监管、检验、科研、教学的需要，促进地产药材的研究、保护及开发利用、促进湛江地区中药材的监管、检验、科普工作质量的提升、促进产业的健康发展。

3、绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析。

药品普宣传专项支出合计180986元，其中药品安全科普宣传共支出180986元, (其中印刷药品科普宣传手册及海报支出38558元,电梯宣传广告投放91728元,安全用药月户外宣传活动50700元) ,资金使用率为121%。

两品一械安全监管专项支出合计6.31万元，其中化妆品安全抽样经费支出0.38万元, 两品一械-医疗器械及化妆品监管经费5.93万元(其中化妆品宣传手册及海报支出3.46万元,宣传短信1.93万元,检查工作差旅费0.54万元) 。资金使用率为21%。

广东省药品检验所中药标本馆及地市分馆标本维护专项支出国99.18万元。截至2019年12月31日，项目总支出99.18万元，资金使用率99%。

（2）项目资金管理情况分析。

专项支出合法合规，资金管理、费用标准、支付程序符合有关制度规定，没有发现超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的行为。

对于专项资金中宣传用品的采购程序已执行政府采购公开招标规定实施采购，标本馆的建设维护主体支出亦严格执行了招标采购程序。

（3）绩效目标完成情况分析。

①数量指标。

*药品科普宣传指标完成情况

湛江市文场监督管理局药品科结合“全国安全用药月”“药品科普进基层”宣传活动，在湛江荣基国际广场，通过搭建宣传平台、设置咨询台、展示台、发放宣传单和宣传册等方式，向广大群众宣传药品安全知识，增强群众安全用药意识。活动现场共发放各类宣传手册3000余份，现场接受咨询1万多人次；在各县市区设置药品科普宣传栏10个，张贴海报3000余张，发放宣传小册子20000余本；在赤坎、霞山、开发区共投放安全用药宣传电梯广告63个，时间3个月。

湛江市文场监督管理局药械科结合“5•25 爱肤日”活动，在湛江卫生学校、湛江中医学校、广东海洋大学海滨校区、广东文理学院等高校举办化妆品公益讲座进校园活动，通过悬挂横幅、张贴海报、设置咨询台、展板展示、发放宣传单和宣传册等方式，向广大师生普及化妆品安全知识，增强消费者安全用妆意识。活动共发放各类宣传手册3000多份，张贴宣传海报200多份，现场接受咨询1万多人次。

*两品一械安全监管指标完成情况

湛江市文场监督管理局药品科已按照2019年国家药品、化妆品抽检计划(51批),圆满完成51批基药抽样任务; 分别制定年度检查计划，强化日常监督检查，飞行检查常态化,规范药品生产、经营行为,共检查药品生产企业（制剂室）22家次，限期整改17家次; 完成检查药品经营企业285家次，限期整改280家次；疫苗经营单位2家次；医疗机构药房24家次。

湛江市文场监督管理局药械科已按照2019年国家药品、化妆品抽检计划(12批),圆满完成12批抽样任务; 抓源头监管，规范化妆品生产行为,检查8家化妆品生产企业; 分别制定年度检查计划，强化日常监督检查，飞行检查常态化,完成检查医疗器械生产企业30家，限期整改16家；第三类医疗器械经营单位106家，限期整改47家。

*广东省药品检验所中药标本馆及地市分馆标本维护专项指标完成情况

截至2019年12月31日，项目组共完成了920份标本的采购合同的签订。其中浸制标本的完成率为100%，蜡叶标本的完成率为100%，药材标本的制作完成率为100%，名贵药材标本完成率为100%，混伪品药材标本制作完成率为100%,总完成率100%。按申报的工作计划，本项工作在2020年8月30日前全部完成。

②质量指标。药品抽样完成率100%,药品生产、经营企业检查覆盖率100%,宣传活动覆盖目标人数≥100%。

化妆品抽样完成率100%,化妆品生产企业检查率100%,医疗器械生产、经营企业检查覆盖率100%,宣传活动覆盖人数100%。

截至2019年12月31日，广东省药品检验所中药标本馆及地市分馆标本维护专项指标项目已完成99%。

③时效指标。，除广东省药品检验所中药标本馆及地市分馆标本维护专项将于2020年8月完成全部指标外，按计划,其他指标应于2019年底完成所有工作任务。

④成本指标。

药品科普宣传已完成既定药品安全宣传工作目标, 使用资金180986元，宣传覆盖率≥80%, 检查药品生产、经营企业共307家次。

两品一械安全监管项目已按时完成12批抽样任务,使用资金0.38万元,完成化妆品安全宣传活动及短信宣传工作, 使用资金5.39万元, 检查医疗器械及化妆品生产、检查医疗器械经营企业共136家, 使用资金0.54万元。

广东省药品检验所中药标本馆及地市分馆标本维护专项项目的标本购买成本已完成44.1万元，标本展示成本已完成25万元，标本采集制作及鉴定成本已完成0.2万元，标本维护成本已完成1.2万元，调研成本已完成3万元，标本数字化研究成本25.7万元，成本指标完成率99%。

⑤社会效益。

按有关规定和要求, 完成国家基药监督抽检51批次,药品安全抽样工作水平进一步提高,通过开展药品安全科普宣传活动，使全市药品安全宣传覆盖率≥80%,强化药品日常监管工作，完成所制定的年度检查计划并组织检查工作,使药品监管水平进一步得到提高。

按《化妆品卫生监督条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》及《化妆品监督抽检工作规范》等有关规定和要求, 完成国家化妆品监督抽检12批次,化妆品安全抽样工作水平进一步提高,通过开展化妆品安全科普宣传活动，使全市化妆品安全宣传覆盖率达到80%,强化医疗器械日常监管，谋划全年监管工作，制定年度检查计划并组织检查工作,使医疗器械不良事件监测水平进一步得到提高。

湛江市食品药品检验所标本馆维护项目，将对广东省特别是湛江市地方药材、海洋类药材的种植、加工产业有长期的促进作用，项目完成后，对辖区内中药材的生产、检验产业提供实物参照，并结合药品检验所的技术特长，对相关企业的质量检验提供技术指导，稳步促进我市中药产业的高质量发展，进一步提高我市流通领域中中药材质量水平

⑥可持续影响。

2019年，在局党组的正确领导下，坚决贯彻落实习近平总书记“四个最严”的要求，围绕“保安全、促发展”这个中心开展工作，以“抓源头、管流通、控终端”为主线，推进“放管服”工作，着力加强事中事后监管，全面履行监管责任，在提升监管队伍的监管能力和企业的质量管理水平上下功夫，积极探索药品监管新模式，各项工作做到有计划、有检查、有总结，确保全市的用药安全,使药品安全监管水平得到提高。

同时在完成本次标本馆建设项目时，在收集标本品种目录前，咨询了辖区内的中药种植、生产企业，了解了本地常用药材及饮片品种及需求，为辖区内中药材的生产、采购、检验等提供实物参照，均表示非常期待标本馆的建设完成。

⑧满意度指标完成情况分析。通过加大药品安全知识及相关法律法规的贯宣工作，提升公众对药品安全的科学认知,使公众满意度得到提高。

六、信息公开情况

无。

七、存在问题及意见建议

（一）存在问题。

1、绩效自评取证困难。

实施绩效自评和其他检查工作一样，必须收集能证实用款单位基本状况和主要问题的载体，绩效自评的具体分析评价工作建立在所收集资料的基础之上才具说服力。这些资料包括财务资料、业务活动的背景资料、职能职责等目标资料、用款单位完成目标的各种方法及目标完成程度的活动资料、为有效完成目标而采取的程序和控制措施等资料。除此之外，我局自评人员还必须收集有关管理中铺张浪费、效率低、效果差的证据。在绩效自评实践中，有部分用款单位资料不甚齐全，使得证据难以准确、充分的收集。

2、经费下拨时间不及时

省局下拨的项目资金到达市财政后，下拨经费到各单位流程复杂，需要市局报计划到市政府审批后，才由市财政下拨到各县（市）区财政，项目经费到达各县（市）区局最早也要到每年的4月底，拨款时间长，影响到项目经费的落实到位。

- 中央绩效目标偏离指标。成本指标中预期目标148.2万元,实际支出123.6万元,结余24.6万元。偏离绩效目标的主要原因有两方面: （1）由于使用以前年度结余资金及省级资金，造成结余，致使预期目标偏离；（2）中药标本馆项目指标已基本完成，数量指标、质量指标、效益指标和满意度指标在本年度未能完成，主要是因为专项资金下达时间较晚，在资金到达各单位账户后，仅有1个多月的工作时间，加上中药材的采收具有季节性，部分中药材标本，特别是生态标本需在植物的花、果期采集，需在2020年度完成采集。按工作计划，工作组将继续推动项目的进展，落实项目的绩效目标。数量指标和质量指标将于2020年8月30日全部完成。

（二）意见建议

强化与财政部门的沟通协调，加快资金到位告知速度。