## 自评表
附件5
湛江市转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2021年补齐公共文化财政支出短板奖补资金 |  | 负责人及电话
中央主管部门 |  |  | 文化和旅游部
地方主管部门 |  |  | 广东省文化和旅游厅 |  | 资金使用单位 | 湛江市
项目资金（万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 1996 | 266.66 |  | 13.36%
|  |  | 其中：中央补助 | 1996 | 266.66 |  | 13.36%
地方资金
其他资金
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 引导和支持地方提供基本公共文化服务项目，改善基层公共文化服务设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化、数字化、社会化，保障广大群众基本公共文化服务权益。 |  |  |  | 丰富了地方提供基本公共文化服务项目，基层公共文化服务设施条件得到改善，加强了基层公共文化服务人才队伍建设等，基本公共文化服务标准化、均等化、数字化、社会化得到进一步发展，保障了广大群众基本公共文化服务权益。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施
|  |  | 补助公共图书馆及文化馆个数 |  | 23 | 11 | 部分地区已完成资金使用申请，地方财政未拨付。下步督促各地加强沟通，落实资金拨付。
|  |  | 补助乡镇（街道）综合文化站（服务中心）个数 |  | 121 | 13 | 受新冠肺炎疫情影响、单位人事变动、乡镇机构改革等原因影响了资金使用的进展，部分地区正在走资金申请程序、部分地区财政未拨付。下步督促各地加快制定资金使用方案，加强沟通，落实资金拨付。
|  |  | 补助村级综合性文化服务中心达标建设个数 |  | 75 | 1 | 受新冠肺炎疫情影响、单位人事变动、乡镇机构改革等原因影响了资金使用的进展，部分地区正在走资金申请程序、部分地区财政未拨付。下步督促各地加快制定资金使用方案，加强沟通，落实资金拨付。
|  |  | 补助县级图书馆文化馆总分馆建设个数 |  | 5 | 5 | 部分地区已按要求完成了总分馆建设任务，并申请资金使用，地方财政未拨付。下步督促各地加强沟通，落实资金拨付。
|  |  | 革命老区和原中央苏区购买服务岗位个数 |  | ≥50 | 31 | 部分地区已完成岗位购买方案，下一步将开始实施岗位购买工作。
|  | 质量指标 | 效能提升 |  | 提升公共图书馆、文化馆、文化站服务效能 | 稳步提升
|  | 社会效益指标 | 基本公共文化服务水平 |  | 稳步提升 | 稳步提升
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众对基本公共文化服务满意度 |  | ≥90 | ≥90
说明 | 无
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。