## Table 1
附件1 绩效目标自评表 （2021年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 市少年儿童图书馆升级改造项目经费
省级主管部门 |  |  | 广东省文化和旅游厅
市县主管部门 |  |  | 湛江市文化广电旅游体育局 |  | 资金使用单位 | 湛江市少年儿童图书馆
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 47.5 | 0 |  | 0
其中： 中央财政资
|  |  | 省级财政资金 | 47.5 | 0 |  | 0
市级财政资金
其他资金
总体目标 完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 财政新系统结转原因导致资金推迟下达，发文日为2021年12月22日，我馆未能启动资金完成项目。 |  |  |  | 财政新系统结转原因导致资金推迟下达，发文日为2021年12月22日，我馆未能启动资金完成项目。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 支出率 |  | 100% | 0% | 财政新系统结转原因导致资金推迟下达
|  | 质量指标 | 建设完成率 |  | 100% | 0% | 财政新系统结转原因导致资金推迟下达
|  | 时效指标 | 工程计量拨款及时率 |  | 100% | 0% | 财政新系统结转原因导致资金推迟下达
成本指标
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影响指标
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受惠群众满意度 |  | 逐年提升 | 逐年提升
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、省级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额 ，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、省级财政资金、市级资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出 。 4.定量指标。对实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 5.定性指标。分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0%-60%合理填写实际完成值。汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。