整体绩效自评报告

评价年度：2021年度

评价单位：湛江市城市管理和综合执法局(本级)

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2021.05.05

根据《湛江市财政局关于开展2022年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩﹝2022﹞3号）要求，我单位及时成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2021年度湛江市城市管理和综合执法局整体绩效自我评价报告如下：

- 单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。我单位是一个独立编制的正处级行政机关单位，实行财务独立核算。13个下属二级预算单位；机构编制部门核定人数158人、年末在职人数146人、离退休人数94人、外聘临时工人数1人；本单位工作职能主要如下：1.贯彻执行国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施；2.编制城市管理，城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施；3.编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督；4.负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；5.负责全市数字化城市管理工作；6.负责临时占用（挖掘）市区道路、市区占用绿地、砍伐和移植树木、市区户外广告实施设置等行政审批和管理工作；负责对古树名木迁移申请的初审以及建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫作业企业资质的审核和审批；指导市区招牌的设置工作；7.负责组织编制城市管理，城市管理综合执法科技创新发展，信息化建设规划并组织实施；8.组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展；9.负责全市城市管理和综合执法工作的指导，协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；10.承办市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 推进市政道路建设，逐步完善中心城区网路。

完成了金田路、庶文路（康强路至北海路段）、南油三区道路（原鸡咀山路）等8条市政道路新改建工程和泉庄路与银帆路交叉口等市区18个路口整治工程， 12月底完工。扎实推进北站路、军港大道二期、赤坎区北桥两岸乡村道路等15条道路新建及改造，进一步完善中心城区路网建设。

2. 加快园林绿地建设，拓展市民休闲生态空间。

自觉践行习近平生态文明思想，以不断增强人民群众幸福感、获得感为目标，开展园林绿地建设。建成怡海公园、文章公园向市民开放，完成50个小游园、南桥公园和南桥河两岸的新改建，加快实施体育中心社区公园，打造人民群众共享绿色空间。进一步提高我市公园服务半径覆盖率，提升公园绿地品质，增进市民绿色福祉，享受“生态红利”。

3. 完善照明环卫设施，提高便利群众水平。

完成市委党校迁建项目建筑泛光夜景工程和32座公厕、19座垃圾中转站的新改建，加快推进市区景观亮化项目第三期、市区创文路灯补短板等项目，完善环卫设施，提高生活垃圾处理能力，消除夜间出行安全隐患，提升城市夜间环境品位。

4. 坚持“绣花”精神，精细化治理，不断提高城市品质。

（1）印发实施《湛江市城市精细化管理工作实施方案》。11月22日经市政府同意印发实施《湛江市城市精细化管理工作实施方案》。《方案》深入剖析了当前我市城市精细化管理存在的8大方面问题短板，通过实施组织架构完善、环境卫生提质等10个方面39项主要措施，补齐短板、突破重点，推动实现城市精细化管理水平“一年见成效、两年大提升、三年新跨越”目标。

（2）大力开展“城市品质年提升”活动。一是启动霞山观海长廊、寸金公园等老旧公园升级改造，引入智能服务系统，完善园内服务设施，不断改善公园的舒适性和便捷性。实施公园绿地“减法”行动，完成人民大道等118条城市道路和24个公园（节点）8.52万株乔木修剪，城市空间更加通透有序。打造市区道路色彩园林景观，推广种植金叶薯、洒金榕等观叶植物，增加花境，丰富道路景观层次和色彩。二是完成湛江西站至北站路沿线景观提升和海滨宾馆门区及连接道环境绿化项目，提升沿线绿化景观品质。三是完成人民大道等3条主干道1.4万个树穴整治、市区排水管渠清疏和片区雨污分流改造一期等项目，新建污水管道1900多米、雨水管道7600多米，完善城区配套管网，保障雨污分流。完成市区77座桥梁无损检测、13座桥梁荷载试验，基本完成20条背街小巷和市政道路人行道升级改造，加快推进全国第一次自然灾害综合风险普查--市政设施承灾体调查工作，确保市政设施运行正常安全。四是加强大数据、人工智能等技术在城市管理中的应用，建成运行园林绿化信息管理系统，启动湛江市交通大数据决策支持系统（二期）建设，城市管理和服务更智能、精准、高效。

（3）按时完成市区主题花展及节日气氛营造工作。为热烈庆祝中国共产党成立100周年，举办“朵朵葵花向太阳，同心向党颂华诞”七一主题花展，打造6万平方米花海，布展12组大中型景点，种植摆放红色系三角梅及20多个品种（色系）40多万盆时花。同时，在人民大道、跃进路等15条城市主次干道灯杆上悬挂党旗、建党100周年标识，营造热烈浓厚的节日氛围。大力弘扬优秀传统文化，助力湛江文明城市建设，联合雷阳书院、市文明办主办了12场“共建生态文明 共享绿色生活”自然科普主题系列讲座，丰富市民的精神文化生活。

（4）严格开展市容环境整治。一是加大城市治理管控力度，市容环境秩序显著改善。清理占道乱摆卖等城市“六乱”约13.27万宗，清理小广告约28.42万张，打击无证无照经营商贩一批；打造以海滨大道为重点示范干道的景观整治工程，推进市区建筑工地围挡规范美化，依法拆除违章广告2500多宗，2.53万余平方米。二是以重点项目范围及周边新增违法建设为打击重点，高压态势开展治违工作。截至今年11月底，全市已治理违法建设约112.47万平方米，其中拆除违法建设约49.43万平方米，治理进度为140.59%，超额完成任务。三是开展全市清拆背街小巷消防通道堵塞整治大行动，确保消防通道安全畅通，消除安全隐患。加强涉及安全生产领域建筑施工、消防验收、燃气管理等违法违规行为查处，查扣过期燃气瓶306个，查处建设工程消防设计审查验收领域行政处罚案件8宗，下发责令停工（整改）、防汛防台（安全生产）通知书130份，保障城市运行安全。四是持续黑臭水体生态环境专项治理，顺利完成第二轮第四批中央生态环境保护督察相关工作，加强违法违规排水排污执法。组织查处18宗违反排水、排污案件，其中行政警告14宗，行政罚款4宗，共处罚50.3万元，保护城市生态环境。

（5）有序推进垃圾分类工作。一是强化督促指导，完成全市各县（市、区）生活垃圾示范片区创建工作的评估验收。组织市、区两级执法部门定期开展垃圾分类执法检查，约束各垃圾分类管理责任人落实管理责任。二是完善制度建设，印发实施《湛江市生活垃圾分类示范创建标准（试行）》、《湛江市迎省城市生活垃圾分类工作评估任务分解表（2021-2022）》和《湛江市关于住建部城市生活垃圾分类工作评估细则任务分解表》等文件，指导各县（市、区）和各单位高质量开展生活垃圾分类工作。三是推进设施建设，建成有害垃圾处理终端设施、大件垃圾处理设施、园林垃圾简易堆场等终端处理设施，实施分类体系闭环管理。四是深入广泛宣传，利用各类主流媒体、网络新媒体、手机视频彩铃等多渠道开展宣传，同时定期组织开展主题宣传、培训活动和入户宣传。今年来，刊播100多条垃圾分类新闻报道，电视公益广告690多条，市内主流新媒体平台推转垃圾分类报道总阅读量超220万人次。开展入户宣传户数约9万余户，举办宣讲课59次，科普知识巡展80场，体验活动86场，形成了强势正面的宣传效果，不断提高群众对垃圾分类的知晓率和参与率。我市被住建部、省住建厅选定为住建部开展的“1对1”活动城市，与黑龙江省大庆市、西藏山南市结成生活垃圾分类帮扶城市，有效开展工作。

5. 坚持建设法治政府，坚守安全生产底线，夯实城市建管保障基础。

全面推进依法行政，加快建设法治政府。制定了2021年度普法依法治理、依法行政暨法治政府建设等工作要点，明确任务，压实责任。强化合法性审核和公平竞争审查，审核合同963份次。落实“谁执法谁普法”的普法责任制，开展“智慧普法”专项工作，创新普法形式，组织开展法治讲座4次，不断增强法律意识，提高依法行政水平。紧绷安全生产弦，抓紧抓实安全生产、平安建设工作。深入开展安全生产、扫黑除恶、禁毒宣传教育活动，严格落实安全生产责任制，坚持例会制度、值班制度，扎实开展“安全生产月”和“安全宣传南粤行”系列活动，积极开展组织开展安全生产隐患大排查大整治和防风防汛应急演练，排除安全隐患，提高应急防范能力。全年安全生产秩序良好，局系统和谐稳定，无案件无事故。常抓不懈综治信访工作，受理办结7件信访案件，办结率100%。

（三）部门整体支出绩效目标

1.完成金田路、庶文路（康强路至北海路段）、南油三区道路（原鸡咀山路）等8条市政道路新改建工程和泉庄路与银帆路交叉口等市区18个路口整治工程， 12月底完工。扎实推进北站路、军港大道二期、赤坎区北桥两岸乡村道路等15条道路新建及改造，进一步完善中心城区路网建设；

2.建成怡海公园、文章公园向市民开放，完成50个小游园、南桥公园和南桥河两岸的新改建，加快实施体育中心社区公园，打造人民群众共享绿色空间。进一步提高我市公园服务半径覆盖率，提升公园绿地品质，增进市民绿色福祉，享受“生态红利”；

3.完成市委党校迁建项目建筑泛光夜景工程和32座公厕、19座垃圾中转站的新改建，加快推进市区景观亮化项目第三期、市区创文路灯补短板等项目，完善环卫设施，提高生活垃圾处理能力，消除夜间出行安全隐患，提升城市夜间环境品位；

4.坚持“绣花”精神，精细化治理，不断提高城市品质:印发实施《湛江市城市精细化管理工作实施方案》、大力开展“城市品质年提升”活动、按时完成市区主题花展及节日气氛营造工作、严格开展市容环境整治、有序推进垃圾分类工作；

5.坚持建设法治政府，坚守安全生产底线，夯实城市建管保障基础。制定了2021年度普法依法治理、依法行政暨法治政府建设等工作要点，明确任务，压实责任。强化合法性审核和公平竞争审查，审核合同963份次。落实“谁执法谁普法”的普法责任制，开展“智慧普法”专项工作，创新普法形式，组织开展法治讲座4次，不断增强法律意识，提高依法行政水平。

（四）部门整体支出情况

1. 整体收入情况。2021年本单位年初预算批复数111223.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3815.65万元，政府性基金财政拨款收入10443.68万元。2021年本单位实际下达预算数48663万元，其中：一般公共预算财政拨款收入38219.32万元，政府性基金财政拨款收入10443.68万元，实际预算下达数和部门预算差异原因详见本报告第三点绩效自评情况（二）“部门整体支出绩效指标分析”。

2.整体支出情况。2021年本单位整体支出决算数43437.07万元，其中：基本支出4622.50万元，包括人员经费支出4355.42万元和日常公用经费支出267.08万元；项目支出38814.57万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。绩效自评工作领导小组成员名单如下：组长：彭晖（党组书记、局长、一级调研员），副组长：艾五星（党组成员、副局长（正处级）、二级调研员）、吴斯斯（党组副书记、二级调研员）、陈勇（副局长）、赖宏（党组成员、副局长、三级调研员）、凌云（党组成员、副局长、市城市管理和综合执法局监督支队支队长、三级高级主办）、莫秋旭（党组成员、副局长）、李明（党组成员、三级调研员）、张献红（党组成员、四级调研员）、叶道波（党组成员、四级调研员）、郭俊（党组成员、四级调研员）

组员：余闻华（财务科科长）、李康武（建设管理科科长）、吴建平（市政设施管理科科长）、李孔星（园林绿化管理科科长）、李林（数字化城市管理办公室主任）、曹民（市容环卫管理科科长）、陈更生（城市照明与户外广告管理科科长）、梁静（总工程师室主任）、林建强（行政执法科科长）。

领导小组下设办公室，陈勇任办公室主任，财务科负责牵头组织2021年度绩效评价工作。各业务科室负责人负责本科室相关项目绩效评价具体工作，业务科室分管领导任该分管科室相关项目绩效评价组组长。结合我单位实际情况，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式评价方法；基本指标采用时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度、可持续发展。整体支出的实现程度选用整体支出完成率、“三公经费”控制率、公用经费控制率、项目当年支出完成率等指标，用于分析对比绩效目标的实现程度。

（二）自评工作过程。

1.整体支出绩效自评工作开展情况

为加强财政资金支出管理，提高财政资金使用效益，同时，为确保自评报告工作有关资料的真实性、准确性和完整性，我局始终将绩效评价工作作为一项长期的工作来抓，成立2021年度绩效自评工作领导小组，进一步加强整体支出绩效自评工作的组织和领导，落实绩效自评具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行。

我单位绩效自评工作小组统一部署绩效自评工作，制定自评工作计划，明确自评的对象包括局本级和13个局属单位，明确内容、目标和指标，梳理自评的方法、组织管理和工作程序，落实具体项目实施、运行及资金使用情况，认真撰写自评报告和结果，及时报送绩效自评相关材料。

2. 选用评价指标和评价方法的原则和依据

评价指标是根据《中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发〈湛江市全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（湛改委发〔2020〕1 号）精神、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《关于印发〈湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法〉的通知》（湛财评〔2019〕26 号）、《湛江市市级财政预算绩效目标管理办法（试行）的通知》（湛财绩﹝2020﹞5号）、《转发广东省财政厅关于印发<广东省省级财政绩效评价指南的通知>》（湛财绩﹝2021﹞4号）和《湛江市财政局关于开展2022年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩﹝2022﹞3号）的文件要求，结合我单位实际情况，选用的评价指标采用投入、产出、项目效益方式评价方法；基本指标采用时效、成本、数量、质量、社会效益、服务对象满意度、可持续发展。整体支出的实现程度选用整体支出完成率、“三公经费”控制率、公用经费控制率、项目当年支出完成率等指标，用于分析对比绩效目标的实现程度。

基本指标：

整体支出完成率=单位年度实际支出/财政下达预算数×100%。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。

项目指标：

某一项目当年支出完成率=（当年实际支出/当年实际收入）×100%

另根据本部门职能，市政工程建设项目主要设定“造价符合标准率”，“施工质量合格率”，“项目按期完成率”，“项目竣工验收合格率”等指标，城市管理主要设定 “问题按时处置率”，“市民投诉处理满意率”，“游客满意度”等指标，公园绿地设定“绿化覆盖率”指标。

（三）自评材料报送时间及质量。我单位在规定时间内报送自评材料，认真、准确填写整体绩效自评基础数据表及指标评分表，深入分析整体支出绩效，形成详实的自评报告，提交所需的自评佐证材料，确保自评材料质量。

我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

本单位对照《整体绩效自评指标评分表》各项指标进行自评，对工作成效进行了检查、核实、年度绩效目标总体完成情况好，自评99.04分，自评优秀等级。

- 部门整体支出绩效指标分析

预算编制情况。

（1）预算编制。

预算编制合理，符合本单位职责、市委市政府的方针政策和工作要求，资金能根据项目的轻重缓急进行分配；

预算编制规范，按要求做实做细本部门项目工作，及时储备市级部门项目；

预算编制准确，项目预算、功能分类和经济分类等预算编制准确。

2021年度收入预算数111223.07万元，收入预算调整数48663万元，收入决算数48663万元，财政拨款收入预决算差异率=（收入决算数-收入预算调整数）/收入预算调整数×100%(取绝对值)=（48663 万元-48663万元）/48663万元×100%=0%,预算调整造成财政拨款收入预算数存在差异。

- 基本支出收入预算调整数4623.70万元，收入预算数

3488.83万元，调增1134.87万元。增加部分主要包括：《年度绩效工资》923.53万元，应休未休年假报酬经费118.65万元，住房补贴24.62万元，驻村干部生活补贴18.2万元，抚恤金23.75万元，非税工作经费8万元，增人增资（含公积金、考核奖励金等）18.12万元。

- 项目支出收入预算调整数44039.30万元，收入预算数

107734.24万元，调整减少（须剔除）63694.94万元。

其一：调增预算项目297.86万元：《信创工程电子公文系统（电子政务外网）项目》217.86万元,《2021年度创建国家生态园林城市工作经费》80万元；

其二:财政无法按预算下达资金，调减预算39121.48万元：《城管执法经费》0.21万元，《园林环卫工人慰问金》8.43万元，《偿还原市城建局依法应承担市城市建设综合开发总公司赔偿款》0.69万元，《精细化工程》500万元，《数字化城市管理系统升级与维护费》72万元，《违法户外广告专项整治工作经费》65万元，《新办公用房设计、装修、办公设备采购等经费》300万元，《2021年度市政建设计划》38147.15万元，《数字化城市管理办公室运行经费》28万元；

其三：转移支付资金调减24871.32元：《市区节日花展和重大活动摆花》246.78万元（我局作为主管部门，市财政局要求我局作为主管部门编制该笔经费预算，年初预算250万元，市财政局拨付我局3.22万元，剩余部分资金由市财政局直接支付给局属各园林单位）、《各区环卫作业日常运作经费》2627.59万元、《环卫垃圾运转成本及物业小区清扫经费》1000万元、《环卫市场化考评奖励经费》430万元、《环卫作业市场化经费》17118万元、《路灯电费》1500万元、《市区主干道、重要节点时花种植经费》500万元、《市政设施下放维护管养费》688.95万元、《双月考评》510万元、《重要节庆灯饰项目》250万元。

2.预算执行情况。

（1）建立健全制度。重视制度建设，将内控规范渗透到单位活动的全过程。一是加强建设项目管理。内控规范的基本原则要求单位内部的经济活动进行全面控制，作为城市建设管理单位，加强对建设项目的管理是落实内部控制工作的重要组成部分。为进一步规范市政工程建设项目的管理行为，加强项目建设环节和过程监管，确保工程质量，根据有关法律、法规、规章的规定，制定《湛江市城市管理和综合执法局市政工程验收移交管理制度》，对项目从完成审批立项到通过竣工验收期间实施的全过程进行管理。二是进一步规范财务管理制度。财务管理的制度化、规范化是内部控制规范工作的重中之重，对于整个单位的经济活动和防范业务风险都起着至关重要的作用。根据《湛江市城市管理和综合执法局机关财务管理制度》，针对公务接待、差旅费、公务卡使用、现金使用、政府采购内部控制管理等方面制定对应的管理制度进行规范。

（2）支出管理。

①支出完成率=单位年度实际支出/财政下达预算数×100%，本单位年度实际支出43437.07万元，财政批复预算数111223.07万元，财政下达预算数48707.43万元，其中年初实际下达预算数48663万元，年初结转和结余44.44万元，本单位支出完成率=43437.07/（44.44+48663）×100%=89%。

②结转结余率=当年度结转结余额/当年度收入总额×100%，

本单位当年度结转结余额5270.36万元，当年度收入总额=（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）=44.44+38219.32+10443.68=48707.43万元，结转结余率=5270.36/48707.43×100%=10%。

- 国库集中支付结转结余存量资金变动率=（当年年末存量

资金规模÷上一年度年末存量资金规模-1）×100%，根据2021年决算报表财决01-1表，2020年度结转结余资金44.44万元，2021年度结转结余资金5270.36万元，其中5254.72万元属于12月下达资金，应予以剔除，故2021年度结转结余资金15.84万元，本单位国库集中支付结转结余存量资金变动率=（15.84÷44.44-1）×100%=-65%。

资金下达合法性，本单位专项转移支付由市财政局直接支付给各区财政局或者相关单位；本单位于2021年02月18日接到财政部门批复的本部门预算《关于批复2021年度市直部门预算的通知》（湛财预〔2021〕8号），于2021年03月04日按时向所属各单位批复预算。

政府采购执行率。政府采购执行率=(实际采购金额合计数/采购计划金额合计数)×100%，本单位政府实际采购金额2694.16万元，其中：政府采购货物支出1952.51元、政府采购工程支出225.5万元、政府采购服务支出516.15元；采购计划金额3279.53元，政府采购执行率=2694.16/3279.53×100%=82%。

财务合规性。根据《关于批复2021年度市本级部门预算的通知》（湛财预〔2021〕8号）和《2021年市政建设计划》，我单位资金支出规范，按照“财政拨款支出”进行明细核算，按照“基本支出”和“项目支出”进行明细核算：基本支出4622.50万元，项目支出38814.57万元。基本支出严格按部门预算均衡执行，确保预算严格有效执行。建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到专款专用，转账核算，及时拨付。会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

（3）项目管理。

1. 工程管理费

根据《关于批复2021年度市本级部门预算的通知》（湛财预〔2021〕8号）文件，2021年预算安排210万元，实际分配下达210万元，实际到位资金210万元，实际支出210万元，项目当年支出率100%，主要用于管理性质的开支，包括：不在原单位发工资的工作人员工资、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、办公费、差旅费、固定资产使用费等，推进城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理等工作。

2. 数字化城市管理办公室运行经费

根据市政府办文编号：P16296，2021年度预算安排847.8万元，实际到位资金819.8万元，实际支出806.5万元，其中：数字化城市管理信息采集社会化服务支出559.42万元，湛江市数字化城市管理办公室坐席员工资、办公费、网络费等支出247.08万元，此项目当年支出完成率98%。其中数字化城市管理信息采集社会服务费按照政府采购程序，向市财政局报送采购计划，按照《政府采购法》、《合同法》的规定进行招投标，签订采购合同。另根据《湛江市数字化城市管理采集员服务监督考核工作方案》进行考核，该项目属于延续项目。

数字化城市管理办公室运行经费绩效指标完成情况:每月数字城管共采集处理城市管理问题约1.7万件/月，发现问题有效性99.70%，问题按时处置率99.04%，城市设施完好率93.5%，城市环境良好比率92.5%，市民投诉处理满意率达到97%。

3．南桥公园和南桥河两岸升级改造项目

南桥公园位于广东省湛江市赤坎区的赤坎水库的上游，河水清澈，风景优美，充满南国热带风采。公园占地127.5亩，2002年12月份起动工建设，是市区最大的天然河流，同时也是最大的泄洪河道。南桥河古称南溪河，横贯湛江市赤坎区，是市区最大的天然河流，同时也是最大的泄洪河道。南桥河、北桥河从1997年开始整治。南桥公园是17年来湛江市新建的第一个新公园，是赤坎开埠800年来第一个滨河公园。

随着公园周边小区楼盘不断增加，居民越来越多，其休闲功能已无法满足周边居民需求。我市正在创建国家生态园林城市，给我市的园林建设管理工作提出了更高的要求，为进一步完善公园基础设施和配套设施，给居民提供更加舒适的游园环境，我局将南桥公园和南桥河两岸升级改造项目列入市政建设计划。南桥公园和南桥河两岸位于广东省湛江市赤坎区的赤坎水库的上游，面积约为84582平方米，改造工程内容包括土方、给排水、园道广场、建筑小品、绿化种植、电气照明等。

本项目预期投入为998.42万元，预算安排为998.42万元，2021年实际到位资金为778.04万元（包括施工工程款、测量费、设计费、图纸审核费、监理费、招标代理费），当年支出完成率100%。按时、优质、高效、安全、文明地完成南桥公园和南桥河两岸升级改造项目升级改造工作，推进市区公园升级改造建设，提升市区公园景观，满足市民休闲娱乐需求，对完善市区整体绿地景观和生态建设起到积极作用。

4. 北站路改造工程

为改善北站路周边区域的交通现状和投资环境，改善人居环境，提升城市形象，北站路改造工程项目的建设是必要的。根据《湛江市城市总体规划》（2002—2020）、《湛江市总体规划》和湛江市赤坎区发展和改革局《关于北站路改造工程可行性研究报告的批复》（湛赤发改投〔2020〕25号）实施建设。

北站路为城市主干道，东起椹川大道，西至站前路，全长约1255米（本次改造长度1172米），道路红线宽度70米。主要建设内容包括：道路工程、排水管道、交通工程、照明工程、绿化工程等。总投资估算约6931.43万元，其中建安费约5742.37万元，工程其他费用约858.99万元，基本预备费约330.07万元，建设资金由市财政统筹安排。2021年财政实际到位资金860.12万元，当年项目支出完成率100%。

该项目于2021年5月完成监理招标工作，2021年9月完成施工招标工作，2021年10月进场开工建设。由于北站路是市区西面主要进出口之一，无法完全封闭施工，且受疫情影响，施工进度难以加快，但在各参建单位的共同努力下，至2021年底，北站路已基本完成北侧机动车道的建设。

该项目有利于缓解北站路周边的交通压力，可以推动道路沿线及周边地区一体化进程，带动相关产业的迅速发展，促进沿线地区的经济发展，提高沿线居民的收入，改善人民的生活环境，提高居民的生活质量。同时，项目建设可以促进政治文化中心的建设以及旅游项目的进一步开发，对湛江市建设文化大市以及旅游城市做出贡献。项目建成后，将有效地改善投资环境，完善道路网络，提高运输服务能力，增强物流管理，加快城市化进程的步伐，提高城市形象。

（4）资产管理。

1.资产管理安全性。我单位根据《湛江市城市管理和综合执法局国有资产管理制度》，固定资产实物由办公室专人负责。由办公室建立固定资产使用人登记制度，谁使用，谁负责，保证使用合规、配置合理，每年由财务科提供上年固定资产明细账与办公室对账，保持账物相符，账账相符。2021年将国有资产处置收入0.1866万元、国有资产出租收入2.42万元及时上缴。

2.固定资产利用率。我单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例100%，固定资产使用率程度高。固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。

固定资产情况表           单位：万元、平方米

| 项目名称 | 数量 | 金额 | 在用资产 |  | 闲置资产 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额 | 占全部资产比例 | 金额 | 占全部资产比例 |
| 一、土地、房屋及构筑物 | 6738.12 | 619.38 | 619.38 | 30.32% |  |  |
| 其中：房屋 | 6738.12 | 619.38 | 619.38 | 30.32% |  |  |
| 二、通用设备 | 1076 | 1039.94 | 1039.94 | 50.90% |  |  |
| 其中：汽车 | 23 | 387.51 | 387.51 | 18.96% |  |  |
| 三、专用设备 | 3 | 296.44 | 296.44 | 14.52% |  |  |
| 四、家具、用具、装具 | 1121 | 87.04 | 87.04 | 4.26% |  |  |
| 合计 | 8938.12 | 2042.80 | 2042.80 | 100% |  |  |

3.预算监督情况。

（1）本单位按照《预算法》和政府信息公开有关规定，于2021年3月4日在本单位门户网站公开《2021年湛江市城市管理和综合执法局部门预算》，《2021年湛江市城市管理和综合执法局部门决算》按照财政部门决算批复要求的时间按时公开，充分反映本单位预决算管理的公开透明情况。

（2）本单位按照绩效目标批复要求，于2021年3月15日在本单位门户网站公开。

（3）本单位按规定时间在单位门户网站公开自评材料，公开内容包括整体绩效自评报告、整体绩效自评基础数据表及自评指标评分表。充分反映本单位公开的材料真实、及时和透明。

4.预算使用效益。

（1）经费管理

1.“三公经费”控制率。2021年“三公经费”预算安排49.7万元，其中公务接待费1.3万元，公务用车运行维护费48.4万元。2021年实际支出46.6万元，其中公务接待费1.02万元，公务用车运行维护费36.74万元，“三公经费”控制率75%，“三公经费”控制较好，严控公务接待开支。

2.“公用经费”控制率。2021年“公用经费”实际下达264.45万元，实际支出264.45万元，“公用经费”控制率100%，为较好控制“公用经费”，本单位加强内部控制，完善财务制度，对固定资产、电脑(文印)耗材及零散办公用品（含复印纸）等购置，车辆使用经费管理、接待餐费开支审批程序、会议餐费开支审批程序、差旅费管理等做出明确规定，促进廉政建设，提高资金绩效。

（2）部门整体绩效目标实现情况。

本单位整体资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、基本支出和项目支出质量可控。在保证基本支出运转的情况下，完成金田路、庶文路（康强路至北海路段）、南油三区道路（原鸡咀山路）等8条市政道路新改建工程和泉庄路与银帆路交叉口等市区18个路口整治工程；建成怡海公园、文章公园向市民开放，完成50个小游园、南桥公园和南桥河两岸的新改建；完成市委党校迁建项目建筑泛光夜景工程和32座公厕、19座垃圾中转站的新改建；印发实施《湛江市城市精细化管理工作实施方案》。《方案》深入剖析了当前我市城市精细化管理存在的8大方面问题短板，通过实施组织架构完善、环境卫生提质等10个方面39项主要措施，补齐短板、突破重点，推动实现城市精细化管理水平“一年见成效、两年大提升、三年新跨越”目标。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全局内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

(四）改进措施

1. 细化整体预算编制工作。加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3. 坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4. 严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

5. 完善资产管理。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。

6. 加强绩效评价结果应用。将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。根据绩效自评情况，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

四、其他自评情况

本单位根据部门职能，涉及园林绿化、市政工程等基础设施建设，如根据《2021年度湛江市区市政建设计划》开展自评，项目太多，经询市财政局，挑选具有代表性的项目：南桥公园和南桥河两岸升级改造项目、北站路改造工程。