## 基本情况
整体绩效自评基础数据表（基本情况）
（2021年 ）
单位基本情况 | 单位名称 |  |  | 湛江市城市管理和综合执法局 | [9 empty] | 单位 性质 | 行政机关
| 下属预算单位 |  |  | 13个下属单位
| 单位自评联络人 |  |  |  | 陈小翠 |  |  | 联系电话及手机 |  | 07593195029/ 13828213737 |  |  |  | 邮箱 | zjczj_cwk@ zhanjiang.gov.cn
绩 效 目 标 情 况 | 整体绩效（总）目标： 1.推进市政道路建设，逐步完善中心城区网路； 2.加快园林绿地建设，拓展市民休闲生态空间； 3.完善照明环卫设施，提高便利群众水平； 4.坚持“绣花”精神，精细化治理，不断提高城市品质； 5.坚持建设法治政府，坚守安全生产底线，夯实城市建管保障基础。
整体绩效（总）目标完成情况： 1.完成了金田路、庶文路（康强路至北海路段）、南油三区道路（原鸡咀山路）等8条市政道路新改建工程和泉庄路与银帆路交叉口等市区18个路口整治工程，力争今年12月底完工。扎实推进北站路、军港大道二期、赤坎区北桥两岸乡村道路等15条道路新建及改造，进一步完善中心城区路网建设； 2.建成怡海公园、文章公园向市民开放，完成50个小游园、南桥公园和南桥河两岸的新改建，加快实施体育中心社区公园，打造人民群众共享绿色空间。进一步提高我市公园服务半径覆盖率，提升公园绿地品质，增进市民绿色福祉，享受“生态红利”； 3.完成市委党校迁建项目建筑泛光夜景工程和32座公厕、19座垃圾中转站的新改建，加快推进市区景观亮化项目第三期、市区创文路灯补短板等项目，完善环卫设施，提高生活垃圾处理能力，消除夜间出行安全隐患，提升城市夜间环境品位； 4.坚持“绣花”精神，精细化治理，不断提高城市品质:印发实施《湛江市城市精细化管理工作实施方案》、大力开展“城市品质年提升”活动、按时完成市区主题花展及节日气氛营造工作、严格开展市容环境整治、有序推进垃圾分类工作； 5.坚持建设法治政府，坚守安全生产底线，夯实城市建管保障基础。制定了2021年度普法依法治理、依法行政暨法治政府建设等工作要点，明确任务，压实责任。强化合法性审核和公平竞争审查，审核合同963份次。落实“谁执法谁普法”的普法责任制，开展“智慧普法”专项工作，创新普法形式，组织开展法治讲座4次，不断增强法律意识，提高依法行政水平。
项目绩效目标： 应申报项目数 14 个 金额 104,398.39 万元； 实际申报项目数 14个 金额 104,398.39 万元； 目标批复数 14 个 金额 104,398.39 万元。
部 门 整 体 管 理 情 况 | 制度措施建立情况 |  |  | 完善内部控制制度，做到用制度管权，按制度管事，靠制度管人，切实提高工作效率，不断完善财务、自行采购、固定资产、市政工程验收移交管理、合同管理等内部控制制度。
| 信息 公开 | 自评信息 |  | 是否公开 |  | 是 | 公开时间 | 按文件要求2022年5月20日前 |  | 公开网址
|  | 预决算信息 |  | 是否公开 |  | 是 | 预算公开时间 |  | 2021-03-04 |  | 公开网址 |  |  | http://cghzf.zhanjiang.gov.cn/zwgk/zdlyxxgkzl/bmyjshsgjfgk/bmyjs/content/post_1422326.html
[7 empty] | 决算公开时间 |  | 按市财政局决算批复时间按时公开 |  | 公开网址
|  | 绩效目标 |  | 是否公开 |  | 是 | 公开时间 | 2021-03-15 |  | 公开网址 |  |  | http://cghzf.zhanjiang.gov.cn/czysjshsgjf/czzxxx/content/post_1426313.html
| 资产 管理 | 资产管理规范性 |  | 制定资产管理内部制度 |  | 是 | 资产账与财务账一致 |  | 是 |  | 配置合理 使用合规 |  |  | 是 | 出租、出借及处置收入上缴 |  | 是
|  | 固定资产利用率 |  | 固定资产总额（原值） |  |  | 2042.80 万元 |  | 在用固定资产总额（原值） |  |  |  | 2042.80万元 |  | 固定资产利用率 |  | 100%
| 检查及完工验收情况 | 已完工个数 |  |  |  |  | 3 |  |  | 已验收个数 |  |  |  |  | 0
项目组织实施情况 | 项目数量 |  | 4 个 |  | 其中：新建 2 个 续建 2 个 |  |  | 计划当年完工 3 个 |  |  |  |  | 计划当年完成验收 0 个
| 项目前期情况 | 需立项数 1 个 已立目数 1个 |  |  |  |  | 有可行性研究报告 1 个 |  |  |  |  | 有概算批复文件 1 个
|  | 有关立项、申报、批复等文件名称：（如项目数量较多，可在自评报告内反映） |  |  |  |  | 《关于北站路改造工程项目建议书的批复》（湛赤发改投〔2020〕23号）、《关于北站路改造工程可行性研究报告的批复》（湛赤发改投〔2020〕25号）、《湛江市自然资源局关于南桥公园和南桥河两岸升级改造项目用地规划选址情况的复函》（湛自然资（规管）〔2020〕210号)、《关于南桥公园和南桥河两岸升级改造项目初步设计概算的批复》（湛赤发改投〔2020〕29号）
项目组织实施情况 | 调整 情况 | 调整内容（超期超概算情况） 0 个 |  |  |  |  | 情况说明 | 无
|  | 报批手续 0 个 |  |  |  |  | 文件名称：无
| 管理 情况 | 财务（项目）管理办法名称及文号：《湛江市城市管理和综合执法局财务管理制度》、《湛江市城市管理和综合执法局公务接待管理规定》、《湛江市城市管理和综合执法局差旅费管理规定》、《湛江市城市管理和综合执法局政府采购内部控制管理规定》、《湛江市城市管理和综合执法局公务卡使用管理规定》、《湛江市城市管理和综合执法局财务管理报销流程》、《湛江市城市管理和综合执法局国有资产管理制度》
其他管理办法名称：《湛江市城市管理和综合执法局市政工程签证管理制度（试行）》、《湛江市城市管理和综合执法局市政工程验收移交管理制度》、《湛江市城市管理和综合执法局预算内控管理工作规则》、《湛江市城市管理和综合执法局合同管理办法》、《湛江市城市管理和综合执法局市政工程合同管理办法》
工作措施：建立健全财务管理制度及其他管理办法，加强对预算支出、资产、经费、人员等管理，重视预算的指导作用，对预算的执行情况和完成情况进行监督控制，提高资金使用率。
| 检查及完工验收情况 | 已完工个数 |  |  |  |  | 1 |  |  | 已验收个数 |  |  |  |  | 0
《监理日志》、《湛江市财政性投资项目预算评审结论（委托审核）》、《工程款支付证书》（第一、二、三、四期）
部门整体绩效产出情况 | 经济性 | 三公经费控制率 |  | 预算安排数 |  |  | 49.7万元 |  | 实际支出数 |  |  |  | 36.76万元 |  | 控制率 |  | 75%
|  | 公用经费控制率 |  | 预算安排数 |  |  | 264.45万元 |  | 实际支出数 |  |  |  | 264.45万元 |  | 控制率 |  | 100%
| 效率性 | 工作（含项目）完成情况 | [8 empty] | 未完成目标原因
|  | 重点工作 |  | 市委督查得分 | 92.42 | 政府督查得分 | 92.5 | 完成率 | 100%
|  | 整体绩效目标 |  | 计划数 | 4 个 | 实际实现数 | 4个 | 完成率 | 100%
|  | 重要项目绩效目标 |  | 计划数 | 0个 | 实际实现数 | 0个 | 完成率
|  | 项目完成及时性 |  | 部门预算项目数 |  | 4 个 | 按期完成 | 4 个 | 比率100%
| 社会经济环境效益 | 推进市政道路建设，逐步完善中心城区网路，进一步完善中心城区路网建设；加快园林绿地建设，拓展市民休闲生态空间，进一步提高我市公园服务半径覆盖率，提升公园绿地品质，增进市民绿色福祉，享受“生态红利”；完善照明环卫设施，消除夜间出行安全隐患，提升城市夜间环境品位，提高便利群众水平；按时完成市区主题花展及节日气氛营造工作，大力弘扬优秀传统文化，助力湛江文明城市建设；加大城市治理管控力度，市容环境秩序显著改善；开展全市清拆背街小巷消防通道堵塞整治大行动，确保消防通道安全畅通，消除安全隐患。
| 公平性 | 是否有群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制 | [5 empty] | 是
|  | 群众上访、信访数量 |  | 8 | 人次（次） | 答复数量 | 8 | 个 | 其中按规定期限答复数量 | 8 | 个 |  | 满意度 | 100 |  | %（附调查结果）
市级部门预算单位： 湛江市城市管理和综合执法局（公章）
填报日期 2022年 05 月 05 日

## 资金情况（2021年）
整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
（2021年 ）
单位：万元
项目 | 财政下达预算情况 | [10 empty] | 预算支出情况 | [16 empty] | 结转 结余 资金 | 备注
| 小计 | 上年结转 | 市级年度预算安排 |  |  |  | 上级补助 |  |  | 债券资金 | 其他财政资金 | 小计 | 上年结转预算支出 |  | 市级年度预算支出 |  |  |  | 上级补助资金支出 |  |  |  | 债券资金 |  |  |  | 其他财政资金
|  |  | 部门年初预算数 | 调整/调剂金额 | 市级其他专项资金安排 | 部门调整预算数 | 上级下达资金文号 | 收到上级资金文件时间 | 金额 |  |  |  | 本级 支出 | 对下转移支付金额 | 本级支出 | 对下转移支付金额 | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级 支出 | 对下转移支付金额 | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级 支出 | 对下转移支付金额 | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级 支出 | 对下转移支付金额
总计 | 48707.44 | 44.44 | 111223.07 | -62560.07 |  | 48663 | [5 empty] | 43437.07 |  |  | 43437.07 | [13 empty] | 5270.37
一、财政拨款资金 | 48707.44 | 44.44 | 111223.07 | -62560.07 |  | 48663 | [5 empty] | 43437.07 |  |  | 43437.07 | [13 empty] | 5270.37
（一）市级财政预算安排 | 48707.44 | 44.44 | 111223.07 | -62560.07 |  | 48663 | [5 empty] | 43437.07 |  |  | 43437.07 | [13 empty] | 5270.37
1.基本支出 | 4623.7 |  | 3488.83 | 1134.87 |  | 4623.7 | [5 empty] | 4622.5 |  |  | 4622.5 | [13 empty] | 1.2
2.项目支出 | 44083.74 | 44.44 | 107734.24 | -63694.94 |  | 44039.3 | [5 empty] | 38814.57 |  |  | 38814.57 | [13 empty] | 5269.17
城管执法经费 | 89.79 |  | 90 | -0.21 |  | 89.79 | [5 empty] | 89.79 |  |  | 89.79
园林环卫工人慰问金 | 105.57 |  | 114 | -8.43 |  | 105.57 | [5 empty] | 105.57 |  |  | 105.57
垃圾收费办工作经费 | 38 |  | 38 | 0 |  | 38 | [5 empty] | 38 |  |  | 38
市容和卫生管理评比工作经费、 市容环境卫生管理费 | 13.9 |  | 13.9 | 0 |  | 13.9 | [5 empty] | 13.9 |  |  | 13.9
分局业务费（含南三分局、奋勇分局 | 38 |  | 38 | 0 |  | 38 | [5 empty] | 38 |  |  | 38
市查违办违法建设专项整治工作经费 | 10 |  | 10 | 0 |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 10
原执法局人员差额经费 | 22.92 |  | 22.92 | 0 |  | 22.92 | [5 empty] | 22.92 |  |  | 22.92
清洗非法小广告专项经费 | 58 |  | 58 | 0 |  | 58 | [5 empty] | 58 |  |  | 58
工程管理费 | 210 |  | 210 | 0 |  | 210 | [5 empty] | 210 |  |  | 210
偿还原市城建局依法应承担 市城市建设综合开发总公司赔偿款 | 240.31 |  | 241 | -0.69 |  | 240.31 | [5 empty] | 240.31 |  |  | 240.31
办公楼租金 | 189.08 |  | 189.08 | 0 |  | 189.08 | [5 empty] | 189.08 |  |  | 189.08
市区节日花展和重大活动摆花 | 3.22 |  | 250 | -246.78 |  | 3.22 | [5 empty] | 3.22 |  |  | 3.22
市区市政设施公众责任险 | 50 |  | 50 | 0 |  | 50 | [5 empty] | 50 |  |  | 50
各区环卫作业日常运作经费 | 0 |  | 2627.59 | -2627.59 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 部门预算 不下达
环卫垃圾运转成本 及物业小区清扫经费 | 0 |  | 1000 | -1000 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 部门预算 不下达
环卫市场化考评奖励经费 | 0 |  | 430 | -430 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 部门预算 不下达
环卫作业市场化经费 | 0 |  | 17118 | -17118 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 部门预算 不下达
精细化工程 | 0 |  | 500 | -500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 部门预算 不下达
路灯电费 | 0 |  | 1500 | -1500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 部门预算 不下达
市区主干道、重要节点时花种植经费 | 0 |  | 500 | -500 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 部门预算 不下达
市政设施下放维护管养费 | 0 |  | 688.95 | -688.95 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 部门预算 不下达
数字化城市管理系统升级与维护费 | 0 |  | 72 | -72 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 部门预算 不下达
双月考评 | 0 |  | 510 | -510 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 部门预算 不下达
违法户外广告专项整治工作经费 | 0 |  | 65 | -65 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 部门预算 不下达
新办公用房设计、装修、办公设备采购等经费 | 0 |  | 300 | -300 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 部门预算 不下达
重要节庆灯饰项目 | 0 |  | 250 | -250 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [14 empty] | 部门预算 不下达
信创工程电子公文系统（电子政务外网）项目 | 217.86 |  | 0 | 217.86 |  | 217.86 | [5 empty] | 217.86 |  |  | 217.86 | [14 empty] | 不安排在 部门预算
2021年市政建设计划 | 41852.85 |  | 80000 | -38147.15 |  | 41852.85 | [5 empty] | 36598.33 |  |  | 36598.33 | [13 empty] | 5254.52
2021年度创建国家生态园林城市工作经费 | 80 |  | 0 | 80 |  | 80 | [5 empty] | 78.65 |  |  | 78.65 | [13 empty] | 1.35 | 不安排在 部门预算
数字化城市管理办公室运行经费 | 819.8 |  | 847.8 | -28 |  | 819.8 | [5 empty] | 806.5 |  |  | 806.5 | [13 empty] | 13.3
数字化城市管理办公室运行经费 | 44.44 | 44.44 | 0 | 0 | [7 empty] | 44.44 |  |  | 44.44
市级部门预算单位： 湛江市城市管理和综合执法局（公章）
填报日期 2022年05月05日
说明：
1.本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“市级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。
2.收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
3.“其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4.本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。

## 情况 (hidden)
整体绩效自评基础数据表（财政资金情况）
（ 2020 年 ）
单位：万元
项目 | 财政下达预算情况 | [10 empty] | 预算支出情况 | [16 empty] | 结转结余资金 | 备注
| 小计 | 上年结转 | 市级年度预算安排 |  |  |  | 上级补助 |  |  | 债券资金 | 其他财政资金 | 小计 | 上年结转预算支出 |  | 市级年度预算支出 |  |  |  | 上级补助资金支出 |  |  |  | 债券资金 |  |  |  | 其他财政资金
|  |  | 部门年初预算数 | 调整/调剂金额 | 市级其他专项资金安排 | 部门调整预算数 | 上级下达资金文号 | 收到上级资金文件时间 | 金额 |  |  |  | 本级支出 | 对下转移支付金额 | 本级支出 | 对下转移支付金额 | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级支出 | 对下转移支付金额 | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级支出 | 对下转移支付金额 | 下达转移支付资金文号 | 下达转移支付时间 | 本级支出 | 对下转移支付金额
总计
一、财政拨款资金
（一）市级财政预算安排
1.基本支出
2.项目支出
项目1
项目2
……
项目1
项目2
……
市级部门预算单位： （公章）
填报日期 年 月 日
说明：
1.本表“部门年初预算数”+“调整/调剂金额”+“市级其他专项资金安排”=“部门调整预算数”，“部门年初预算数”为年初财政批复部门预算数，“调整/调剂金额”和“市级其他专项资金安排”不为0的，请附相关文件依据。
2.收到或下达资金文件时间与文件印发差异较大的，请备注说明原因。
3.“其他财政资金”不为0的，请简要予以说明。
4.本表数据作为指标评分表相关指标的评分依据。