## Sheet1
附件4
项目支出绩效自评基础数据表
填报单位名称（盖章）：湛江市粮食储备中心库 | [11 empty] | 金额单位：万元
基本 情况 | 项目名称 |  | 湛江市粮食储备中心库10万吨粮库建设项目 |  |  |  |  | 评价年度 | 2021年 |  | 评价金额 | 500万元
| 主管部门 |  | 湛江市粮食和物资储备局 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 余方斐18813669600 |  | 联系邮箱 | zjls20009@126.com
| 实施单位 |  | 湛江市粮食储备中心库 |  |  | 联系人及联系电话（含手机） |  |  | 陈小燕15875934740 |  | 联系邮箱 | 824141978@qq.com
| 实施文件依据 |  |  | 市政府常务会议纪要[2015]6号，《关于湛江市粮食储备中心库10万吨粮库建设项目（一期）可行性研究报告的批复》（湛发改经贸[2016]213号），《关于湛江市粮食储备中心库10万吨粮库建设项目（二期）可行性研究报告的批复》（湛发改经贸[2016]172号），《关于转下达2015年粮食仓储设施项目第一批中央基建投资预算（拨款）的通知》（湛财建[2015]69号），《关于下达经济欠发达地区国有粮食仓储设施项目建设补助资金的通知》（粤财综[2015]236号）。
| 支出主要内容 |  |  | 中心库2021年形成实际支出500万元，其中土建工程进度款支出4892880元，10KV配电安装工程支出107120元。截止到2021年12月31日，完成库区道路硬化，电外线工程以及完成全部设备安装工作。2021年年度目标完成100%，项目建设总目标完成100%，预计2022年6月验收合格后投入使用。
资金安排和使用情况 | 本次评价资金来源 | 预算安排 |  |  | 实际分配下达 |  | 实际到位 （项目单位） |  | 实际支出 （项目单位支出） |  | 存在问题和改进措施
|  | 期初预算数 | 预算调整/调剂金额 | 实际预算数 | 市本级 | 转移支付至县区 | 市本级 | 县区 | 市本级支出 | 县区支出
| 合计 | [9 empty] | 无
| 市财政资金 | 500 |  | 500 | 500 |  | 500 |  | 500
省财政资金
中央财政资金
其他资金
项目管理情况 | 立项情况（包含概算调整情况） | 湛江市粮食储备中心库10万吨粮库建设项目分两期建设，总投资23942.25万元，其中一期投资估算15700万元，完成建筑面积18261.82平方米，仓容5.2万吨；二期投资估算8242.25万元，完成建筑面积7794.49平方米，仓容4.8万吨及配套设施。本项目无概算调整。 | [8 empty] | 存在问题和改进措施
| 政府采购情况 | 2017年完成设备采购，中标价5560.0033万元。 | [8 empty] | 无
| 项目管理制度文件 | 《关于贯彻落实《政府投资条例》加强基建财务管理的通知》（湛财建【2019】124号）
| 验收情况 | 是否完工 | 否 | 完工时间 | 2022-06-01 |  | 是否验收 | 否 | 验收时间 | 2022-06-01
|  | 验收文件及文号 | 无
评价年度总体目标 | 预期目标综述 | [5 empty] | 实际完成情况 | 实际完成情况 |  |  |  |  | 是否如期实现预期目标： 是 □ 部分实现þ 否 □
| 本年度完成剩余库区道路硬化、绿化施工、零星收尾工程，设备安装工程完成并联合试运转调试，竣工验收。 | [5 empty] | 实际完成库区道路硬化，电外线工程以及完成全部设备安装工作。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 |  |  | 预期目标值 |  | 实际完成值 |  | 目标偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：建成后能提供的仓容 |  |  | 10万吨 |  | 实际完成平房仓建设，仓容13600吨 |  | 年度预算资金不足，进度款支付滞后，影响建设进度。
|  | 质量指标 | 指标1：工程合格率 |  |  | 100% |  | 100% |  | 无
|  | 时效指标 | 指标1：项目完成时限 |  |  | 2021年6月30日前 |  | 预计2022年6月30日前验收 |  | 年度预算资金不足，进度款支付滞后，影响建设进度。
绩效指标 | 产出指标 | 成本指标 | 指标1：投入成本 |  |  | 小于等于500万元 |  | 500万元 |  | 无
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：根据职能，储备充足，以备应急所需，达到平抑粮食价格，满足市场需求的作用。 |  |  | 根据职能，储备充足，以备应急所需，达到平抑粮食价格，满足市场需求的作用。 |  | 100% |  | 无
|  | 社会效益指标 | 指标1：提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。 |  |  | 提供良好履职基础，提高服务社会发展能力。 |  | 100% |  | 无
|  | 生态效益指标 | 指标1：环境达标程度 |  |  | 100% |  | 100% |  | 无
|  | 可持续影响指标 | 指标1：行业可持续性发展 |  |  | 长期 |  | 长期 |  | 无
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 |  |  | 大于90% |  | 97.78% |  | 无