## Sheet1
湛江开发区硇洲镇2018年重点工作领导责任分工安排
总责任人：蔡 寻 |  |  |  |  | 督办领导：冯道静
总协调人：陈 璞 |  |  |  |  | 督办部门：党政办
序号 | 项目 | 直接责任人 | 工作要求 | 责任单位 | 责任人
1 | 精准扶贫 | 王和伟 陈剑征 | 确保2018年底全部贫困人口实现脱贫及基本完成贫困户22座危房改造建设任务。 | 农业办、规划建设办、民政办、各村委会、帮扶单位 | 陈琼、蔡茂兴、孙航、陈福兰、许妃换、梁妃銮、梁建山、窦旺明
2 | 广东省级硇洲 示范性渔港 | 王和伟 何金龙 | 全面稳步推进硇洲示范性渔港建设，加快硇洲渔民文化广场建设，力争在6月份前完成广场建设并投入使用。 | 农业办、渔港管理所、党政办、规划建设办、国土所、综治办、执法中队、硇洲边防派出所、南港村委会、北港村委会、红卫居委会、淡水居委会 | 陈琼、孙沸、黄建勋、蔡茂兴、庄希瑞、王聪、梁卓敏、肖远军、许妃换、梁妃銮、吴建华、王玉兰
3 | 党建工作 | 许 方 何金龙 | 加强基层组织建设，在村（居）委会打造1至2个基层党建示范点。 | 组织办、各村（居）委会 | 胡向春、吴建华、王玉兰、洪来美、许妃换、陈福兰、梁建山、梁妃銮、窦旺明
4 | 农村土地承包 经营权确权 登记颁证工作 | 王和伟 | 按照上级有关文件要求，按时保质保量完成各阶段工作任务。 | 农业办、国土所、党政办、规划建设办、综治办、各村（居）委会 | 陈琼、庄希瑞、黄建勋、蔡茂兴、王聪、吴建华、王玉兰、洪来美、许妃换、陈福兰、梁建山、梁妃銮、窦旺明
5 | 平安硇洲建设 | 王和伟 | 加强平安硇洲建设，力争今年的信访案件下降20%，治安案件下降8%，刑事案件下降8%。 | 综治办、硇洲边防派出所、各村（居）委会 | 王聪、肖远军、吴建华、王玉兰、洪来美、许妃换、陈福兰、梁建山、梁妃銮、窦旺明
6 | 基础设施建设 | 陈剑征 | 1.加强镇区道路绿化、亮化、美化，完成政和路、建设路路面修缮和路灯改造工作； 2.完成滨海路升级改造，方便群众出行； 3.污水处理设施提标改造工作。 | 规划建设办 | 蔡茂兴
7 | 控违拆违 | 何金龙 | 加强“控违拆违”力度，依法打击“违法用地、违法建设”行为。 | 执法中队、国土所、规划建设办、各村（居）委会 | 梁卓敏、庄希瑞、蔡茂兴、吴建华、王玉兰、洪来美、许妃换、陈福兰、梁建山、梁妃銮、窦旺明
8 | 生态文明村建设 | 陈剑征 | 1.完成2018年生态文明村创建工作； 2.完成全镇92个自然村垃圾收集点建设。 | 规划建设办、各村（居）委会 | 蔡茂兴、吴建华、洪来美、王玉兰、许妃换、陈福兰、梁建山、梁妃銮、窦旺明
9 | 旅游项目 | 尤丽荣 | 建设完善硇洲岛旅游景点设施，打造4-5个农（渔）家乐旅游精品。 | 规划建设办、经济办 | 蔡茂兴、陈建生
10 | 农村地籍调查 | 何金龙 | 按照上级有关文件要求，按时保质保量完成工作任务。 | 农业办、国土所、党政办、规划建设办、综治办、各村（居）委会 | 陈琼、庄希瑞、黄建勋、蔡茂兴、王聪、吴建华、王玉兰、洪来美、许妃换、陈福兰、梁建山、梁妃銮、窦旺明
备注：1、按时完成重点工作（项目）的给予奖励，否则，进行约谈、通报批评，直至问责； 2、对重点工作（项目）启动、建设情况进行拍照、录像，为年底考核提供依据； 3、监督工作由镇纪委负责，督查工作由镇党政办公室负责。