## Sheet2
2024年全市房屋市政工程建筑起重机械抽查行动
序号 | 抽查项目信息
| 监管部门 | 在建项目信息
|  | 项目名称 | 检查日期 | 存在问题 | 租赁单位名称 | 安装单位名称 | 检测单位名称 | 施工单位名称
1 | 市安全中心 | 红星天铂广场三期 | 10.21 | 7#塔机（粤GA-T00687） 第1项：最上标准节休息平台踢脚板高度不足100mm； 第2项：未提供塔机附着顶升加节专项施工方案交底记录； *第3项：缓冲装置开裂（司机室侧）； *第4项：塔机安装安全监控系统，但参数未调试好，未与“广东省建筑起重机械管理系统”完成对接、实时上传数据。 。 8#施工梯（粤GA-S00773） *第1项：部分楼层登机平台与外架相连，非独立搭设（22、23、24层）； *第2项：12层门网格破损，可由楼内人员开启层门； 第3项：地面防护围栏高度小于2.0米。 | 湛江市江汉建筑机械设备租赁有限公司、广东州博建筑机械有限公司 | 广东州博建筑机械有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 江苏省建筑工程集团第二工程有限公司
2 |  | 广州湾星汇广场 | 10.21 | 1#塔机（粤GA-T00599） 第1项：未提供塔机附着顶升加节对结构件、连接件检查记录； 第2项：小车轮轮缘磨损严重（司机室侧）； 第3项：塔机附着专项方案不完善（无附着杆大样图、附着杆角度等）； *第4项：塔机附着于剪刀墙，未对附着点结构进行受力校核。 1#施工梯（粤GA-S00691） *第1项：左右笼急停开关为自动复位式； 第2项：7F、18F、26F等层层门下部间隙大于35mm； 第3项：-2F基础回顶支撑竖向剪刀撑缺撑杆；未提供回顶支撑验收记录； 第4项：升降机安装自检表内容部分项目，现场升降机未具有； 第5项：升降机附着及加节专项方案无附着立面图，附墙连接件形式与说明书不符； 第6项：第1项：未提供升降机附墙加节对结构件、连接件的检查记录； 第7项：升降机利用塔机安装，未对塔机司机、信号司索工进行安全技术交底。 | 湛江市霞山庆安机械设备有限公司 | 广西建工集团 建筑机械制造有限责任公司、湛江德诺建设有限公司 | 惠州宏胜机械设备检测有限公司 | 广东广基建设集团有限公司
3 |  | 蓝湾江畔 | 10.17 | 3#塔机（粤GA-T00530） 第1项：风速仪未安装塔机最高处； 第2项：塔机安装专项方案与安全技术交底均未签写日期。 4#施工梯（粤GD-S00035） *第1项：右笼提升机构制动器手动释放装置连接螺栓缺螺母（1处）； 第2项：回顶支撑立杆间距大于方案要求的0.6m（现场0.9m）； 第3项：未设置专用开关箱； *第4项：7F附墙架与标准节连接螺栓单螺母（1处），无防松措施； 第5项：16层以上未设置楼层标志； 第6项：5F、7F处附墙架倾斜角大于8度。 | 广东庆顺安机械设备有限公司、广东中都建筑集团有限公司坡头分公司 | 湛江德诺建设有限公司 | 惠州宏胜机械设备检测有限公司 | 广东中都建筑集团有限公司
4 |  | 湖昀时光花园 | 10.17 | 2#塔机（粤A-T02518） 第1项：变幅小车钢丝绳端部润滑不良； 第2项：风速仪数据断掉，功能失效； 第3项：平衡重重量标识不清晰； *第4项：由上往下第二道附着框处未按说明书要求安装内撑杆； *第5项：塔机安装安全监控系统，但未与“广东省建筑起重机械管理系统”完成对接、实时上传数据。 4#施工梯（粤GA-S00636） *第1项：登机平台正面临边防护未设置（1F、2F）； 第2项：地面防护围栏未安装齐全（后侧）； 第3项：层门下部间隙大于35mm； 第4项：基础回顶支撑与方案不符（长、宽均小于方案尺寸，悬臂端大于460mm）。 | 广州五羊建设机械有限公司 | 弈安建筑机械设备（湛江）有限公司 | 惠州宏胜机械设备检测有限公司 | 广东万建建筑工程有限公司
5 | 赤坎 | 涛华雅轩 | 10.17 | 1#塔机（粤GA-T00645） 第1项：塔身休息平台设置间距大于10m； 第2项：电气柜内无电气原理图； 第3项：未提供第6道附着顶升加节安全技术交底； *第4项：塔机安装安全监控系统，但未与“广东省建筑起重机械管理系统”完成对接、实时上传数据。 2#施工梯（粤GA-S00857） 第1项：24F处吊笼门与登机平台间距大于50mm； 第2项：9F登机平台立杆支承于附墙架。 | 广西建工大都租赁有限公司 | 湛江德诺建设有限公司 | 惠州宏胜机械设备检测有限公司 | 广东吴川建筑安装工程有限公司
6 |  | 润璟湾花园 | 10.14 | 3#塔机（粤AH-T10591） 第1项：司机室未配备灭火器； 第2项：司机室联动台操纵装置零位自锁功能失效； 第3项：塔机未设置风速仪； 第4项：电气柜无电气原理图； 第5项：塔机安全监控系统未安装； 第6项：抽查塔机第4道附着顶升加节记录，未对塔机司机、信号司索工和建筑电工进行安全技术交底。 5#施工梯（粤AH-S11057） 第1项：吊笼与外架安全距离小于0.2m； 第2项：未提供附墙加节验收表（部分）。 | 广东力信起重设备服务有限公司 | 广东力信起重设备服务有限公司 | 广东清实检验技术有限公司 | 中交第二公路工程局有限公司
7 | 霞山 | 福文华府地下室、公共开关站及配电房、3号楼、1号楼、2号楼 | 10.24 | 1#塔机（粤GA-T00491） 第1项：主电缆龟裂、老化； *第2项：塔帽与回转过渡节连接螺栓未见性能等级（锈蚀）； 第3项：司机室地板无绝缘胶； 第4项：司机室联动操纵台零位自锁功能失效； *第5项：平衡臂臂节间连接销轴开口销未开口（1处）； 第6项：起升钢丝绳在卷筒上排列不整齐； 第7项：平衡重重量标识不清晰； 第8项：塔帽爬梯护圈变形严重； 第9项：风速仪未设置于塔机最高处； *第10项：1#、2#塔机附着专项施工方案未分别编制； 第11项：塔机附着方案无交底记录； 第12项：塔机附着顶升加节，未对特种作业人员分别交底； 第13项：未提供塔机附着锚固预埋隐蔽工程验收记录； 第14项:塔机安装、附着顶升加节前，未提供对结构件、连接件的检查记录。 1#施工梯 （粤GA-S00954） ＊第1项：左笼紧急出口电气联锁装置绑定失效； 第2项：未设置专用开关箱； 第3项：未设置护缆架； 第4项：层门下部间隙大于35mm； ＊第5项；第8层附墙架受登机平台钢管压迫； 第6项：施工升降机安装自检表内容部分项目，现场升降机未具有； 第7项：未提供施升降机安装专项施工方案的交底记录； 第8项：未提供升降机附墙加节前对结构件、连接件的检查。 | 湛江市高盛建筑工程有限公司 | 肇庆市成一机电工程有限公司、广东州博建筑机械有限公司 | 广东朝辉安全检测有限公司、广东科标特检技术有限公司 | 湛江市高盛建筑工程有限公司
8 |  | 盛澋轩 | 10.21 | 1#塔机（粤GJ-T00040） 第1项：使用登机牌已过期，未提供年检报告； 第2项：司机室灭火器失效； 第3项：平衡臂走道踢脚板高度不足100mm； 第4项：未设置专项开关箱； 第5项：塔机附着专项方案无附着装置大样图； 第6项:未提供塔机附着预埋隐蔽验收记录； *第7项：塔机附着剪力墙，未对附着点结构进行受力校核； *第8项：塔机未安装安全监控系统。 2#施工梯（粤BE-S05330） *第1项：右笼传感销轴端挡板连接螺栓无防松措施（1处）； *第2项：3F-9F、11-13F正面防护不严密； 第3项：2F、4-5F处附墙架倾斜角大于8度； 第4项：12F-15F层门下部间隙大于35mm； 第5项：左笼与2F楼板钢筋安全距离不足0.2m； 第6项：升降机利用塔机安装，未对塔机司机、升降机司机、信号司索工进行安全技术交底； 第7项：未提供升降机基础回顶支撑验收； 第8项：升降机未编制附墙加节专项方案；安装专项方案无附墙立面图；现场有2种形式附墙架，安装专项方案仅有1种，未按方案附墙施工；（违反37号部令第十六） 第9项：升降机安装验收表验收结论为：符合要求，而非是“合格”； 第10项：升降机安装自检表内容部分项目，现场升降机未具有； 第11项：升降机第6道附墙验收记录验收结论为“符合要求”，而非“合格”；第6道附墙自检表部分项目，现场升降机未具有。 | 吴川市恒昌设备租赁有限公司 | 肇庆市成一机电工程有限公司、弈安建筑机械设备（湛江）有限公司 | 广东朝辉安全检测有限公司、广州中科工程检测有限公司 | 湛江市建筑实业工程有限公司
9 |  | 润峰悦府1号楼2号楼地下室 | 10.21 | 1#塔机（粤GJ-T00038） 第1项：风速仪损坏，功能失效； 第2项：未设备专用开关箱； 第3项：未提供附着自检表（2~5道）； 第4项：未提供附着锚固预埋隐蔽工程验收记录； 第5项：附着方案不完善（无附着各部件大样图、附着尺寸等）； 第6项：未提供附着顶升专项方案交底记录。 *第7项：塔机未安装安全监控系统。 1#施工升降机（琼XY-S00375） *第1项：由上往下第3节标准节斜腹杆明显变形（2处）；（违反重大标准第八条（四）） *第2项：由上往下第2、4节标准节腹杆锈蚀严重；（违反重大标准第八条（四）） *第3项：由上往下第6节标准节斜腹杆变形、开裂；16F处标准节斜腹杆断裂（1处）；（违反重大标准第八条（四）） *第4项：由上往下第2道附墙往下第1、2、3节标准节斜腹杆缺失；（违反重大标准第八条（四）） *第5项：由上往下第2、4节标准节为非原厂标准节；（违反重大标准第八条（四）、166号部令第二十条） *第6项：由上往下第3道附墙伸缩杆连接螺栓无防松措施；10F、16F处附墙架与标准节连接螺栓无平垫或无防松措施； *第7项：19F处登机平台立杆支承于附墙架上； *第8项：1F、2F、33F等楼层处登机平台未独立搭设，与外架相连； *第9项：面对升降机，右笼天窗开关失效； 第10项：18F-26F、29F-33F等层门下部间隙大于35mm； 第11项：升降机附墙自检表缺失； 第12项：升降机附墙无方案交底及安全技术交底； 第13项：未提供基础回顶支撑验收记录。 | 吴川市春荣建筑机械设备租赁有限公司、海南嘉博工程机械设备有限公司 | 肇庆市成一机电工程有限公司、弈安建筑机械设备（湛江）有限公司 | 广东朝辉安全检测有限公司、广州中科工程检测有限公司 | 广东中都建筑集团有限公司
10 | 麻章 | 达智华境花园 | 10.18 | 6#塔机（粤A-T10044） 第1项：司机室联动台操纵手柄装置零位自锁功能失效； 第2项：风速仪未安装塔机最高处； 第3项：套架引进平台连接销轴轴端挡板连接螺栓缺失（1处），安装不可靠； *第4项：缓冲装置开裂； *第5项：小车限位失效（塔身侧方向）；（违反重大事故隐患判定标准第八条（五）） *第6项：起升钢丝绳聚集性断丝； *第7项：塔机安装安全监控系统，但未与“广东省建筑起重机械管理系统”完成对接、实时上传数据。 11#施工梯（粤GA-S00683） 第1项：层门下部间隙大于35mm； ＊第2项：右侧附墙座架为非标，未提供相关证明资料； 第3项：未提供施工梯附着加节方案交底记录。 | 广州五羊建设机械有限公司、广东州博建筑机械有限公司 | 广东州博建筑机械有限公司、广东中茂工程设备有限公司 | 惠州宏胜机械设备检测有限公司、广东朝辉安全检测有限公司 | 广东万建建筑工程有限公司
11 |  | 江南府 | 10.18 | 1#塔机（粤GW-T00180） 第1项：塔身休息平台设置间距大于10m； 第2项：部分标准节直梯未设置护圈； 第3项：风速仪损坏，功能失效； 第4项：未提供附着隐蔽验收记录； *第5项：由上往下第4节标准节连接高强度螺栓无性能等级标志（1处）； *第5项：塔机安装安全监控系统，但未与“广东省建筑起重机械管理系统”完成对接、实时上传数据。 1#施工梯（粤GW-S00215） *第1项：1-2F、8F登机平台未独立搭设，与外架相连； 第2项：16F登机平台立杆支承于附墙架； 第3项：底围栏后侧围栏高度不足2.0m； 第4项：升降机基础回顶验收记录（轮扣式）与现场支撑钢管扣件式不符； 第5项：升降机安装自检表内容部分项目，现场升降机未具有； 第6项：升降机利用塔机安装，未对塔机司机、施工升降机司机、信号司索工、建筑电工进行安全技术交底。 | 广东庞大粤西建设工程有限公司 | 奕安建筑机械设备（湛江）有限公司、广东东达工程机械有限公司 | 广东科标特检技术有限公司、广东朝辉安全检测有限公司 | 广东庞大粤西建设工程有限公司
12 |  | 金地自在城市花园二期二组团 | 10.18 | 2#塔机（粤GA-T00745） 第1项：未提供塔机附着专项方案交底； *第2项：塔机未安装安全监控系统。 2#施工梯（粤GA-S01080） 第1项：右笼无限人限载标志； 第2项：层门下部间隙大于35mm； 第3项：升降机附墙专项方案无立面图； 第4项：未提供升降机安装专项方案交底。 | 广东州博建筑机械有限公司 | 广东州博建筑机械有限公司、湛江市江汉建筑机械设备租赁有限公司、湛江粤辉建筑机械有限公司 | 广东科标特检技术有限公司、广东朝辉安全检测有限公司 | 福建省惠东建筑工程有限公司
13 | 坡头 | 港城壹号广场二期（1至6号楼及地下室） | 10.24 | 2#塔机（粤GA-T00744） 第1项：司机室无灭火器； 第2项：小车变幅钢丝绳与起重臂干涉，润滑不良； 第3项：塔机附着采用穿墙螺栓形式连接，附着方案无相关预埋形式，附着节点详图； 第4项：塔机附着，未对塔机安装拆卸工、司机、信号司索工、建筑电工进行安全技术交底； 第5项：未提供塔机辅助吊装汽车起重机检测报告； 第6项:基础积水； 第7项：未设置专用开关箱； *第8项：塔机未安装安全监控系统。 3#施工升降机（粤GA-S00778） *第1项：面对升降机，右笼提升机构制动器松闸手柄缺失（1处）； *第2项：升降机附墙采用化学螺栓和穿墙螺栓连接两种形式，未提供化学螺栓抗拔试验报告； *第3项：现场升降机附墙采用化学螺栓和穿墙螺栓连接两种形式，与附墙专项方案（仅有穿墙螺栓连接方式）不符； 第4项：层门下部间隙大于35mm； 第5项：基础验收表记录存在桩基础偏差和桩身质量项目，与现场不符； 第6项：升降机安装专项施工方案无工艺流程图；升降机附着方案不完善（无附墙立面图）； 第7项：升降机利用塔机安装，未对塔机司机、升降机司机、信号司索工和建筑电工进行安全技术交底； 第8项：未提供施升降机安装专项施工方案的交底； 第9项：未提供升降机安装、附墙加节前对结构件、连接件的检查； 第10项：升降机安装自检表内容部分项目，现场升降机未具有。 | 广东中合工程机械有限公司 | 广东中合工程机械有限公司 | 广东朝辉安全检测有限公司 | 广东茂新建筑工程有限公司
14 |  | 湛江市龙湖恩祥原著府小区项目 | 10.24 | 7#塔机（琼A-T-IV-12416） 第1项：相序失效（未接线）； 第2项：主电缆未按20m设置悬挂固定点； 第3项：电缆接长未采用中间接线盒； 第4项：塔机附着，未对塔机安装拆卸工、司机、信号司索工、建筑电工进行安全技术交底； 第5项：未提供塔机辅助吊装汽车起重机检测报告； 第6项：塔机附着阳台梁，未对附着点结构进行受力校核； *第7项：塔机未安装安全监控系统。 11#施工升降机（粤BE-S05029） *第1项：18-19F间附墙架斜杆锈蚀严重（锈坑）； *第2项：现场附墙架形式与附着专项施工方案不符，未按方案施工； 第3项：层门下部间隙大于35mm； 第4项：基础验收表记录存在桩基础偏差项目，与现场不符； 第5项：升降机安装专项施工方案无工艺流程图；升降机附着方案不完善（无附墙立面图）； 第6项：升降机利用塔机安装，未对塔机司机、升降机司机、信号司索工和建筑电工进行安全技术交底； 第7项：未提供升降机安装、附墙加节前对结构件、连接件的检查记录； 第8项：升降机安装自检表内容部分项目，现场升降机未具有。 | 广东荣邦建筑机械技术有限公司廉江分公司 | 广东荣邦建筑机械技术有限公司 | 广东朝辉安全检测有限公司 | 成都建工第八建筑工程有限公司
15 | 雷州 | 明润阳光花园 | 10.22 | 1#塔机（粤GA-T00691） 第1项：未提供塔机附着专项方案交底记录； 第2项：电缆未设置电缆悬挂； 第3项：休息平台间距大于10m； 第4项：未提供附着锚固预埋隐蔽工程验收记录； *第7项：塔机未安装安全监控系统。 2#施工升降机（粤GA-S01707） 第1项：由下往上第1道附墙倾斜角大于8度； 第2项：升降机专用开关箱与升降机距离大于3mm； 第3项：升降机安装自检表内容部分项目，现场升降机未具有； 第4项：升降机利用塔机安装，未对塔机司机、信号司索工进行安全技术交底； 第5项：未提供基础回顶支撑验收记录。 | 广东庆顺安机械设备有限公司 | 湛江德诺建设有限公司 | 惠州宏胜机械设备检测有限公司 | 湛江市七建集团有限公司
16 |  | 金樟银湾项目 | 10.22 | 1#塔机（粤GA-T00649） *第1项：现场塔机安装高度（14*2.8=39.2m），超过防台风版说明书要求的高度（37.7m）； 第2项：欠压过压保护失效； 第3项：小车绳端部润滑不足； 第4项：塔机安装利用汽车起重机辅助吊装，未对司机进行安全技术交底。 2#塔机（粤GA-T00718） *第1项：由下往上第4节标准节主弦杆、腹杆锈蚀严重；（违反了重大标准第八条（四）） *第2项：起升钢丝绳压弯变形、绳股挤出； *第3项：缓冲装置破损； 第4项：塔机正反旋转角度大于540度； 第5项：塔机安装自检报告内容项目，现场塔机未具有； 第6项：塔机安装利用汽车起重机辅助吊装，未对司机进行安全技术交底； 第7项：塔机安装专项施工方案未根据现场实际情况编制方案（现场塔机臂长为60m，方案有65m组合）。 | 弈安建筑机械设备（湛江）有限公司 | 弈安建筑机械设备（湛江）有限公司 | 广州中科工程检测有限公司 | 四川省建筑机械化工程有限公司
17 | 廉江 | 湛江廉江高新技术产业开发区生活配套设施项目 | 10.14 | 2#塔机（粤GH-T00280） *第1项：由上往下第3节标准节主肢锈蚀严重（一支）； 第2项：由上往下第3节休息平台固定不可靠； *第3项：最上附着以上标准节防扭杆连接螺栓未紧固到位；最上附着架连接螺栓无平垫（部分）； 第4项：最上附着附着架连接板自行切割，缺损； 第5项：方案不完整（塔机附着采用预埋钢板形式且无相关内容，无附着立面图）； 第6项：抽查第5道附着顶升加节记录，未进行附着方案交底，未见对塔机司机、信号司索工和建筑电工安全技术交底； *第7项：塔机安全监控系统未安装。 2#施工梯（粤GH-S00346） *第1项：右笼一处手动释放装置功能失效（固定螺栓缺失） *第2项：右笼顶操作盒无操作标识 *第3项：最上一道附墙与标准节连接螺栓单螺母，无防松措施（一处）；第8、14层附墙架抱箍螺栓单螺母，无防松措施（各有一处） *第4项：第登机平台非独立搭设，与外架相连（第2、10、19层等） 第5项：右笼空载运行有异响 第6项：自检表日期、第3方检测日期、安装验收表日期（自检表2023.12.7，检测日期2023.12.6，验收表日期2023.11.20） | 廉江市新希望建筑机械租赁有限公司 | 广东荣邦建筑机械技术有限公司 | 广东朝辉安全检测有限公司 | 广东强雄建设集团有限公司
18 |  | 文华轩 | 10.14 | 1#塔机（粤GH-T00287） *第1项：塔机附着以上悬臂高度（37.8m）大于防台风版说明书要求的高度（35.6m）； *第3项：附着预埋形式、附着杆结构形式与附着方案及说明书不符； 第4项：司机室联动台操纵装置零位自锁功能失效； 第5项：变幅钢丝绳润滑不良； 第6项：个别平衡重无重量标识； 第7项：塔机附着无隐蔽验收记录。 1#施工梯（粤GH-S00155） *第1项：由上往下第二道附墙穿墙螺栓螺母未紧固到位（1支）； 第2项：部分层门下部间隙大于35mm； 第3项：施工升降安装未对安装专项施工方案进行交底； 第4项：施工升降安装，未对施工升降机司机、信号司索工、建筑电工进行安全技术交底。 | 廉江市龙记机械租赁服务有限公司（塔式起重机）/ 廉江市新希望建筑机械租赁有限公司(施工升降机） | 广东荣邦建筑机械技术有限公司 | 广东朝辉安全检测有限公司 | 广东恒科建筑工程有限公司
19 | 吴川 | 雅居乐明珠湾花园3栋 | 10.15 | 1#塔机（粤GW-T00257） 第1项：部分标准节直梯无护圈； 第2项：塔身未设置休息平台； 第3项：变幅钢丝绳润滑不良。 *第4项：塔机安全监控系统未安装。 1#施工梯（粤GW-S00172） 第1项：16-26F等部分层门下部间隙大于35mm。 | 广东华固建筑机械租赁有限公司 | 弈安建筑机械设备(湛江)有限公司 | 惠州宏胜机械设备检测有限公司 | 广东道熹建筑安装工程有限公司
20 |  | 阅海华府 | 10.15 | 4#塔机（粤KN-T05032） 第1项：变幅钢丝绳润滑不良； 第2项：塔机附着方案不完整（无平面、立面图，无附着预埋）； *第3项：塔机安全监控系统未安装。 8#施工梯（粤KN-S05058） 第1项：15F层门下部间隙大于35mm； 第2项：未提供升降机第10道附墙加节升降机司机、塔机司机的安全技术交底。 | 化州市秋实机电设备有限公司 | 肇庆市成一机电工程有限公司 | 广东开正特种设备检测有限公司 | 广东保海建筑工程有限公司
21 |  | 吴川市御景华府 | 10.15 | 4#塔机（粤BE-T05249） *第1项：塔帽斜腹杆锈蚀严重； 第2项：相序保护短接； *第3项：塔机附着阳台梁，未对附着点结构进行受力校核； 第4项：塔机附着为四杆系，附着专项方案为三杆系； *第5项：塔机安全监控系统未安装。 5#施工梯（粤BE-S05695） *第1项：提升机构有异响； *第2项：20-25F层门网孔过大； *第3项：16F、19-20F附墙架管卡连接螺栓无防松措施； 第4项：未提供升降机安装专项方案交底记录。 | 深圳市顺隆达建筑设备有限公司 | 深圳市君乐实业有限公司 | 广东朝辉安全检测有限公司 | 广东庞大粤西建设工程有限公司
22 | 遂溪 | 汇泉盛景新成花园（1、7、8、11号楼） | 10.25 | 3#塔机（ 粤BE-T04891） 第1项：司机室联动操纵台零位自锁功能失效； ＊第2项：塔机未安装安全监控系统； ＊第3项：司机室内电柜电缆PE线未连接； 第4项：变幅小车绳润滑不足； ＊第5项：最上2节标准节非EQ7型，与说明书要求不一致； 第7项：未提供附着锚固预埋隐蔽工程验收记录； ＊第8项：第一道附着高度大于防台风说明书要求的24.1米（现场26.6m）； 第9项：塔机附着方案无交底记录； 第10项：现场附着预埋板与附着点锚固方式与说明书不一致，且未提供相关计算； 第11项：塔机附着顶升加节，未对特种作业人员分别交底。 4#施工梯（粤GA-S00803） *第1项：左、右笼底部横梁、右笼顶部骨架横梁、右笼立柱与吊笼连接的筋板锈蚀严重，左笼（面对升降机）双开门下端门框缺失； *第2项：传感销未正确安装； *第3项：传感销轴端挡螺栓无防松措施； *第4项：8-9F、5-6F的附墙与导轨架连接螺栓无防松措施； *第5项：1F层门未设置； *第6项：1F登机平台正面防护未设置； 第7项：层门下部间隙大于35mm； 第8项：吊笼内未设置限人限载标志； 第9项：升降机安装专项施工方案编制依据标准错误； 第10顶：升降机基础方案与现场不符； 第11项：基础验收记录有“桩基础桩位偏差、桩身质量”项目，与方案不符，不真实； 第12项：升降机安装验收表无验收结论； *第13项：附墙架与现场提供说明书中附墙架不符，未提供厂家正式书面说明； 第14项：附着验收表部分项目现场升降机未具有； *第15项：升降机采电缆筒，与安装专项施工方案为电缆小车不符，未按方案施工。 *第16项：升降机利用下限位开关动作作为正常停机功能。 | 湛江市鲁粤建筑机械设备有限公司 | 广东荣邦建筑机械技术有限公司 | 广东朝辉安全检测有限公司 | 广东晟理工程有限公司
23 |  | 湛江漓源农牧科技有限公司年产36万饲料生产项目 | 10.25 | 1#塔机（桂C-T-029-0091）： 第1项：塔机安装专项施工方案不完善（无平面立面图、无起重臂臂长组合图、辅助吊装汽车起重机站位布置图等）； 第2项：塔机顶升附着施工方案报审表未盖总监理工程师注册章； 第3项：塔机附着顶升专项施工方案不完善（无附着立面图、附着节点详图等，附着框与说明书中附着框不符）； 第4项：塔机安装、附着，未进行方案交底； 第5项：塔机安装、附着，未对特种作业人员进行安全技术交底； 第6项：塔机基础为桩基础，基础验收表无桩验收项目； 第7项：塔机安装验收表无验收结论，“安全监控管理系统”现场塔机未具有； 第8项：主电缆接长未采用中间接线盒；电缆悬挂固定不规范； 第9项：专用开关箱PE线线端连接固定不可靠； 第10项：平衡重无重量标识； 第11项：司机室无起重特性曲线图表； *第12项：回转上支座与回转支承连接螺栓锈蚀严重（3支）； *第13项：塔机未安装安全监控系统。 | 深圳市合辉机械设备有限公司 | 广东荣邦建筑机械技术有限公司 | 广东朝辉安全检测有限公司 | 广西卓昱建设工程有限公司
24 | 徐闻 | 徐闻县第二人民医院感控建设项目 | 10.16 | 1#塔机（粤GA-T00714） 第1项：欠压、过压保护失效； 第2项：相序保护失效； 第3项：个别平衡重无重量标识； *第4项：由上往下第二道附着架未按说明书安装内撑杆； *第5项：塔机安全监控系统未安装。 1#施工梯（粤GA-S01115） *第1项：登机平台正面临边未采用硬质材料做防护； *第2项：2F、5-6F、11F登机平台未独立搭设，与外架相连； 第3项：吊笼顶部护栏与建筑物顶部外架高度不足1.8m。 | 广东惠众工程设备服务有限公司 | 海口海慎机械设备有限公司 | 广东朝辉安全检测有限公司 | 广东九洲建设集团有限公司
25 |  | 旭阳·港航 花园三期10#楼 、12#楼及地下室 （10#楼、12#楼） | 10.16 | 2#塔机（粤GG-T00076） *第1项：塔机司机室骨架、平台斜撑锈蚀严重； 第2项：塔帽平台连接螺栓缺失（1处）； 第3项：塔机正反回转角度大于540度； 第4项：塔机附着方案不完善（附着预埋件与方案不符）； *第5项：塔机安全监控系统未安装。 2#施工梯（琼-A-S-II-13477） *第1项：登机平台正面临边防护高度小于1.8m（31层、29层）； *第2项：层门门锁安装位置会让楼内人员开启层门（29层、30层、31层）；层门侧面间隙大，可让楼内人员开启层门（10层、19层、22层、26层）。 | 徐闻县中盾建筑机械租赁有限公司、阳江世联工程机械有限公司 | 奕安建筑机械设备（湛江）有限公司、广州广怡机械设备租赁有限公司 | 惠州市宏盛设备检测有限公司、广东朝辉安全检测有限公司 | 南通建工集 团股份有限公司
26 | 经开区 | 中交滨海广场 | 10.23 | 2#塔机（粤GA-T00788） 第1项：司机室照明失效； 第2项：未提供附墙顶升专项方案交底记录； 第3项：未提供附着加节前对进场结构件的查验记录； 第4项：塔机安装利用汽车起重机辅助吊装，未对司机进行安全技术交底； 第5项：未提供塔机辅助吊装汽车起重机检测报告； *第6项：塔机安装安全监控系统，但参数未调试好，未与“广东省建筑起重机械管理系统”完成对接、实时上传数据。 西12#施工升降机（粤GA-S00676） *第1项：层门门缝过大，楼内人员可开启层门； *第2项：升降机基础回顶支撑剪刀撑缺失（负二层）； 第3项：29-30F处标准节未见可追溯制造日期的标志（油污覆盖）； 第4项：由上往下第三道附墙架倾斜角大于8度； 第5项：2F层门下部间隙大于35mm； 第6项：升降机利用塔机安装，未对塔机司机、信号司索工和建筑电工进行安全技术交底； 第7项：升降机基础验收表（2023年9月1验收时间）存在“桩基础桩位偏差、桩身质量两项”符合要求，现场升降机基础非桩基础，验收表内容不实； 第8项：未提供升降机安装自检报告及安装验收记录。 | 广东州博建筑机械有限公司 | 广东州博建筑机械有限公司 | 广东朝辉安全检测有限公司 | 中交第四航务工程局有限公司
27 |  | 大中城市花园 | 10.23 | 8#塔机（粤GA-T00678） *第1项：起升钢丝绳聚集性断丝； *第2项：8#塔机与9#塔机安全距离不足2.0m； 第3项：塔机底部无产品标牌； 第4项：塔机安装自检表内容部分项目，现场升降机未具有； 第5项：未提供塔机基础桩基础验收记录； 第6项：群塔作业防碰撞方案无审核审批； 第7项：塔机基础方案、安装专项施工方案无交底记录； 第8项：塔机安装，未分别对塔机司机、信号司索工、建筑电工进行安全技术交底； 第9项：未提供塔机辅助吊装汽车起重机检测报告； *第10项：塔机未安装安全监控系统。 13#施工升降机（粤GA-S00676） *第1项：层门门锁功能失效（2、5楼）； *第2项：从上往下第3节标准节（标识JH1211119892X）超过8年使用； 第3项：未设置护缆架； 第4项：未提供施升降机安装方案交底及安全技术交底； 第5项：未提供钢筋、预埋件隐蔽验收记录。 | 驰航（湛江）电气有限公司湛江市江汉建筑机械设备租赁有限公司 | 肇庆市成一机电工程有限公司广东州博建筑机械有限公司 | 广东朝辉安全检测有限公司 | 广东万建建筑工程有限公司
28 |  | 海郦湾花园 | 10.23 | 4#塔机（粤GA-T00647） 第1项：平衡重无重量标识； *第2项：最上附着架处未按说明书要求安装内撑杆； *第3项：起重臂第4节与第5节下弦杆连接销轴止挡板开裂； 第4项：塔机第七道附着，塔机司机 、信号司索工、建筑电工未进行安全技术交底； 第5项：未提供塔机辅助吊装汽车起重机检测报告。 8#施工升降机（粤GA-S00736） *第1项：8F-9F附墙架与标准节连接螺栓无防松措施（1处）； *第2项：11F-12F附墙穿墙螺栓仅单螺母，无防松措施； *第3项：吊笼顶传感销轴端挡板连接螺栓无防松措施（3支）； *第4项：-1F处登机平台支撑于附墙架上； *第5项：升降机附着方案不完善（无附墙立面图、穿墙螺栓设计计算B=2000mm是错误的）； *第6项：现场升降机安装两种附墙架，与附墙专项方案不符，未按方案施工； 第7项：部分层门下部间隙大于35mm； 第8项：电缆接长未中间接线盒； 第9项：地面防护破损或缺失； 第10项：升降机基础回顶支撑无验收记录； 第11项：升降机利用塔机安装，未对塔机司机、信号司索工和建筑电工进行安全技术交底； 第12项：升降机安装自检表内容部分项目，现场升降机未具有； 第13项：施工升降机定期自检表部分项目与现场升降机不符。 | 弈安建筑机械设备(湛江)有限公司 | 弈安建筑机械设备(湛江)有限公司 | 惠州宏胜机械设备检测有限公司 | 广东万建建筑工程有限公司
29 | 奋勇 | 广东奋勇国际车城商贸综合体一期项目(A栋，B栋、C栋) | 10.22 | 1#塔机（粤KS-T00459） 第1项：未设备专用开关箱； 第2项：塔机安装无方案交底及安全技术交底； 第3项：未提供塔机安装自检报告； 第4项：未提供塔机安装前对结构件、连接件的检查记录； *第5项：未提供塔机安装检验合格报告； *第6项：塔机未安装安全监控系统。 1#施工升降机（粤EC-S04287） *第1项：3F处第3节标准节斜腹杆明显变形（2处）；（违反重大标准第八条（四）） *第2项：面对升降机，左笼提升机构电机制动器松闸手柄断裂，功能失效； *第3项：最上附墙穿墙螺栓螺母未紧固到位（1处）； *第4项：由上往下第2道附墙斜撑杆缺销轴； *第5项：面对升降机，右笼传感销轴端挡板连接螺栓未紧固到位、螺栓无防松措施； *第6项：2F、4F、7F登机平台未独立搭设，与外架相连； *第7项：登机平台正面防护高度不中1.8m； 第8项：层门下部间隙大于35mm； 第9项：最上楼层未设置楼层标志； 第10项：层门下部间隙大于35mm； 第11项：升降机安装自检报告缺失； 第12项：升降机安装无方案交底及安全技术交底； 第13项：未提供施工升降机安装前对结构件、连接件的检查记录； *第14项：未提供施工升降机安装检验合格报告。 | 中山市顺程机械设备有限公司 | 中山市顺程机械设备有限公司 | 广东朝辉安全检测有限公司 | 广东建翔建设有限公司