## Sheet1
2025年全市房屋市政工程三防、基坑专项交叉检查安全隐患表
序号 | 工程名称 | 工程住建监管部门 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 存在问题 | 备注
1 | 廉江市塘山水厂和城区供水网升级改造工程 | 廉江市住建局 | 廉江市自来水有限公司 | 中铁二十局集团有限公司 | 广东博仁工程顾问有限公司 | 1、基坑支护工程安全专项施工方案报审表和封面未使用省统表，报审表项目经理和总监均未加盖执业章，封面加盖的是项目章（非企业公章），未按要求审批。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十一条。 2、未提供基坑支护和开挖过程中分部分项验收资料，提供的唯一的验收记录表中，对于具体需要分部验收施工内容没有描述，无法确认进入下一道工序前是否安全可靠。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条；“原水泵房”的基坑支护结构未验收已进行了主体结构施工，违反了《广东省建设工程质量管理条例》第二十三条建设工程应当分阶段进行工程质量验收，未经阶段验收或者阶段验收不合格的，不得进入下一阶段施工和竣工验收。 3、交底不规范，未分别开展方案交底和安全技术交底两级交底，被交底人未签字按手印，提供的会议签到表中没有挖机司机等参与作业的人员。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十五条。 4、联合体中标企业广东强雄两名安全员未提供履职资料（交底、验收、巡视监督记录、施工安全日志等）。违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十条。 5、监测报告上只有监测仪器的品牌型号，没有提供该仪器的固定编号，没法核实本项目是否使用该仪器设备。 6、首次内支撑数据存在滞后的情况，首次监测日期是2024年11月11日，支撑轴力首次出具的时间是2024年11月19日。 7、未组织防台工作部署会议，未学习《湛江市住建系统防御台风、暴雨灾害应急预案》。 8、管网部分围挡安全警示标志较少。 9、未提供施工单位项目经理带班记录。 10、施工单位安全员未按粤建质（2023）94文件要求规范填写安全施工日志。 11、西线管网基槽施工作业围蔽不符规范要求，防碰水桶未加水或填沙。 12、安全监理日志记录至2025年3月31日。
2 | 廉江市启越华府 | 廉江市住建局 | 廉江市华凯企业管理有限公司 | 广东九洲建设集团有限公司 | 深圳鼎尚工程设计有限公司 | 1、未能提供经审图的基坑支护设计图纸。 2、未见灌注桩成孔施工记录。 3、未见灌注桩的检测方案及检测报告。 4、未见预应力锚索抗拔试验检测方案及试验报告。 5、该项目的灌注桩混凝土强度为C30，未见相应的见证送检检测报告。 6、1#塔机现场已有三道附墙，第一道塔吊仍未检测，违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第二十一条。 7、施工单位项目经理带班记录不满足80%要求。 8、未提供施工单位安全员安全施工日志。 9、基坑AB段、BC段放坡率与方案不一致。 10、基坑AB段离基坑3米处建临时库房未经设计确认复核。 11、电箱26电缆直接搭在架体上。 12、现场3号楼施工通道、钢筋加工防护棚缺失。 13.、现场杂物未整齐堆放。 14、基坑南侧水位测点SW6、SW7被施工破坏，未及时修复。监测单位已发出工作联系函，建设方未及时解决。 15、监测方案上的监测项跟设计图纸监测项目不一致，监测报告也未见该监测项目(测斜、周边地表)。 16、未对受影响范围内的建筑物(新建)进行监测。 17、基坑周边3m左右有堆载，尽快清理。
3 | 吴川市保障性住房建设项目(一期) | 吴川市住建局 | 吴川城市发展控股集团有限公司 | 广西华业建筑工程有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 1、未提供建设单位风险辩识管控表。 2、3、4月份安全员施工日志未项目经理未签字确认。 3、安全监理日志记录至4月14日。 4、基坑底部排水沟、积水井因底板作业破坏后，未因地制宜设置临时积水井。 5、基坑边10m范围内堆载不得大于10kPa，钢筋加工厂基坑旁堆放着大量钢筋原材。 6、未见搅拌桩无侧限抗压强度检测报告。 7、防风防汛只在安全生产应急预案内提现，未编制专项方案，方案未根据项目实际编制，未明确责任小组和责任人。 8、电箱、电线直接搭设在脚手架架体上，基坑旁临时便携小电锯未按规范设开关箱。 9、部分监测点布设不规范，未布设在坡顶，未能及时反映基坑顶部变形情况。 10、监测方案编制没有针对性，现场实际监测没有测斜监测项，方案上却出现比较多测斜相关的内容。 11、监测人员只能提供2025年4月20号现场巡查照片，未能提供2025年4月19号的相关照片，对应的当期报告日期是2025年4月19号。 12、1#塔吊使用交底资料安全员没有见证，安装交底时未包含司索和汽车吊司机。 13、土方堆场取土从坡脚直接取，应在取土过程中将顶部土放低，防止人为造成陡坡。
4 | 敏捷金玥府 | 吴川市住建局 | 吴川市敏骏房地产开发有限公司 | 梅州市敏捷建筑工程有限公司 | 广州城工工程管理有限公司 | 1、6号楼第三道悬挑底部未设置间断的剪刀撑或横向斜撑。 2、6号楼24层顶板施工梯预留位置临边防护不严密，该位置与地下地板直接贯通，需设置硬质防护。 3、外脚手架作业层堆积模板材料较多，未及时转移。 4、5、6号楼19层之间伸缩缝预留洞口防护不严。 5、防风防汛预案缺少与相关部门联系方式。未人员撤离方案。 6、防风防汛物资清单不配备。 7、6#搂东南向悬挑卸料平台未验收。卸料平台料口未防护。 8、未提供4月份安全施工日志。
5 | 遂溪县河东大道（站前大道-G228国道）市政工程（EPC） | 遂溪县住建局 | 遂溪县城市管理和综合执法局 | 广东强雄建设集团有限公司 | 大洲设计咨询集团有限公司 | 1、施工单位只设置两名安全员，其中1人长期在外地打卡，依据规定该项目需配备3名以上安全员，未足额配备专职安全生产管理人员。 2、个别排水管槽未按图纸放坡开挖。 3、个别集水井未按图纸要求设置爬梯。 4、管井周边未有安全防护措施。 5、施工现场未围蔽施工。 6、防台、防汛方案小组部分设置未明确组员，责任人无联系方式； 7、监测期间巡检照片缺失。 8、土体测斜测点深度不足开挖深度的1.5倍。 9、监测数据报送不及时。 10、3-4月项目经理带班记录不满足80%要求。 11、运河渡槽下施工开挖1.8做护台墩，对桥墩水土流失未做防护处理。 12、现场个别临电作业未按规范要求设置开关箱。 13、工作井、接受井、基槽未按危大分部分项要求进行安全验收。
6 | 诚德花园 | 遂溪县住建局 | 湛江保利饲料有限公司 | 广东省遂溪县建筑安装工程公司 | 中诚运玛咨询股份有限公司 | 1、未能提供经审图的基坑支护设计图纸。 2、未见灌注桩施工记录。 3、未见灌注桩的检测方案及检测报告。 4、未见灌注桩混凝土强度的检测报告。 5、未见回填土的压实度检测报告。 6、3名安全员只提供梁朝阳1人安全日志。不符合粤建质（2023）94文件规范施工安全员每人每日志要求。 7、安全监理日志内部空泛，2月一4月日志无检查内容。 8、钢筋加工场未没置防护棚。 9、塔吊穿裙楼1层未安全防护，未公示牌。 10、顶板中间合拢处（施工便道处）邻边防护不到位。 11、基坑已回填，现场未提供经审图的基坑施工图纸，基坑专项施工方案中，基坑1、2、6、7区段采用锚索、旋挖桩加水泥搅拌桩的支护结构，但未能提供锚索验收资料。 12、未提供防台专项方案，应急物资清单，未见台风防御工作部署会记录。 13、基坑西边的边坡有堆土。 14、提供的基坑支护安全专项施工方案中，专家修改意见第2条内容未能体现。 15、基坑监测问题：基坑监测报告涉及数据真实性存疑；基准点未按方案布设；监测成果报送未按监测方案执行，未能及时报送给各方；现场监测人员与报告签字人员不符，且未能提供相关社保证明；监测期间巡检照片无完整记录与监测报告日期不一致，无相关签证记录，无法证明监测单位在现场进行相关连续监测工作；监测频率未按监测方案实施，开挖期间监测频率不够；建设方、监理方未对第三方监测单位进行有效管理。
7 | 经开区东海岛产业园配套综合服务区(一期)安心家园项目 | 经开区住建局 | 湛江经济技术开发区建设投资发展集团有限公司 | 中国二冶集团有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 1、未能提供经审图的基坑支护设计图纸。 2、未见灌注桩的抗压强度检测报告。 3、未见灌注桩的桩身完整性检测方案及检测报告； 4、未见预应力锚索抗拔试验报告。 5、未建立特种作业人员台账。 6、施工安全日志没有使用省厅要求的最新版本。 7、防台防汛应急预案设置了8个领导小组但都未明确组员 8、建设单位未提供危大风险辩识管控表。 9、未提供4月份项目经理带班记录。 10、基坑边2组高压电，一组防护不到位 11、监测单位未按照监测方案锚索布设测点MS7~MS10。 12、现场监测点未有清晰标识且存在点号标识错误。 13、监测方案未完善盖章流程(建设单位未盖章)。 14、部分土体测斜测点(CX5、CX13)布设位置不符合要求。
8 | 湛江中纸纸业有限公司中国纸业南方基地高端包装新材项目一期给水工程 | 经开区住建局 | 湛江中纸纸业有限公司 | 中国轻工建设工程有限公司 | 和天（湖南）国际工程管理有限公司 | 1、基坑坡顶未按照要求设置排水沟。 2、建设单位未提供危大风险辩识管控表。 3、未提供4月份项目经理带班记录。 4、未按粤建质（2023）94号文件规范要求填写施工安全日记。 5、未进行基坑方案交底。 6、坑底排水沟破坏，未因地制宜设置临时积水井，需相应准备抽水设施以保证雨季基坑内排水。
9 | 湛江市西部陆海新通道第一水质净化厂 | 麻章区住建局 | 湛江市城发生态环境投资有限公司 | 广州市市政集团有限公司 | 广东重工建设监理有限公司 | 1、建设单位未提供危大风险辩识管控表。 2、防风防汛应急救援预案编制人和审批人未字、预案未及时更新教援小组人员名单和联系电话、预案内未明确防台各级应急响应工作要点、预案内各级应急响应工作要点与住建领域防风防汛应急预案有出入、应急救援物资未定期检查并更新清单。 3、参建单位负责人对《湛江市住建系统防御合风、暴雨灾害应急预案》应急响应工作要点熟悉不到位。 4、提供的综合楼3层落地式卸料平台搭设参数与专项施工方案有出入，个别拉结点与外脚手架共用一根预埋钢管。 5、现场堆载土高度超2米，部分位置坡度较陡，未进行覆盖，喷淋设施设置不足。 6、监测方案未按要求完善盖章流程，缺总监执业印章。 7、监测单位监测过程中发现有预警值，未及时报告参建各单位，要求各单位及时响应处理，应急预案和应急物资要提前准备好，加强风险点的巡视巡查。 8、磁混凝高效沉淀池在坑中坑作业，未提供基坑分部验收。 9、脚手架安全专项施工方案封面未使用安全统一用表，企业技术负责人签字为印签，报审表中项目经理和总监未加盖执业章。
10 | 广东实验中学湛江学校（高中校区）建设项目 | 麻章区住建局 | 湛江市城发集团有限公司 | 中铁建工集团有限公司 | 广州珠江监理咨询集团有限公司 | 1、应急预案未明确人员转移安置点，预案封面未采用省统表，预案内未明确三防应急响应级别和各级应急响应工作要点。 2、1、3、5号塔吊办理验收手续均超过30日，尚未办理使用登记。 3、未提供盖审图章的基坑支护图纸。 4、基坑方案陈云武总监未盖注册章。 5、基坑验收内容与现场场不一致。 6、电工黄海军特种证有效期截至2025年4月27日。 7、未提供郑志明4月份安全日志。 8、提供的桩基工申剑、袁海明特种作业操作资格证不符合要求。 9、项目经理王中军请假、张凉代职。 10、甲方委托广东平胜工程质量检测有限公司为第三方监测单位，相关手续不完善。 11、监测记录存在问题：开挖期间，未按照监测方案要求2天一次，部分监测频率为3天/次；未能提供测点验收记录；纸质版报告报送较滞后且电子版报告没有及时报送到项目群。
11 | 锦绣山海（一期） | 经开区住建局 | 湛江市晟景房地产有限公司 | 广东茂名第二建设集团有限公司 | 廉江市第一建筑工程有限公司 | 1、特种作业人员台帐未更新。 2、4月份安全员日志项目经理未签名。 3、防风防汛应急预案内的人员转移安置地点不符合要求（办公板房）；应急预案未明确应急响应等级和各级应急响应工作要点；预案内应急响应程序未明确具体岗位人员；预案内未明确应急救援医院和救援路线。 4、爬架两级安全交底记录未用省统表。 5、9号楼29层悬挑模板支撑架安装处临边防护不严。
12 | 赤坎区智慧城数字经济产业园 | 赤坎区住建局 | 湛江市首善城市发展集团有限公司 | 广州协安建设工程有限公司 | 广东财贸建设工程顾问有限公司 | 1、基坑支护结构未完善验收手续，现场未提供《基坑支护、开挖及降水工程验收表》； 2、现场提供的基坑监测报告是4月14日严重滞后； 3、支护结构分项工程质量验收记录监理单位未签署验收结论； 4、三防应急专项方案缺乏针对性； 5、基坑现场未搭设上下通道； 6、支护结构下方有施工，但未设置安全警示标识。
13 | 中国海鲜美食之都水产品市场 | 霞山区住建局 | 湛江市旅游控股集团有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 公诚管理咨询有限公司 | 1、基坑监测方案未经设计单位复核； 2、基坑监测方案要求设置支撑轴力监测点位17个，但监测报告仅提供2个点位数据; 3、办公区板房未采用钢丝绳斜拉加固。
14 | 霞山港区21#仓库及变电所改扩建工程 | 霞山区住建局 | 湛江港（集团）股份有限公司 | 湛江港（集团）股份有限公司 | 深圳海勤工程管理有限公司 | 1、3#塔吊安装单位负责人谢开干的安全生产考核合格证（B证）已过期（2025.4.1）； 2、塔吊防台专项应急预案报审表不符合要求，总监未加盖注册章。
15 | 湛江市海洋科技产业园配套建设项目道路建设工程（金丰路） | 坡头区住建局 | 湛江市海东新区发展有限公司 | 中铁十局集团有限公司 | 中达安股份有限公司 | 1、基坑监测单位未经设计单位复核确认； 2、《基坑支护、开挖及降水工程验收记录表》中基坑监测项未验收； 3、现场未能严格落实门卫制度，未能有效防止无关人员进入现场； 4、现场临边防护不到位，安全警示标志不足。特别是对涉水危险区域未设置明显的安全警示标志。
16 | 湛江市第一中学新校区 | 坡头区住建局 | 湛江第一中学 | 中铁一局集团有限公司 | 浙江江南工程管理股份有限公司 | 1、基坑支护结构验收手续不完善； 2、基坑底部的坑中坑防护不到位； 3、监测单位监测仪器水位计未按规定进行检定。
17 | 观樾花园 | 广东天正建设监理有限公司 | 湛江农垦第一机械有限公司 | 广州机施建设集团有限公司 | 广东省建筑工程监理有限公司 | 1、监测单位未提供有效监测仪器检定书； 2、基坑支护、开挖及降水工程验收手续不完整； 3、办公区板房、二层宿舍楼未采用钢丝绳斜拉加固； 4、防台预案针对性不强，缺少人员撤离相关内容等。
18 | 城市四季花园 | 市安全中心 | 湛江市正和置业有限公司 | 广东广基建设集团有限公司 | 广东天正建设监理有限公司 | （无）
18 | 徐海一号 | 徐闻住建局 | 湛江市兴和房地产开发有限公司 | 浙江普宏建设工程有限公司 | 湖北恒升建兴建设管理咨询有限公司 | 1、基坑自然放坡的坡率与方案不符（涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》37号令第16条）； 2、项目负责人覃剑锋，技术负责人杨小恩，安全员潘晨蓉、徐晶不在现场，进行动态扣分。 3、坡顶、坡底未设排水沟，坡顶局部地面无硬底化； 4、坑边堆载不符合设计要求。 5、基坑局部临边防护未搭设。 6、泵车在坑边作业时未铺设钢板。
19 | 徐闻县第二人民医院 | 徐闻住建局 | 徐闻县第二人民医院 | 广东九州建设集团有限公司 | 广东元创建设工程顾问有限公司 | 1、粤GA-T00714塔吊，未提供塔吊检测报告不合格项的整改回复； 2、未提供4月份施工升降机维保记录； 3、施工升降机在四楼卸料平台上搭设的安全门不规范。
20 | 开元·西湖春天（二期） | 雷州住建局 | 湛江开元房地产开发有限公司 | 河南航钦建设工程有限公司 | 广东天正建设监理有限公司 | 1、坡顶未设置截水沟，坡脚未设置边沟； 2、塔吊粤TT-T31503检测报告不合格项的整改回复及使用登记未提供； 3、7#楼东单元爬架检测报告不合格项的整改回复未提供。
21 | 城发·璟悦花园-广湛科创人才公寓 | 奋勇住建局 | 湛江海鸿投资有限公司 | 广州协安建设工程有限公司（主）、 湛江市市政建设工程有限公司（成） | 广东科睿信工程咨询有限公司 | 1、基坑西侧放坡方案与现场不一致（涉嫌违反《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》37号令第16条）； 2、基坑东侧堆放大量钢筋，不符合基坑管理规定； 3、办公区板房未采用钢丝绳斜拉加固； 4、基坑监测方案未经设计单位复核； 5、塔吊维保交底记录不完整。