## Sheet1
湛江市绿色建筑创建行动实施方案重点任务分工清单
重点任务 | 节点工作 | 工作内容 | 牵头部门 | 配合部门 | 完成时间
（一）健全绿色建筑全寿命期政策标准体系 | 1.建立配套文件体系 | 制定湛江市绿色建筑管理办法 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革局、市财政局、市自然资源局、市市场监督局、市生态环境局、市城市更新局、市土地储备中心 | 2022-12-01
|  | 强化新建民用建筑立项审查 | 市发展和改革局 | 市自然资源局、市城市更新局、市土地储备中心 | 2022-06-01
|  | 建立完善绿色建筑设计审图质量抽检机制、绿色建筑设验收指南等管理配套政策 | 市住房和城乡建设局 | 市发展改革局、市自然资源局、市城市更新局、市土地储备中心 | 2022-12-01
|  | 建立绿色建筑策划立项、土地出让（划拨）、规划和建设、运行和改造、技术发展和激励措施等全寿命期工作推进机制与明确执行程序，压实建设、规划、设计、施工图审查、施工、监理、检测等各方主体及相关部门监管责任，构建全链条、多方位、立体化的监管体系，将绿色建筑发展纳入法治轨道。 | 市住房和城乡建设局、市发展和改革局、市自然资源局、市城市更新局、市土地储备中心按职责分工 |  | 2022-06-01
| 2.开展适用性专题技术研究 | 根据本市气候地理条件、经济发展水平和低碳发展要求，按照“技术适用、经济合理”的原则,科学制定本市绿色建筑技术指引体系。 | 市住房和城乡建设局 |  | 长期
|  | 加快建立覆盖不同建筑类型，涵盖建材、部品部件、设备等，贯穿规划、设计、建造、运营、改造、拆除等全寿命周期的绿色建筑技术支撑体系。 | 市住房和城乡建设局 | 市市场监督管理局、市发展和改革局、市自然资源局、市科学技术局、市工业和信息化局 | 2022-12-01
|  | 出台《湛江市绿色建筑、建筑节能设计说明专篇》、《湛江市绿色建筑、建筑节能施工图审查要点》、湛江市绿色建筑工程定额、绿色建筑推广技术与产品目录等关键性技术标准指导文件 | 市住房和城乡建设局 | 市市场监督管理局、市科学技术局、市工业和信息化局 | 2022-12-01
| 3.加快编制专项规划并组织实施 | 完成湛江市绿色建筑发展专项规划编制 | 市住房和城乡建设局 | 市自然资源局、市发展改革局、市财政局、市城市更新局、土地储备中心 | 2022-12-01
|  | 各地自然资源主管部门在编制控制性详细规划时，应把绿色建筑发展专项规划中符合详细规划科学体系和逻辑的相关绿色建筑技术指标纳入详细规划，并在建设用地规划条件中明确项目的绿色建筑等级要求。 | 市自然资源局 | 市住房和城乡建设局、市城市更新局、市土地储备中心 | 执行并长期保持
（二）实施绿色建筑全流程管理。 | 4.增强绿色建筑立项用地规划阶段管控 | 以出让或划拨方式提供国有土地使用权的，在国有土地使用权出让或划拨前，在用地规划条件中明确提出出让地块的绿色建筑等级规划条件，并纳入国有建设用地使用权出让合同。 | 市自然资源局 | 市住房和城乡建设局 | 执行并长期保持
|  | 将在用地规划条件中明确提出出让地块的绿色建筑等级要求纳入国有建设用地使用权出让合同。 | 市土地储备中心 | 市住房和城乡建设局 | 执行并长期保持
|  | 项目可行性研究报告或项目申请报告时，应审查绿色建筑等级、技术及节能减排、工程投资概算等内容，对缺乏的项目不予以立项。 | 市发展改革局 | 市住房和城乡建设局、市自然资源局、市教育局、市卫生健康局、市文化广电旅游体育局、市市场监督管理局、市国有资产委员会、市城市更新局、市代建项目管理中心 | 执行并长期保持
|  | 审查规划方案与出具批复意见时，应在建设工程规划许可证或附件中注明绿色建筑等级要求。 | 市自然资源局 | 市住房和城乡建设局、市教育局、市卫生健康局、市文化广电旅游体育局、市市场监督管理局、市国有资产委员会、市城市更新局、市代建项目管理中心 | 执行并长期保持
|  | 建设单位应强化首要责任，按照建设用地规划条件中明确的绿色建筑等级，开展委托设计、施工、监理和销售等工作，并在合同中载明绿色建筑等级要求。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革局、市自然资源局、市教育局、市卫生健康局、市文化广电旅游体育局、市市场监督管理局、市国有资产委员会、市城市更新局、市代建项目管理中心 | 执行并长期保持
| 5.压实建设全过程责任 | 各部门要督导建设单位在开展咨询、设计、施工、监理、材料设备购置以及相关招标活动时，应向相关单位明示建设工程的绿色建筑等级要求并组织实施。 | 市住房和城乡建设局 | 市教育局、市卫生健康局、市文化广电旅游体育局、市市场监督管理局、市国有资产委员会、市城市更新局、市代建项目管理中心 | 执行并长期保持
|  | 设计单位应按照绿色建筑等级要求进行设计，编制绿色建筑设计说明或专篇；负责施工图设计文件审查的机构应按照绿色建筑等级要求进行施工图审查，在审查报告中应有按绿色建筑等级要求提出的审查意见，涉及变更绿色建筑等级的，应重新审查施工图设计文件；施工单位应当在施工现场醒目位置公示项目绿色建筑等级及主要技术措施；检测机构对检测中发现的不符合设计或技术标准要求的项目，应及时上报当地住房城乡建设主管部门；监理单位应当对绿色建筑施工过程进行严格监理；建设单位在组织设计、施工、监理等相关责任主体单位开展竣工验收时，应认真查验工程项目是否符合施工图设计文件和绿色建筑标准，对不符合施工图设计文件要求和绿色建筑标准要求的不得通过竣工验收。 | 市住房和城乡建设局 |  | 执行并长期保持
|  | 建立绿色建筑施工图审查和验收质量抽检机制，推进绿色建筑施工图审查和验收结果实时纳入信息化管理并向社会公开。 | 市住房和城乡建设局 |  | 2022-06-01
| 6.探索绿色住宅使用者监督机制。 | 房地产开发商应当在售楼现场明示绿色建筑等级，市住房和城乡主管部门应按程序优化商品房买卖合同、商品房质量保证书和商品房使用说明书模板，将住宅的绿色建筑等级、绿色性能相关指标纳入商品房买卖合同、商品房质量保证书和商品房使用说明书，明确质量保修责任和纠纷处理方式。 | 市住房和城乡建设局 | 市市场监督管理局 | 2022-09-01
|  | 编制绿色建筑验房指南，开展绿色住宅购房人验房试点，引导购房人做好验房工作。 | 市住房和城乡建设局 | 市市场监督管理局 | 2022-12-01
|  | 鼓励保险公司为绿色建筑提供工程质量保险，逐步完善工程质量保证和保修机制。 | 湛江银保监分局 | 市住房和城乡建设局、市市场监督管理局 | 2023-06-01
| 7.加强绿色建筑运行管理 | 强化绿色建筑所有权人或使用权人对绿色建筑的设施设备进行维护保养的主体责任，规范绿色建筑物业管理要求和明确绿色建筑物业管理细则，保障绿色建筑运行满足要求 | 市住房和城乡建设局 |  | 2022-12-01
|  | 推广用能系统的智能管理，加强绿色建筑运行数据收集统计，实现大型公共建筑和国家机关办公建筑、国有资金参与投资建设的其他公共建筑制度化、数字化的能耗统计工作，开展公共建筑能耗限额研究。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革局、市教育局、市卫生健康局、市文化广电旅游体育局、市国有资产委员会、广东电网湛江供电局 | 2022-12-01
|  | 先行先试开展湛江市绿色建筑运行后评估工作，对不再符合相应绿色建筑等级要求的，按规定进行处理和公布。 | 市住房和城乡建设局 |  | 2023-12-01
（三）提高绿色建筑质量品质 | 8.落实星级绿色建筑建设 | 按照《条例》规定，坚持可持续发展原则，结合省域副中心城市的发展定位，对标粤港澳大湾区建筑标准，适时制定和执行更高要求的绿色建筑标准政策。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革局、市自然资源局、市财政局、市土地储备中心 | 2022年12月和长期
|  | 落实《住房和城乡建设部 应急管理部关于加强超高层建筑规划建设管理的通知》要求，符合条件的新建超高层建筑，绿色建筑水平不得低于三星级标准建设。 | 市住房和城乡建设局、市应急局按职能分工 | 市自然资源局、市城市更新局、市土地储备中心 | 执行并长期保持
|  | 1.建筑面积大于2万平方米的大型公共建筑； 2.国家机关办公建筑； 3.国有资金参与投资建设的其他公共建筑;上述三种类型建筑均按照一星级及以上绿色建筑标准进行建设。 | 市住房和城乡建设局、市发展和改革局、市自然资源局、市土地储备中心按职责分工 | 市城市更新局、市财政局、市教育局、市卫生健康局、市文化广电旅游体育局、市国有资产委员会、市代建项目管理中心 | 执行并长期保持
|  | 支持中央商务区、海东新区起步区、高铁新城、空港新城、职教基地等重点区域发展建设高星级绿色建筑，积极打造可持续发展的高星级示范项目。 | 市住房和城乡建设局、市发展改革局、市自然资源局、市土地储备中心按职责分工 | 市城市更新局、市财政局、市教育局、市卫生健康局、市文化广电旅游体育局、市国有资产委员会、市代建项目管理中心 | 长期
|  | 打造一批高等级的绿色建筑集聚区，促进绿色社区、城区的建设，推动绿色建筑高等级、规模化发展。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展改革局、市自然资源局、市城市更新局、市土地储备中心 | 长期
| 9.规范与细化绿色建筑标识管理 | 制定湛江市一星级绿色建筑标识管理评定制度，以及向省住房和城乡建设厅推送二星级绿色建筑评定制度，明确组织管理、认定程序、监督管理等内容，配合做好绿色建筑三星级标识推荐工作。 | 市住房和城乡建设局 |  | 2022年12月和长期
|  | 对绿色建筑标识实行动态管理，对不符合绿色建筑等级要求的，予以限期整改或直接撤销。 | 市住房和城乡建设局 |  | 长期
| 10.发展节能低碳建筑 | 加快发展超低能耗、近零能耗建筑，进一步提升绿色建筑室内空气、水质、隔声等方面的健康性能，推动大型公共建筑和国家机关办公建筑、国有资金参与投资建设的其他公共建筑先行先试，力争建成1~2个岭南特色超低能耗建筑试点项目。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革局、市财政局、市生态环境局、市教育局、市卫生健康局、市文化广电旅游体育局、市国有资产委员会、市代建项目管理中心 | 2023-12-01
|  | 根据岭南气候和热带气候特点，逐步提高新建绿色建筑节能强制性标准水平，进一步提高建筑围护结构等部位的节能性能要求，鼓励和支持各地因地制宜，制定和执行更高要求的绿色建筑技术标准，提升建筑能效水平。 | 市住房和城乡建设局 | 市市场监督管理局、市科学技术局 | 长期
| 11.加快既有建筑绿色化改造 | 建立健全既有建筑绿色化改造体制机制，结合城市更新、城镇老旧小区改造、绿色社区创建、海绵城市建设等工作，合理编制改造计划，推广适宜亚热带气候的绿色建筑技术，提高既有建筑人居品质。 | 市住房和城乡建设局 | 市城市更新局、市发展和改革局、市生态环境局、市民政局、市公安局、市城市管理和综合执法局、市土地储备中心、市代建项目管理中心 | 2022-12-01
|  | 结合《国家机关事务管理局 国家发展和改革委员会关于印发“十四五”公共机构节约能源资源工作规划的通知》的目标和任务，重点在公共机构权属建筑和公共建筑中推进合同能源管理，强化建筑物所有权人、使用人、管理人责任。 | 市发展和改革局 | 市教育局、市卫生健康局、市文化广电旅游体育局、市国有资产委员会、市代建项目管理中心、广东电网湛江供电局 | 长期
|  | 探索适应本地区的绿色化改造方式和技术，开展绿色化改造试点，每年开展1个以上既有建筑绿色化改造项目示范。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革局、市财政局、市科技局 | 2022年12月和2023年12月
（四）推进绿色建筑技术发展。 | 12.发展应用装配式建造方式 | 各地严格落实广东省政府、湛江市政府明确的装配式建筑的年度建设目标，各部门按职责分工，强化在工程审批全链条中执行对建设项目落实装配式建筑的要求，提高装配式建筑的占比与规模。 | 市住房和城乡建设局、市发展和改革局、市自然资源局、市土地储备中心按职责分工 | 市城市更新局 | 执行并长期保持
|  | 大力发展以装配式建筑为代表的新型建筑工业化，整合工程全产业链、价值链和创新链，实现工程建设高效益、高质量、低能耗、低排放的建筑工业化。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革局、市工业和信息化局、市市场监督管理局、市投资促进局 | 长期
|  | 坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理，推动装配式与绿色建筑深度融合。提高装配式建筑预制部品部件标准化水平，完善全面推行全装修政策指引，推动装配式装修发展。 | 市住房和城乡建设局 | 市工业和信息化局、市市场监督管理局 | 2022年12月和长期
|  | 国有资金参与投资建设的建筑工程原则上应实施装配式建筑，在用地规划条件和立项阶段明确实施装配式建筑的相关要求，发挥政府投资项目的引领示范效应，星级绿色建筑应积极采用装配化建造方式。 | 市自然资源局、市发展和改革局按职责分工 | 市财政局、市城市更新局、市土地储备中心 | 执行并长期保持
| 13.应用绿色建材和可再生能源 | 完善湛江市绿色建材推广应用措施，推动利用建筑废弃物生产建筑材料和进行再生利用，逐步建立绿色建材发展长效机制，推进绿色建材产品认证规模扩展。 | 市住房和城乡建设局、市市场监督管理局按职责分工 |  | 2022年12月和2023年12月
|  | 研究政府投资项目优先采购经认证的绿色建材政策，开展政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点准备工作。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革局、市财政局 | 2022年12月和长期
|  | 结合整县（市）推进户用和屋顶分布式光伏开发试点方案，积极推进党政机关、学校医院村委会等公共建筑和工商业厂房与农村居民屋顶按比例安装太阳能光电设备。 | 市发展和改革局 | 市住房和城乡建设局、市工业和信息化局、市财政局、市教育局、市卫生健康局、市文化广电旅游体育局、市国有资产委员会、市代建项目管理中心、广东电网湛江供电局 | 2022年12月和2023年12月
| 14.推动绿色建筑科技创新 | 推动5G、物联网、人工智能等新技术在绿色建筑中的应用，推动BIM技术在绿色建筑中的应用。 | 市住房和城乡建设局 | 市发展和改革局、市财政局 | 执行并长期保持
|  | 鼓励相关单位积极申报住房城乡建设部科学技术计划、绿色建筑创新奖和省住房城乡建设厅科技计划项目。 | 市住房和城乡建设局 |  | 执行并长期保持
|  | 依托省市建设科技协同创新平台，加强绿色建筑科技研发，促进先进成熟、适合本土、可持续发展的技术成果应用 | 市住房和城乡建设局、市科学技术局按职责分工 | 市工业和信息化局 | 长期
| 15.积极落实激励措施 | 积极组织实施《条例》规定的资金支持、税收优惠、公积金贷款优惠等激励措施。 | 市财政局、市税务局、市公积金管理中心、人民银行湛江市中心支行、湛江银保监分局按职责分工 | 市住房和城乡建设局 | 2022年12月和2023年12月
|  | 中国人民银行湛江市中心支行、湛江银保监分局等部门要积极推动金融机构丰富和优化绿色金融产品,提升服务水平，鼓励金融机构在风险可控、商业可持续以及符合相关政策的前提下，按照市场化原则，通过完善绿色建筑投融资体制机制，创新绿色金融产品和服务，加大对星级绿色建筑的信贷支持，推动绿色建筑和绿色金融协同发展。 | 人民银行湛江市中心支行、湛江银保监分局按职责分工 | 市住房和城乡建设局 | 2022年12月和2023年12月